## ПланМер
Приложение 1
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Самарской области
на 2022 - 2031 годы
План мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 - 2031 годы
(ред. от 10.09.2025)
№ п/п | Раздел | Подраздел | Наименование объекта источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Наименование газораспределительной организации | Код объекта | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группы потребителей
|  |  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) |  |  | источник | млн рублей |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей
[6 empty] | м3 час (тонн в час) | тыс. м3 в год (тонн в год) | м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1.1.1 | Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области | 0 | 0.3 | 350000 | 0 | х | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/313 | ЕОГ | 1606.67 | строительство | 2013-12-01 | 2022-12-01 | 26.6 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 1580.07 | 2025-12-01 | население
2 | 1 | 1.1.1 | Газопровод-отвод и ГРС с.п. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области | 0 | 1 | 70000 | 0 | х | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/314 | ЕОГ | 1380 | строительство | 2014-12-01 | 2025-12-01 | 80 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 1300 | 2028-12-01 | население
3 | 1 | 1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации п. Дубки | 20 | 5 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 32.19 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 4.2 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 27.994 | 2024-12-01 | население
4 | 1 | 1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Богатовский. Газопроводы для газификации п. Западный | 35 | 0.3 | 350 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 4.49 | строительство | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.66 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 3.828 | 2025-12-01 | население
5 | 1 | 1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопровод высокого давления для газификации п. Зелененький | 118 | 13 | 590 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 104.56 | строительство | 2023-07-01 | 2024-06-01 | 8.06 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 96.503 | 2025-12-01 | население
6 | 1 | 1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации п. Просвещение | 41 | 1.2 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 15.35 | строительство | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 1.82 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 13.53 | 2025-12-01 | население
7 | 1 | 1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Лужки | 45 | 0.7 | 350 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 9.38 | строительство | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 1.32 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 8.06 | 2025-12-01 | население
8 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый высокого давления к с. Березовка муниципального района Шигонский | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-74 | СН | 46 | строительство | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 6 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 40 | 2027-12-31 | население
9 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газоснабжения с. Рамено муниципального района Сызранский | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 19.43 | строительство | 2029-06-01 | 2030-04-30 | 2.91 | 2030-01-01 | 2030-12-31 | 16.52 | 2030-12-31 | население
10 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации жилой застройки, расположенной юго-восточнее села Светлое Поле в муниципальном районе Красноярский Самарской области | 370 | 1.416 | 500 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00096 | СН | 5.26 | строительство | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 5.26 | 2024-06-24 | население
11 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации поселка Заовражный муниципального района Кинель-Черкасский | 39 | 6.55 | 200 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00063 | СН | 35.86 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 7.16 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 28.7 | 2031-12-01 | население
12 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации поселка Н. Михайловка муниципального района Кинель-Черкасский | 26 | 4.45 | 130 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00064 | СН | 24.42 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 4.89 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 19.53 | 2031-12-01 | население
13 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации села Лбище муниципального района Ставропольский | 55 | 3.875 | 275 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00065 | СН | 21.26 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 4.25 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 17.01 | 2031-12-01 | население
14 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации поселка Золотой муниципального района Шигонский | 22 | 0.725 | 110 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00066 | СН | 3.98 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 0.8 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 3.18 | 2031-12-01 | население
15 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации поселка Гривенский муниципального района Шигонский | 30 | 1.35 | 150 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00067 | СН | 7.41 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.5 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 5.91 | 2031-12-01 | население
16 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации села Камышенка муниципального района Шигонский | 50 | 1.7 | 250 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00068 | СН | 9.19 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.84 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 7.35 | 2031-12-01 | население
17 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации села Нижний Тукшуммуниципального района Шигонский | 36 | 1.55 | 180 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00069 | СН | 8.5 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.7 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 6.8 | 2031-12-01 | население
18 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации села Епифановка муниципального района Шигонский | 26 | 4.55 | 130 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00070 | СН | 25 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 5 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 20 | 2031-12-01 | население
19 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации поселка Соколинка в муниципальном районе Красноярский Самарской области | 36 | 5 | 180 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00094 | СН | 22.9 | строительство | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 3.98 | 01.04.2025 | 01.12.2025 | 18.92 | 01.12.2025 | население
20 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации деревни Большая Левшинка в муниципальном районе Красноярский Самарской области | 28 | 1 | 140 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00095 | СН | 4.707 | строительство | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1 | 01.04.2025 | 01.12.2025 | 3.707 | 01.12.2025 | население
21 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации деревни Шабановка в муниципальном районе Елховский Самарской области | 25 | 2 | 135 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00093 | СН | 9.96 | строительство | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1.99 | 01.04.2025 | 01.12.2025 | 7.97 | 01.12.2025 | население
22 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Калиновка до существующих точек подключения муниципального района Сергиевский Самарской области | 0 | 4.95 | 44600 | 163800 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-23-192-00447 | ЕОГ | 495.82 | строительство | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 11.08 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 484.74 | 2028-12-01 | население
23 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от выходного газопровода УЗРГ в направлении п. Поволжский до выходного газопровода от БСН-9 КС «Тольятти» для переподключения существующих потребителей населенных пунктов м.р. Ставропольский Самарской области | 0 | 4.85 | 16000 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1474 | ЕОГ | 95.03 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 7.13 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 87.9 | 2025-12-01 | население
24 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый к н.п. Привольный муниципального района Безенчукского Самарской области | 97 | 3.85 | 560.6 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1475 | ЕОГ | 40.56 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 5.76 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 34.8 | 2025-12-01 | население
25 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации п. Красный Миронов м.р. Сызранский Самарской области | 64 | 7.06 | 196.77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1476 | ЕОГ | 54.37 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 10.47 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 43.9 | 2025-12-01 | население
26 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газификации п. Передовой м.р. Сызранский Самарской области | 78 | 5.49 | 239.26 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1477 | ЕОГ | 41.63 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8.23 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 33.4 | 2025-12-01 | население
27 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово – с. Подгоры – п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский Самарской области | 1976 | 16.29 | 2694.9 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1478 | ЕОГ | 204.76 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 20.76 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 184 | 2026-12-01 | население
28 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый для газоснабжения малоэтажной застройки «Сокские зори» м.р. Красноярский Самарской области | 400 | 2.55 | 1226.97 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1479 | ЕОГ | 31.71 | строительство | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 3.81 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 27.9 | 2025-12-01 | население
29 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения муниципального района Волжский Самарской области | 0 | 8.47 | 33141 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1480 | ЕОГ | 344.84 | строительство | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 15.2 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 329.64 | 2025-12-01 | население
30 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара | 0 | 7.01 | 118634 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1481 | ЕОГ | 602.15 | строительство | 2014-12-01 | 2020-12-01 | 3.23 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 598.92 | 2025-12-01 | население
31 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области | 60 | 11.2 | 192.63 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1384 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 111.05 | строительство | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 12.95 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 98.1 | 2023-09-01 | население
32 | 0 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый к п.Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области | 113 | 11.3 | 1307 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63/1385 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 136.64 | строительство | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 22.84 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 113.8 | 2023-09-01 | население
33 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Кинель, кадастровый номер 63:03:0214003 | 3 | 3.6 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000173 | СН | 8.26 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 8.257 | 2022-12-01 | население
34 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Вольной, д. 1б | 4 | 0.7 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000174 | СН | 0.55 | строительство | 2022-11-01 | 2023-10-01 | 0.55 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-09-01 | население
35 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Студенцы, ул. Набережной, кадастровый номер 63:03:0302007:661 | 2 | 0.3 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000175 | СН | 1.07 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.25 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 0.816 | 2023-09-01 | население
36 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 4-ой Ямской | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000176 | СН | 0.88 | строительство | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0.13 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 0.75 | 2024-12-01 | население
37 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 3-ей Ямской, уч. 16 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000177 | СН | 0.25 | строительство | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.11 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.142 | 2022-12-01 | население
38 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть-Кинельский, СДТ Поволжской МИС, 8-я линия, уч. 1 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000178 | СН | 0.73 | строительство | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 0.32 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.414 | 2022-12-01 | население
39 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации мкр. Лебедь, СДТ Локомотивного депо, 12-я линия, уч. 7 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000179 | СН | 0.25 | строительство | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.16 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.092 | 2022-12-01 | население
40 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации мкр. Студенцы, СДТ СУ-7, трест 11, уч. 5 | 19 | 0.77 | 95 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000180 | СН | 3.37 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.11 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 3.258 | 2024-10-01 | население
41 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 7-ой Ямской, уч. 15 | 2 | 0.15 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000181 | СН | 0.3 | строительство | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0.14 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.156 | 2022-12-01 | население
42 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 3-ей Юго-Западной, д. 3 | 1 | 0.19 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000182 | СН | 0.63 | строительство | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0.18 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.448 | 2022-12-01 | население
43 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 1-ой Ямской, уч. 50 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000183 | СН | 0.28 | строительство | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0.12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.162 | 2022-12-01 | население
44 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ «Восход»,2-я улица, уч. 49 | 5 | 2.4259 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000184 | СН | 17.18 | строительство | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1.74 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 15.439 | 2024-07-01 | население
45 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, ул. Набережной, уч. 119 | 1 | 0.36452 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000185 | СН | 1.69 | строительство | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 0.25 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 1.435 | 2024-11-01 | население
46 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Гагарина, уч. 1А | 1 | 0.79 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000186 | СН | 1.85 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.35 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 1.495 | 2023-12-01 | население
47 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть-Кинельский, СДТ Поволжской МИС, линия 4, уч. 8 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000187 | СН | 1.36 | строительство | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 0.2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1.163 | 2024-07-01 | население
48 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Семейной, уч. 18 | 3 | 1.14 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000188 | СН | 5.62 | строительство | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0.54 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 5.081 | 2023-11-01 | население
49 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть - Кинельский, СДТ «Самарский», ул. 3-я, массив Б, уч. 3 А | 1 | 0.24 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000040 | СН | 0.68 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.15 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.528 | 2022-12-01 | население
50 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (мкр. Лебедь) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ «Вагонник- 3» до границы земельного участка 209, СДТ «Вагонник- 3» | 1 | 0.18621 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000564 | СН | 0.6 | строительство | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0.24 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.361 | 2022-10-01 | население
51 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по 1-ой линии, СДТ «Локомотивное депо» до границы земельного участка 22, 1-я линия, СДТ «Локомотивное депо» | 1 | 0.08216 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000565 | СН | 0.32 | строительство | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0.11 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.208 | 2022-10-01 | население
52 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ «Локомотивное депо», ст. Кинель до границы земельного участка 21, СДТ «Локомотивное депо» | 1 | 0.07501 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000566 | СН | 0.18 | строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.127 | 2022-12-01 | население
53 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (Елшняги) от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по СДТ «Локомотивное депо», ст. Кинель до границы земельного участка 24, СДТ «Локомотивное депо» | 1 | 0.06701 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000567 | СН | 0.18 | строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.05 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.13 | 2022-12-01 | население
54 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель, п. Усть- Кинельский, от места врезки в газопровод, проложенный по СДТ Поволжской МИС «Труд», до границы земельного участка 50 | 1 | 0.03811 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000568 | СН | 0.14 | строительство | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0.05 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.093 | 2022-10-01 | население
55 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель (мкр. Лебедь) от места врезки в газопровод, проложенный по ул. Акционерной, до границы земельного участка 21 А,ул. Акционерная | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000569 | СН | 0.25 | строительство | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.11 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.138 | 2022-12-01 | население
56 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в г. Кинель от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по Конному проезду от ШГРП-280 до границы земельного участка 8, Конный проезд | 1 | 0.08694 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000570 | СН | 0.23 | строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.176 | 2022-11-01 | население
57 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу:г. Кинель, пгт. Алексеевка, пер. Театральный, кадастровый номер 63:03:0401030:883 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000615 | СН | 0.26 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.09 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.174 | 2023-01-01 | население
58 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу:г. Кинель, ул. 9 Мая,д. 53 | 1 | 0.24751 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000635 | СН | 0.74 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.13 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.613 | 2022-11-01 | население
59 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СНТ «Природа», 1 улица, д. 39 | 1 | 1.1643 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000571 | ЕОГ | 0.9 | строительство | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 0.9 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2025-06-01 | население
60 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СДТ «Кинельский лесхоз», квартал 94, уч. 8 | 3 | 0.64 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000036 | СН | 2.73 | строительство | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 0.74 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1.987 | 2024-10-01 | население
61 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 5-я, д. 32 | 9 | 0.39 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000038 | СН | 1.44 | строительство | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 0.28 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 1.16 | 2024-06-01 | население
62 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 3-я, уч. 48 | 5 | 0.26 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000041 | СН | 1.04 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.24 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 0.805 | 2024-06-01 | население
63 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ «Восход», ул. 1-я, уч. 22 | 1 | 0.27 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000044 | СН | 0.94 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.27 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 0.674 | 2024-07-01 | население
64 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель, Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ «Восход», 1-я улица, уч. 1 | 7 | 0.66 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000045 | СН | 2.12 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.4 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 1.715 | 2024-07-01 | население
65 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации п. Елшняги, СДТ «Станции Кинель», массив № 2, уч. 40 | 2 | 0.16 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000043 | СН | 0.62 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.18 | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0.444 | 2024-02-01 | население
66 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации п. Елшняги, СДТ «Станции Кинель», уч. 136 | 1 | 0.45 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000046 | СН | 3.09 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.48 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2.611 | 2024-02-01 | население
67 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Шмидта, кадастровый номер 63:04:0401003 | 5 | 3.9 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000189 | СН | 5.71 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 5.709 | 2022-12-01 | население
68 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Северной | 1 | 0.56 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000190 | СН | 3.72 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.42 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3.296 | 2023-06-01 | население
69 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификацииул. Уральской | 1 | 0.63 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000191 | СН | 7.82 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.34 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 7.481 | 2023-08-01 | население
70 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Безенчукской | 1 | 0.71 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000192 | СН | 3.01 | строительство | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0.3 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2.713 | 2023-08-01 | население
71 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, участок 96Л | 1 | 0.1 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000193 | ЕОГ | 1.9 | строительство | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0.18 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1.723 | 2025-06-01 | население
72 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, д.135Д | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000194 | СН | 0.83 | строительство | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0.09 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 0.739 | 2023-07-01 | население
73 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Светлой, Железнодорожной | 1 | 0.24587 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000195 | СН | 1.11 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.24 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0.869 | 2023-09-01 | население
74 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Крылова, д. 40 – 68 | 7 | 0.309 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000196 | СН | 0.2 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.2 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
75 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Железнодорожной, д. 84 Д | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000198 | СН | 1.45 | строительство | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.19 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1.259 | 2023-11-01 | население
76 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Цветочной, уч. 8 | 5 | 0.64 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000200 | СН | 0.55 | строительство | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0.55 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
77 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Ясеневой, уч. 95 А | 1 | 0.61 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000201 | СН | 11.77 | строительство | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 0.57 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 11.204 | 2024-07-01 | население
78 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации проезда Свято-Никольского, д.15 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000202 | СН | 0.5 | строительство | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.1 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 0.4 | 2024-12-01 | население
79 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Гранная, район водозабора НХК, уч. 71, кадастровый номер 63604:0101004:571 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000071 | ЕОГ | 0.41 | строительство | 2023-03-01 | 2024-07-01 | 0.41 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
80 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Васильковой, д. 39 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000073 | СН | 0.51 | строительство | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.18 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 0.33 | 2024-07-01 | население
81 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному к ул. Железнодорожной до границ участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Железнодорожная, д.151 В | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000594 | СН | 1.07 | строительство | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.16 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0.91 | 2023-04-01 | население
82 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода среднего давления от точки присоединения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в п. Гранный, до границы участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Черемуховая, д. 54 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000572 | СН | 0.21 | строительство | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0.05 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.16 | 2023-06-01 | население
83 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному к ул. Крылова, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Крылова, уч.1 Н | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000574 | СН | 1.25 | строительство | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.12 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1.128 | 2023-12-01 | население
84 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, п. Семеновка, ул. Степная, уч. 48 Б | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000578 | СН | 0.36 | строительство | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.13 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0.23 | 2023-08-01 | население
85 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (1 очередь) | 53 | 9.39 | 265 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000203 | СН | 37.25 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0.6 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 36.65 | 2024-09-01 | население
86 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (2 очередь) | 37 | 8.01 | 185 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000204 | СН | 2.59 | строительство | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2.59 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
87 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (5 очередь) | 19 | 6.86 | 95 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000205 | СН | 0.23 | строительство | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 0.227 | 2022-11-01 | население
88 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления по улицам Восточной, Горной, Вишневой, Цветочной в г. Октябрьске | 3 | 1.41 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000206 | СН | 6.42 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.09 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 6.331 | 2023-06-01 | население
89 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ленина | 2 | 0.66 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000207 | СН | 0.78 | строительство | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 0.78 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
90 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Гагарина | 11 | 0.79 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000208 | СН | 3.23 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.5 | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 2.733 | 2023-10-01 | население
91 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Камчатской | 3 | 1.01 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000209 | СН | 9.09 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.66 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 8.426 | 2024-03-01 | население
92 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костычева | 2 | 0.56 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000210 | СН | 0.41 | строительство | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.41 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
93 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Майской | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000211 | СН | 0.47 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.15 | 2022-05-01 | 2023-06-01 | 0.318 | 2023-06-01 | население
94 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Меловой | 3 | 0.83 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000212 | СН | 10.31 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.76 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 9.549 | 2023-12-01 | население
95 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ватутина, д. 11 – 21 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000214 | СН | 0.99 | строительство | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0.14 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 0.849 | 2024-07-01 | население
96 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костромской, д. 17 | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000215 | СН | 0.18 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.04 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0.144 | 2023-03-01 | население
97 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Белорусский, 9 – 12 | 3 | 0.27 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000216 | ЕОГ | 1.25 | строительство | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0.26 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 0.989 | 2025-06-01 | население
98 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Прибрежной | 48 | 0.4 | 240 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000217 | СН | 0.44 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.44 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
99 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. О. Кошевого, д. 15 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000218 | СН | 0.23 | строительство | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 0.1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.131 | 2022-12-01 | население
100 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Гипсового, д. 8 | 4 | 0.26 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000219 | СН | 0.77 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 0.24 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 0.531 | 2023-10-01 | население
101 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. О. Кошевого, д. 2 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000220 | СН | 0.3 | строительство | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 0.14 | 2023-05-01 | 2024-07-01 | 0.156 | 2024-07-01 | население
102 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Гипсовой, д. 28 | 6 | 0.64 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000221 | СН | 3.87 | строительство | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0.38 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 3.487 | 2023-10-01 | население
103 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Макаренко | 5 | 0.64 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000061 | СН | 3.34 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.55 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 2.792 | 2023-06-01 | население
104 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Отрадный. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в г. Отрадный, юго-восточная часть кадастровый номер 63:06:0106003 | 1 | 12.49 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000222 | СН | 3.56 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 3.558 | 2022-12-01 | население
105 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации СДТ «Строитель» | 2 | 0.94 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000223 | СН | 7.13 | строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 0.79 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 6.343 | 2024-03-01 | население
106 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации ул. Сиреневой, д. 34 | 2 | 0.2 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000224 | СН | 0.67 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.08 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.589 | 2022-11-01 | население
107 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: г. Отрадный, ул. Сиреневая, д. 46 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000573 | СН | 0.53 | строительство | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.11 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0.42 | 2022-12-01 | население
108 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу:г. Отрадный, ул. Весенняя, д. 23 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000576 | СН | 0.33 | строительство | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.11 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0.218 | 2022-12-01 | население
109 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления, ШГРП для газоснабжения с. Ясная Поляна | 1 | 1.121 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000225 | СН | 1.055 | строительство | 2023-01-01 | 2024-08-01 | 1.055 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
110 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, д. 802 | 2 | 0.8 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000227 | СН | 1.16 | строительство | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 1.16 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
111 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации жилого массива Волжский 9, д. 7 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000228 | СН | 3.79 | строительство | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 0.34 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 3.454 | 2024-03-01 | население
112 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Белорусской, д. 27 | 13 | 0.35 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000229 | СН | 0.83 | строительство | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0.83 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
113 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новоусадебной, уч. 7 А | 2 | 0.25 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000231 | СН | 0.56 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 0.56 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
114 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Московского шоссе, 19 км, ул. Одиннадцатой, уч. 91 А | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000233 | СН | 0.48 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.16 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 0.317 | 2023-07-01 | население
115 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации по Южному шоссе, 16СНТ «Песчаная Глинка», 2 линия, уч. 66 А, кад. номер дома 63:01:0406002:760 | 6 | 1.69 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000234 | СН | 0.71 | строительство | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 0.71 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
116 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 12 | 7 | 0.18 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000238 | СН | 0.2 | строительство | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 0.2 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
117 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Сорокины Хутора, 1-й массив, 3-я линия, уч. 56 | 1 | 0.054 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000239 | СН | 0.66 | строительство | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 0.661 | 2024-09-01 | население
118 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка | 12 | 0.8 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000240 | СН | 2.05 | строительство | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 2.05 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2024-12-01 | население
119 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Береза, ТСН «СДТ Береза-1», ул. Абрикосовая, д. 18 | 2 | 0.42 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000241 | СН | 3.52 | строительство | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 0.68 | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 2.843 | 2024-06-01 | население
120 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ТСН «Шар», ул. 15-я,уч. 10 | 2 | 0.27 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000242 | СН | 2.08 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.3 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 1.785 | 2023-11-01 | население
121 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского шоссе, 41 км, д. 55 | 5 | 1.22 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000245 | СН | 1.02 | строительство | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.02 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
122 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Сорокины Хутора, СГНПП «Труд», уч. 10/28, линия 3, кадастровый номер 63:01:0324005:507, кад. номер дома 63:01:0324003:3176 | 26 | 1.75 | 130 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000246 | СН | 1.04 | строительство | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 1.04 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
123 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Краснополянской, д. 29 А | 5 | 0.35 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000247 | СН | 0.529 | строительство | 2022-06-01 | 2023-09-01 | 0.529 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
124 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СТ «Сухая Самарка», ул. Кабановская, д. 52 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000254 | СН | 1.4 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.4 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 1.002 | 2024-05-01 | население
125 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации территории Опытной станции по садоводству, д. 51 | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000255 | СН | 1.43 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0.28 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | 1.148 | 2024-01-01 | население
126 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СДНТ «Жигулевские сады», уч. 159 | 1 | 0.597 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000257 | СН | 4.89 | строительство | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.68 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 4.21 | 2024-12-01 | население
127 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ «Земляки» | 6 | 2.08 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000258 | СН | 0.82 | строительство | 2023-02-01 | 2024-08-01 | 0.82 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
128 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации Куйбышевского района, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», д. 9 | 13 | 0.38 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000260 | СН | 0.518 | строительство | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 0.518 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
129 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района,19 км, линия 10, уч. 24 | 2 | 0.48 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000261 | СН | 3.09 | строительство | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0.33 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 2.757 | 2023-08-01 | население
130 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского района, уч. 230, по линии 16, п. Смышляевка | 1 | 0.2 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000263 | СН | 1.03 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.18 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 0.85 | 2023-06-01 | население
131 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района 19 км, по 12 улице,уч. 16 А | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000264 | СН | 0.34 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.16 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 0.18 | 2024-01-01 | население
132 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации территории 19 км Московского шоссе, улица Крайняя, земельный участок 6В | 3 | 0.3318 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000266 | ЕОГ | 0.51 | строительство | 2023-05-01 | 2024-06-01 | 0.51 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
133 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровода низкого давления для газификации ул. Нижней, д. 5 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000267 | СН | 0.45 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.17 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.275 | 2023-06-01 | население
134 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 30 | 3 | 0.3 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000269 | СН | 0.45 | строительство | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 0.45 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
135 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Демократической, в районе Радиоцентра-3, СНТ «Мачта-1», уч. 42 | 2 | 0.27 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000270 | СН | 2.83 | строительство | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 0.32 | 2023-10-01 | 2024-07-01 | 2.511 | 2024-07-01 | население
136 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Поляны имени М. Фрунзе, 5 линия, уч. 26 | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000273 | СН | 1.15 | строительство | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 0.16 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 0.986 | 2024-02-01 | население
137 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 48 | 1 | 0.21 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000274 | СН | 1.92 | строительство | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 0.45 | 2023-12-01 | 2024-09-01 | 1.472 | 2024-09-01 | население
138 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская, ул. Соколиная, д. 34 | 2 | 0.32 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000275 | СН | 0.28 | строительство | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 0.28 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
139 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровода низкого давления для газификации п. Зубчаниновка, ул. Брянская, уч. 41 | 1 | 0.19 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000276 | СН | 0.72 | строительство | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.1 | 2023-09-01 | 2024-04-01 | 0.617 | 2024-04-01 | население
140 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СНТ «Сок», уч. 53 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000277 | СН | 0.37 | строительство | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 0.06 | 2023-09-01 | 2024-03-01 | 0.314 | 2024-03-01 | население
141 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации ст. Козелковской, ул. Проходная, д. 10 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000279 | СН | 2.73 | строительство | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0.3 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2.426 | 2023-09-01 | население
142 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, дома ЭМО, СТ «Ласточка», четвертый массив, уч. 41 | 6 | 0.38 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000280 | СН | 2.43 | строительство | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 0.37 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2.055 | 2024-09-01 | население
143 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации ст. Козелковской, ул. Журавлевская, уч. № 27/1 | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000281 | СН | 0.79 | строительство | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 0.27 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 0.521 | 2024-07-01 | население
144 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, участок 40 А | 1 | 0.19 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000283 | СН | 1.68 | строительство | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 0.43 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1.25 | 2024-07-01 | население
145 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская, ул. Плодовая, д. 34 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000284 | СН | 0.39 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.13 | 2023-05-01 | 2024-07-01 | 0.262 | 2024-07-01 | население
146 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СДТ «Железнодорожник», массив 26, уч. 2 | 2 | 0.06 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000287 | СН | 0.43 | строительство | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0.27 | 2023-02-01 | 2024-07-01 | 0.155 | 2024-07-01 | население
147 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ПСДК «Авиатор» Кировского р-на. | 89 | 16 | 445 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000289 | СН | 53.63 | строительство | 2022-06-01 | 2024-02-01 | 7.25 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 46.384 | 2024-12-01 | население
148 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Студеный Овраг, линия Вторая, массив Первый, уч. 8 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000290 | СН | 0.12 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.04 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.081 | 2023-12-01 | население
149 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского р-на, 19 км, улица 3, уч. 35А | 2 | 0.011 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000292 | СН | 0.05 | строительство | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 0.05 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
150 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СНТ «Салют», улица 15, д. 14 | 2 | 0.13 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000293 | СН | 2.42 | строительство | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.33 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 2.09 | 2024-09-01 | население
151 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопровода низкого давления по пр. К. Маркса, ул. Украины, уч. № 319/59 | 2 | 1.11 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000294 | СН | 1.25 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1.25 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
152 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения в г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Московское шоссе, ул. Алма-Атинской до ул. Карла Маркса | 1 | 2.372 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000001 | СН | 3.19 | строительство | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 3.19 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
153 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ТСН «Нефтяник», 27- линия, д. 35 | 3 | 0.14 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000016 | СН | 1.53 | строительство | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0.25 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 1.28 | 2023-09-01 | население
154 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Изыскательская, д. 93 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000017 | СН | 0.74 | строительство | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0.31 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.433 | 2023-05-01 | население
155 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, кадастровый номер 63:01:0340001:780 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000021 | СН | 0.19 | строительство | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.12 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0.073 | 2023-05-01 | население
156 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 19 км, улица 13, уч. 56 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000025 | СН | 0.66 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.27 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.391 | 2023-03-01 | население
157 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, третья улица, СНТ «Знамя Октября», д. 23 А | 1 | 0.005 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000028 | СН | 0.18 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.13 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0.053 | 2024-01-01 | население
158 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка, уч. 67 | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000029 | СН | 1.91 | строительство | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.24 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 1.674 | 2023-06-01 | население
159 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 7-я просека, 10 проезд, уч. 23А | 1 | 0.117 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000030 | ЕОГ | 0.52 | строительство | 2022-10-01 | 2025-02-01 | 0.52 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
160 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 18 км, Московского шоссе, ул. 3, д. 163 | 2 | 0.15 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000034 | ЕОГ | 0.12 | строительство | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 0.12 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
161 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, ул. 3-я, уч. 28 А | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000032 | СН | 0.19 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.09 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.096 | 2023-06-01 | население
162 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному по 3-й улице в СДТ «Нефтяник», до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Мазин угол», СДТ «Нефтяник», 3-я улица, участок 18 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000581 | СН | 0.35 | строительство | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 0.11 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 0.243 | 2023-06-01 | население
163 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. 9-й в массиве19 км, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 9-я, участок № 16 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000582 | СН | 0.3 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.09 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.211 | 2023-06-01 | население
164 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод среднего давления от точки подключения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в массиве 19 км Московского шоссе, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Мехзавод, уч. 288 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000583 | СН | 0.63 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.1 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 0.527 | 2023-11-01 | население
165 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, массив 1, линия 3, участок 33 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000584 | СН | 0.44 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.1 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.344 | 2023-08-01 | население
166 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода среднего давления от точки присоединения к газопроводу среднего давления, проложенному по территории СНТ «Салют», до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, внутригородской район Красноглинский, территория СНТ «Салют», ул. 3-й квартал, участок 13 | 1 | 0.056 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000586 | СН | 0.55 | строительство | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 0.11 | 2023-10-01 | 2023-03-01 | 0.44 | 2023-03-01 | население
167 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Пирогова, до границ земельного участка по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Шишкина, д.15 А | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000587 | СН | 0.7 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.16 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 0.539 | 2024-02-01 | население
168 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода среднего давления от точки подключения к существующему газопроводу среднего давления, проложенному в массиве 19 км Московского шоссе, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 14, уч. 5 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000589 | СН | 0.43 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.11 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.32 | 2023-03-01 | население
169 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления, выполненному до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, 26 линия, д. 9 | 1 | 0.0653 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000590 | СН | 0.27 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.05 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0.221 | 2024-01-01 | население
170 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Радиоцентр-3», уч.14 | 1 | 0.039 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000591 | СН | 0.41 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.12 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 0.293 | 2024-04-01 | население
171 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному от ШГРП № 3019, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Южный проезд, д. 517, участок 68 | 1 | 0.042 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000596 | СН | 0.22 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.146 | 2023-06-01 | население
172 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Коломенской п. Рубежный, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Коломенской п. Рубежный Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский внутригородской район, ул. Продольная, д. 107 | 1 | 0.075 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000599 | СН | 0.6 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.11 | 2023-01-01 | 2024-07-01 | 0.488 | 2024-07-01 | население
173 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод среднего давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу среднего давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16,СНТ «Песчаная Глинка», 6 просека, участок 20 | 1 | 0.005 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000601 | СН | 0.23 | строительство | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0.05 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 0.185 | 2023-11-01 | население
174 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кряжский массив КНПЗ, линия 0, уч.16 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000602 | СН | 0.15 | строительство | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0.05 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.095 | 2023-08-01 | население
175 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному в п. Прибрежный внутри квартала, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, д. 62 | 1 | 0.064 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000604 | СН | 0.29 | строительство | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.15 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0.141 | 2022-12-01 | население
176 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ «Ракитовка-2», улица 12, участок 91 | 4 | 0.51 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000605 | СН | 7.13 | строительство | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0.61 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 6.521 | 2024-12-01 | население
177 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Ракитовского шоссе, СТ «Нефтеразведчик», 4- ой улицы, уч. 80, кад. номер дома 63:01:0257003:1573 | 5 | 0.45 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000606 | СН | 0.32 | строительство | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 0.32 | 2023-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
178 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 438, кад. номер дома 63:01:0334002:1146 | 2 | 0.262 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000607 | ЕОГ | 0.21 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0.21 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
179 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, д. 2/53 | 4 | 0.38 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000608 | ЕОГ | 0.7 | строительство | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 0.7 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
180 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации массива 18 км, Московского шоссе, СНТ «Металлист», линия 11,уч. 121 | 1 | 0.2812 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000610 | СН | 7.19 | строительство | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0.27 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 6.921 | 2024-12-01 | население
181 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, с. Задельное, Задельническое лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые Пески ВМЗ», уч. 314 | 3 | 0.91 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000611 | СН | 0.86 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.86 | - | - | 0 | - | население
182 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации с. Задельное, кадастровый номер 63:01:0345005:965 | 1 | 0.103 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000612 | ЕОГ | 1.78 | строительство | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0.31 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1.47 | 2025-06-01 | население
183 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному по Пятой линии в СНТ «Елочка», до границы земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинский, СНТ «Елочка», 4-я линия, земельный участок 80 | 1 | 0.034 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000622 | СН | 0.3 | строительство | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 0.14 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 0.164 | 2024-07-01 | население
184 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, СНТ «Жигули», уч. 306 | 2 | 0.2 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000020 | СН | 2.04 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.39 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | 1.654 | 2024-03-01 | население
185 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, СНТ «Яблонька» до пересечения ул. Широкая и ул. 9-я | 3 | 0.9646 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000022 | СН | 1.04 | строительство | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 1.04 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
186 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопровод низкого давления по ул. Чапаевской д. 28 – 51 вс. Екатериновка | 1 | 0.82 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000296 | СН | 2.21 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2.214 | 2023-05-01 | население
187 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Крестьянской, д. 162 – 190, д. 153 – 181, ул. Фрунзе, д. 90 – 116, д. 105 – 129 в с. Екатериновка | 16 | 2.9102 | 80 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000297 | СН | 0.8 | строительство | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 0.8 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-09-01 | население
188 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы низкого давления по ул. Набережной, д. 179 – 264 в с. Екатериновка | 6 | 0.6525 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000298 | СН | 0.19 | строительство | 2022-05-01 | 2023-09-01 | 0.19 | 2023-10-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | население
189 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая | 2 | 0.09 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000299 | СН | 0.17 | строительство | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 0.17 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
190 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 9 | 0.253 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000300 | СН | 0.78 | строительство | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 0.78 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
191 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Васильевка, ул. Центральная | 1 | 0.42 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000301 | СН | 0.67 | строительство | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 0.67 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
192 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Набережная, ул. Косыри, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная | 25 | 5.82 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000302 | СН | 1.9 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 1.9 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
193 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт. Безенчук, ул. Неверова д. 6 | 3 | 0.04 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000303 | СН | 0.46 | строительство | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 0.16 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 0.3 | 2023-08-01 | население
194 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Железнодорожной, д. 35 | 2 | 0.413 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000304 | СН | 0.54 | строительство | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 0.54 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
195 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая, д. 150 | 3 | 0.22 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000305 | СН | 0.85 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.1 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 0.75 | 2023-11-01 | население
196 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Чапаевская, д. 5 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000307 | СН | 0.56 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.09 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.472 | 2023-12-01 | население
197 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Фабричная, д. 32 А | 2 | 0.33 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000308 | СН | 1.21 | строительство | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0.34 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0.869 | 2023-12-01 | население
198 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификациист. Звезда ул. Дачная | 5 | 1.52 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000310 | СН | 0.84 | строительство | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0.84 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
199 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Филиппа Разина, уч. 4 | 5 | 1 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000311 | СН | 0.52 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0.52 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
200 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт. Безенчук, ул. Больничная д. 118 А | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000312 | СН | 0.63 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0.63 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
201 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая д. 25 | 3 | 0.52 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000313 | СН | 0.49 | строительство | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 0.49 | 2023-02-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-01 | население
202 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу:ст. Мыльная, ул. Железнодорожная, д.50, кв.1, Безенчукский район, Самарская область | 1 | 0.045 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000595 | СН | 0.28 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.212 | 2023-12-01 | население
203 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: п. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 39, Безенчукский район, Самарская область | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000613 | СН | 1.24 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.19 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 1.054 | 2023-08-01 | население
204 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: пгт. Безенчук, ул. Куйбышева, д. 85, Безенчукский район, Самарская область | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000614 | СН | 0.33 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.14 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.186 | 2023-06-01 | население
205 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: с. Никольское, ул. Комсомольская, д. 11, Безенчукский район, Самарская область | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000597 | СН | 0.38 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.15 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 0.232 | 2023-11-01 | население
206 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Южная, кадастровый номер 63:12:1403036:385 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000634 | СН | 1.46 | строительство | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0.21 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1.249 | 2023-07-01 | население
207 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, ст. Звезда, ул. Центральная, д. 25 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000638 | СН | 0.68 | строительство | 2022-09-01 | 2023-04-01 | 0.16 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.522 | 2023-08-01 | население
208 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, с. Екатериновка, ул. Набережная,д. 58 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000629 | СН | 1.21 | строительство | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.18 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1.032 | 2022-12-01 | население
209 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 31 | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000630 | СН | 0.57 | строительство | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0.08 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0.494 | 2023-05-01 | население
210 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы высокого и низкого давления в с. Большая Глушица, район ул. Дачной | 4 | 3.16 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000314 | СН | 0.73 | строительство | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 0.73 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
211 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Буяновка | 3 | 0.42 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000315 | СН | 1.47 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.24 | 2023-08-01 | 2023-01-01 | 1.228 | 2023-01-01 | население
212 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Тамбовка по ул. Ближние Воробьи, ул. Дальние Воробьи, ул. Хомутовой, ул. Советской | 12 | 4.57 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000316 | СН | 14.27 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1.73 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 12.536 | 2023-08-01 | население
213 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Луговая | 4 | 1.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000317 | СН | 0.49 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.49 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
214 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 15 – 19 | 4 | 0.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000318 | СН | 0.36 | строительство | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0.36 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-02-01 | население
215 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Строителей, д. 14, кв. 2 | 1 | 0.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000319 | СН | 2.47 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.34 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 2.133 | 2023-08-01 | население
216 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Советской д. 26 | 2 | 0.11 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000320 | СН | 0.6 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.17 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.428 | 2022-12-01 | население
217 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. П.Я. Русяева, ул. В.И. Некипелова | 2 | 2.47 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000120 | СН | 1.15 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1.15 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
218 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Озерная | 1 | 0.69 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000129 | СН | 3.27 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.73 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 2.544 | 2023-09-01 | население
219 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Константиновка, ул. Советская | 1 | 0.87 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000124 | СН | 3.16 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.64 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 2.52 | 2023-10-01 | население
220 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка, ул. Набережная | 4 | 1 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000118 | СН | 0.26 | строительство | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 0.26 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
221 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка, ул. Озерная | 3 | 1.29 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000119 | СН | 5.71 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.61 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 5.104 | 2023-07-01 | население
222 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Морша, ул. Дачная | 1 | 0.87 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000127 | СН | 3.12 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.56 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 2.562 | 2023-07-01 | население
223 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Каралык, ул. Восточная | 3 | 1.4 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000123 | СН | 6.77 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.98 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 5.789 | 2023-09-01 | население
224 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный» | 2 | 4.6 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000325 | СН | 57.04 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 57.038 | 2024-12-01 | население
225 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, ул. Садовая | 4 | 1.44 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000326 | СН | 3.1 | строительство | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 0.81 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 2.286 | 2023-02-01 | население
226 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Спиридоновка, пер. Березовый | 1 | 0.66 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000327 | СН | 1.53 | строительство | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 0.4 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 1.131 | 2022-12-01 | население
227 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Черновский, ул. Иверская | 1 | 0.47 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000328 | СН | 1.45 | строительство | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 0.32 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 1.131 | 2022-12-01 | население
228 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, пер. Озерный | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000329 | СН | 0.53 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.22 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.307 | 2023-04-01 | население
229 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. 2-я Дачная, ул. Полевая | 2 | 0.84 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000330 | СН | 0.2 | строительство | 2022-02-01 | 2024-03-01 | 0.2 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
230 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье, ул. Крайняя | 1 | 0.54 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000331 | СН | 1.63 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.57 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 1.06 | 2023-04-01 | население
231 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопровода низкого давления для газификации с. Лопатино, ул. Заречная, д. 75 | 1 | 0.011 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000333 | СН | 0.23 | строительство | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0.08 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 0.148 | 2024-12-01 | население
232 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, д. 11 | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000334 | СН | 1.74 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.23 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 1.506 | 2023-07-01 | население
233 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ягодная, ул. Сиреневая, ул. Молодежная, ул. Волжская | 41 | 1.9 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000335 | СН | 3.44 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 3.44 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
234 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 25 | 1 | 0.31 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000336 | СН | 3.08 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.62 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 2.46 | 2023-09-01 | население
235 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, СТ «Волна», д. 114 | 7 | 0.37 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000338 | СН | 4.7 | строительство | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0.55 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 4.155 | 2023-12-01 | население
236 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка, в жилом массиве Рубежный, Стадионный проезд, 12 А | 6 | 0.11 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000339 | СН | 0.08 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.03 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.053 | 2023-04-01 | население
237 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Сухая Вязовка, ул. Дачная, д. 13 | 1 | 0.252 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000340 | СН | 1.42 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.16 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.258 | 2023-12-01 | население
238 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СНТ «Спартак», ул. Зеленая, уч.1 | 3 | 0.41 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000341 | СН | 2.05 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.3 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 1.752 | 2023-11-01 | население
239 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 34 | 3 | 0.67 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000342 | СН | 3.63 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.76 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2.875 | 2024-04-01 | население
240 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Новоберезовский, ул. Любимая, уч. 10 | 2 | 0.23 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000343 | СН | 1.16 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0.2 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 0.955 | 2024-12-01 | население
241 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15 | 1 | 0.55 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000344 | СН | 0.91 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0.91 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
242 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, кадастровый номер 63:17:2404004:2197 | 4 | 0.4 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000345 | СН | 0.12 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.12 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
243 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, территория СНТ «Березовая Грива», д. 131 | 4 | 2.27 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000346 | СН | 13.36 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 1.31 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 12.05 | 2023-11-01 | население
244 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, АОЗТ "Октябрьский", земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 63:17:1301001,63:17:1301001:1044 | 1 | 0.406 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000347 | ЕОГ | 0.66 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0.66 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 0 | 2025-06-01 | население
245 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Яблоновый Овраг, ул. Чапаева, д. 6 | 3 | 1.38 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000348 | СН | 6.15 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.59 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 5.561 | 2023-07-01 | население
246 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, уч. 3Б | 2 | 0.12 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000349 | СН | 2.74 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.19 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2.548 | 2023-04-01 | население
247 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная,д. 31 | 1 | 0.82 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000350 | СН | 0.39 | строительство | 2022-07-01 | 2023-03-01 | 0.39 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-03-01 | население
248 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка, кадастровый номер 63:17:0702001:936 | 2 | 0.08 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000351 | СН | 0.46 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.388 | 2023-12-01 | население
249 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. Самарская, 3 | 2 | 1.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000352 | СН | 0.59 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.59 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
250 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, ул. Счастливая, уч. 43 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000353 | СН | 0.23 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.08 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.15 | 2023-04-01 | население
251 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации массива Сухая Самарка, товарищество «Речник», уч. 23 | 3 | 0.03 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000354 | СН | 0.4 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.27 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | 0.129 | 2024-12-01 | население
252 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15Г | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000355 | СН | 0.61 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0.543 | 2023-06-01 | население
253 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Черноречье, ул. Верхние Пески, кадастровый номер 63:17:0802010:1532 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000356 | СН | 0.64 | строительство | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 0.17 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | 0.47 | 2024-03-01 | население
254 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Энергетик», уч. 21 | 3 | 0.33 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000357 | СН | 2.11 | строительство | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 0.43 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 1.68 | 2024-03-01 | население
255 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Малая Садовая, уч. 1А | 3 | 0.962 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000358 | СН | 0.42 | строительство | 2023-01-01 | 2024-07-01 | 0.42 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
256 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Черновский,ул. Вишневая, кадастровый номер 63:17:0902001:1587 | 1 | 0.056 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000359 | СН | 0.03 | строительство | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 0.03 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 2024-03-01 | население
257 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. 2-ая Радиальная, уч. 3 | 4 | 0.24 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000360 | СН | 0.11 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.11 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
258 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт. Петра Дубрава, ул. Яблочная, уч. 701 | 4 | 0.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000361 | СН | 0.11 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0.11 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
259 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Рассвет» при СВПЧ-15, уч. 72 | 6 | 0.236 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000363 | СН | 3.03 | строительство | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 0.26 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 2.772 | 2024-12-01 | население
260 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Заярье, ул. Заречная | 2 | 0.94 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000076 | СН | 0.8 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.8 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
261 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», кадастровый номер 63:17:1301002:1230 | 1 | 0.16 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000095 | СН | 1.36 | строительство | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 0.29 | 2023-11-01 | 2024-09-01 | 1.072 | 2024-09-01 | население
262 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. Ягодная, уч. 14 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000098 | СН | 0.49 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.15 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0.34 | 2023-09-01 | население
263 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СТ «Спутник-1», массив Смышляевский, уч. 55А | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000107 | СН | 0.42 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.05 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.37 | 2023-12-01 | население
264 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в границах МСПП «Первомайский», кадастровый номер 63:17:1501012:749 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000108 | СН | 0.11 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.04 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.066 | 2023-12-01 | население
265 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, ул. Вишнева, уч. 56 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000109 | СН | 0.78 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.17 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 0.606 | 2024-03-01 | население
266 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификациипгт. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября,уч. 102 А | 1 | 0.19 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000110 | СН | 0.7 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.13 | 2023-01-01 | 2024-06-01 | 0.567 | 2024-06-01 | население
267 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. Полевая, уч. 14 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000113 | СН | 0.28 | строительство | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.208 | 2023-08-01 | население
268 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в Сухой Самарке СТ «Татьянка-2», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Татьянка», участок 42 кадастровый номер 63:17:0405019:2241 | 1 | 0.214 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000616 | СН | 2.37 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.12 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | 2.254 | 2024-09-01 | население
269 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в НПС «Дружба», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Садовая, д. 109 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000617 | СН | 0.23 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.1 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 0.131 | 2023-11-01 | население
270 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Приозерной, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, территория жилого массива Яицкое,ул. Приозерная, д. 37 | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000619 | СН | 0.27 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.07 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.201 | 2023-12-01 | население
271 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в жилом массиве Яицкое, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, жилой массив Яицкое, ул. Белозерская, 32 | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000620 | СН | 0.24 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.14 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.096 | 2023-12-01 | население
272 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в СТ «Хуторок», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район,СТ «Хуторок», линия 9, уч. 101 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000624 | СН | 0.26 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.06 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0.201 | 2024-01-01 | население
273 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого давления от точки присоединения к существующему газопроводу высокого давления, проложенному в п. Самарский, до границы участка по адресу: Самарская область, Волжский район,с.п. Лопатино, п. Самарский, ул. Славы, д. 3 | 1 | 0.013 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000626 | СН | 0.23 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.08 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 0.154 | 2022-10-01 | население
274 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Ленинской (с. Преображенка), до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, земельный участок 12 Б | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000627 | СН | 0.26 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.1 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 0.156 | 2023-05-01 | население
275 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Газопровод низкого давления от точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давления, проложенному к участку 6 Б пер. Озерный в с. Яблоновый Овраг, до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район,с.п. Подъем-Михайловка. с. Яблоновый Овраг, пр. Озерный, уч. 12 | 1 | 0.039 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000628 | СН | 0.28 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.11 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 0.17 | 2023-03-01 | население
276 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Набережная, д. 54 Б/1 | 1 | 0.044 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000631 | СН | 0.24 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.11 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | 0.128 | 2023-02-01 | население
277 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Калинка, ул. Первоцветная, д. 49 | 1 | 0.0148 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000632 | СН | 0.6 | строительство | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0.14 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.457 | 2024-12-01 | население
278 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Цветочной в п. Подлесный, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, ул. Цветочная, д. 1 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000633 | СН | 0.22 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.11 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 0.11 | 2023-12-01 | население
279 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в СДТ «Энтузиаст» (п. Гранный), до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Энтузиаст», квартал 25, уч. 68 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000636 | СН | 0.24 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.13 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 0.11 | 2023-06-01 | население
280 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному в НПС «Дружба», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Садовая, уч. 44 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000637 | СН | 1.04 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.19 | 2022-10-01 | 2024-02-01 | 0.849 | 2024-10-01 | население
281 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации массива п. Чапаевка, СТ «Черновка-1», уч. 48 | 1 | 0.77 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000641 | СН | 3.14 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.8 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 2.34 | 2024-01-01 | население
282 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному в СТ «Хуторок», до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Хуторок», уч. 147 | 1 | 0.033 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000623 | СН | 0.4 | строительство | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 0.07 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 0.334 | 2024-05-01 | население
283 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Победы, д.1 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000603 | СН | 0.35 | строительство | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 0.11 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0.236 | 2023-09-01 | население
284 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации массива СДТ «Березовая грива-1», уч. 364 | 14 | 3 | 70 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000089 | СН | 3.17 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 3.17 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2025-03-01 | население
285 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Рассвет», уч. 55 | 2 | 0.284 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000093 | ЕОГ | 0.34 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0.34 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
286 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации массива Сухая Самарка, товарищество «Речник»,уч. 16 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000094 | СН | 0.16 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.1 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 0.063 | 2024-12-01 | население
287 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Энергетик СДТ СМПО «Фрунзе», ул. 6, уч. 21 | 1 | 0.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000111 | СН | 0.89 | строительство | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 0.12 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 0.772 | 2024-12-01 | население
288 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Рассвет» на землях совхоза «Молодая Гвардия», уч. 172 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000112 | СН | 0.32 | строительство | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0.09 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 0.23 | 2023-09-01 | население
289 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Березовая Грива», уч. 146 | 3 | 2.407 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000115 | ЕОГ | 0.94 | строительство | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 0.94 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
290 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье по ул. Нижние Пески, ул. Советской, ул. Мельникова | 3 | 1.1 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000356 | СН | 0.82 | строительство | 2023-07-01 | 2024-09-01 | 0.82 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
291 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ «Березовая Грива», ул. Прибрежная, ул. Лазурная, ул. Альпийская, ул. Веселая | 3 | 1.25 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000313 | СН | 0.84 | строительство | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0.84 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
292 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ «Березовая Грива» по ул. Лесной до к.н.63:26:1805007:3319 | 12 | 1.7 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000314 | СН | 1.27 | строительство | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 1.27 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
293 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газоснабжения в муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нагорной в с. Колодинка муниципального района Красноярский | 5 | 0.4 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000364 | СН | 0.86 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.86 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
294 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации вп. Светлое Поле, ул. Дачная | 1 | 0.77 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000365 | СН | 1.82 | строительство | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 1.82 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
295 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Водино, ул. Куйбышевская | 1 | 0.768 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000366 | СН | 1.66 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.23 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1.434 | 2023-03-01 | население
296 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в пгт. Волжский, ул. М. Горького | 1 | 0.41 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000367 | СН | 0.66 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0.66 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-12-01 | население
297 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Калиновка, ул. Почтовая, ул. Заречная | 2 | 3.03 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000368 | СН | 1.82 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 1.82 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
298 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Полевая | 1 | 0.201 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000369 | ЕОГ | 0.26 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.26 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
299 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Лесная | 6 | 1.611 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000370 | СН | 0.49 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.49 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
300 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Нижняя Солонцовка, ул. Сокская | 4 | 1.066 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000371 | СН | 3.98 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.34 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 3.644 | 2023-04-01 | население
301 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский по ул. Междуречье, д. 53 | 1 | 0.285 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000372 | СН | 0.16 | строительство | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 0.16 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | население
302 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации вс. Красный Яр, ул. Островок 2, уч. 13 | 1 | 0.28 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000373 | СН | 0.29 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.29 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
303 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации сельского поселения Светлое Поле, село Екатериновка, ул. Светлая | 4 | 0.423 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000374 | СН | 0.78 | строительство | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 0.78 | 2023-02-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | население
304 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Городцовка, ул. Центральная, уч. 125 | 2 | 0.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000375 | СН | 0.16 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.16 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
305 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления в с.п. Светлое Поле, с. Малая Царевщина, по ул. Сосновая, в районе д. 29А, кадастровый номер 63:26:1803003:358 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000376 | СН | 0.68 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.26 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 0.424 | 2023-07-01 | население
306 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Никонова, уч. 64 | 1 | 0.72 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000377 | СН | 0.78 | строительство | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0.78 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
307 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. п. Красный Яр, п. Угловой, зона (массив) Удача, ул. Таламбировых, д. 134 | 5 | 0.73 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000378 | СН | 0.55 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.55 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
308 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификациис. Красный Яр, ул. Степная, д. 63 А | 6 | 0.37 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000379 | СН | 0.4 | строительство | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 0.4 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
309 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, уч. 43 | 5 | 0.34 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000380 | СН | 0.4 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0.4 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
310 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Луговая, д. 26 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000381 | СН | 0.37 | строительство | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0.14 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0.228 | 2023-03-01 | население
311 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Озерная,уч. 75 А | 4 | 0.63 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000382 | СН | 0.44 | строительство | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 0.44 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
312 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ «Жигулевские сады», уч. 240 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000383 | СН | 0.26 | строительство | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0.16 | 2022-11-01 | 2024-01-01 | 0.103 | 2024-01-01 | население
313 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 48 А | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000385 | СН | 0.44 | строительство | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0.44 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
314 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Грачевка, ул. Степная, д. 3 | 4 | 0.29 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000386 | СН | 3.53 | строительство | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0.43 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 3.102 | 2023-10-01 | население
315 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Молодежная, уч. 38 А | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000387 | СН | 0.09 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.088 | 2022-12-01 | население
316 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификациис.п. Светлое Поле,с. Екатериновка, ул. Лесная, ул. Молодежная | 2 | 3.4 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000389 | СН | 2.59 | строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2.59 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
317 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Молгачи, Гагарина, уч. 1 А | 1 | 0.892 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000392 | СН | 1.53 | строительство | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 1.53 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
318 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации д. Екатериновка, ул. Дачная | 1 | 1.56 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000139 | СН | 11.49 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.77 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 10.722 | 2023-08-01 | население
319 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новый Буян, ул. Кузнецов дол | 2 | 1.39 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000142 | СН | 1.16 | строительство | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1.16 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-02-01 | население
320 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления, выполненному до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, НСДТ «Старая Бинарадка»,ул. 15, участок 20 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000642 | СН | 0.97 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.13 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 0.837 | 2024-01-01 | население
321 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к газопроводу низкого давления, проложенному к жилому дому 23А по ул. Дачной в пгт. Волжский, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт. Волжский, ул. Дачная, д.16 В | 1 | 0.087 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000643 | СН | 0.35 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.12 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0.226 | 2023-01-01 | население
322 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному до границ земельного участка в с. Старая Бинарадка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, ул. 2-я Лесная, д. 9 | 1 | 0.098 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000644 | СН | 0.41 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.12 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 0.293 | 2022-11-01 | население
323 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровода низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Полевой, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «172 км» массив Новосемейкино, уч. 15 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000645 | СН | 0.54 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.13 | 2022-07-01 | 2024-12-01 | 0.407 | 2024-12-01 | население
324 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение. Сеть газораспределения газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Куйбышева в с. Водино, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, г.п. Новосемейкино, с. Водино, ул. Садовая, д. 46 Г | 1 | 0.232 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000646 | СН | 0.79 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.13 | 2022-07-01 | 2023-10-01 | 0.66 | 2023-10-01 | население
325 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного в с. Красный Яр по ул. Кольцевой, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кольцевая, уч. 69 В | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000648 | СН | 0.36 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.13 | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 0.231 | 2023-04-01 | население
326 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного вс. Колодинка, до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Колодинка,ул. Камышенская, уч. 61 | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000649 | СН | 0.24 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.1 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0.138 | 2022-12-01 | население
327 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного вс. Красный Яр, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, уч.18 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000650 | СН | 0.28 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.12 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | 0.156 | 2023-02-01 | население
328 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газо-распределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ «Березовая грива», участок 17А | 2 | 0.31 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000653 | СН | 3.69 | строительство | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.3 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 3.392 | 2024-02-01 | население
329 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к газопроводу низкого давления, проложенному после ШГРП № 393 до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.п. Светлое Поле, с. Малая Царевщина, ул. Еловая, уч. 49 Б | 1 | 0.1 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000639 | СН | 0.26 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.12 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 0.139 | 2023-05-01 | население
330 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к проектируемому газопроводу низкого давления до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт. Волжский, ул. Заречная, уч. 42 | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000618 | СН | 0.3 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.12 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 0.183 | 2023-08-01 | население
331 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для завершения газификации с. Ягодное | 47 | 16.3 | 235 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000394 | СН | 50.77 | строительство | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 2.02 | 2022-10-01 | 2024-03-01 | 48.748 | 2024-03-01 | население
332 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Луначарский, ул. Зеленый бульвар, ул. Советская, ул. Автостроителей | 6 | 1.9 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000395 | СН | 1.67 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 1.67 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-12-01 | население
333 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации вп. Висла, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов, Тупиковый проезд | 3 | 1.04 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000396 | СН | 0.84 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.84 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
334 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Выселки, ул. 2-я Луговая | 16 | 1.34 | 80 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000397 | СН | 5.97 | строительство | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 0.64 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 5.33 | 2023-09-01 | население
335 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Северная | 6 | 2.35 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000400 | СН | 8.67 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1.07 | 2022-07-01 | 2023-11-01 | 7.599 | 2024-07-01 | население
336 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациип. Луначарский, ул. Пролетарская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Степная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Кольцевая | 11 | 8.32 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000401 | СН | 3.58 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 3.58 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
337 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Белорусская, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская | 15 | 7.28 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000402 | СН | 1.67 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 1.67 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
338 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхний Сускан, ул. Набережная, ул. Абдалова | 3 | 2.32 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000403 | СН | 1.83 | строительство | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 1.83 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
339 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. Цветочная, ул. Молодежная,ул. Жукова, пр. Новый | 8 | 2.08 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000404 | СН | 1.02 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1.02 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
340 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Рассвет, ул. Кленовая, ул. Олимпийская, ул. Западная, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Звездная, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Северная; ШГРП | 47 | 10.85 | 235 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000405 | СН | 4.82 | строительство | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 4.82 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 0 | 2025-06-01 | население
341 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Окольная, ул. Задельная,ул. Ровная | 62 | 6.3 | 310 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000406 | СН | 2.08 | строительство | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 2.08 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
342 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациип. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский, ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная, ул. Сказочная, ул. Степная | 47 | 4.5 | 235 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000408 | СН | 1.5 | строительство | 2022-05-01 | 2023-10-01 | 1.5 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
343 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого и среднего давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 3 | 2.75 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000409 | СН | 2.91 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 2.91 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
344 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации с. Тимофеевка,ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 286 | 12.2 | 1430 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000410 | СН | 6.39 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 6.39 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
345 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациис. Нижнее Санчелеево, ул. Кудашева, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Спортивная | 3 | 5.39 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000411 | СН | 2.64 | строительство | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 2.64 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 0 | 2024-07-01 | население
346 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациис. Тимофеевка, ул. Кленовая, уч. 18 | 1 | 0.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000413 | СН | 2.04 | строительство | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 0.44 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 1.604 | 2024-03-01 | население
347 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Красномосковская | 6 | 0.555 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000414 | СН | 0.45 | строительство | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 0.45 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
348 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Яблоневая, уч. 17 Б | 2 | 0.3 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000415 | СН | 1.99 | строительство | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 0.34 | 2023-04-01 | 2024-05-01 | 1.65 | 2024-05-01 | население
349 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Северная | 3 | 1.22 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000416 | СН | 0.82 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0.82 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
350 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Русская Борковка, ул. Кооперативная, д. 24 Б | 8 | 0.52 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000417 | СН | 2.6 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.16 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 2.443 | 2023-12-01 | население
351 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Ромашковая, уч. 5 | 2 | 0.08 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000418 | СН | 0.33 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.15 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 0.181 | 2022-09-01 | население
352 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Русская Борковка, пер. Тихий, уч. 2 | 5 | 0.441 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000419 | СН | 0.92 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0.92 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
353 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево,ул. Советская, д. 79 А | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000420 | СН | 0.41 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0.15 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 0.261 | 2023-03-01 | население
354 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Молодежная | 6 | 0.71 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000421 | СН | 1.922 | строительство | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0.5 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 1.422 | 2023-05-01 | население
355 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Советская | 7 | 0.52 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000422 | СН | 2.17 | строительство | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0.29 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 1.878 | 2023-06-01 | население
356 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Трудовая, ул. Сказочная | 9 | 2.89 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000423 | СН | 0.81 | строительство | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0.81 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
357 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациис. Русская Борковка, ул. Тополиная | 2 | 0.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000424 | СН | 0.51 | строительство | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 0.18 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0.331 | 2023-12-01 | население
358 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Спортивная | 9 | 0.32 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000425 | СН | 0.99 | строительство | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0.31 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0.68 | 2023-03-01 | население
359 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Радужная, д. 4 А | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000426 | СН | 0.27 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.13 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 0.142 | 2023-04-01 | население
360 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Лесная, д.11 А | 1 | 0.2 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000427 | СН | 0.55 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.15 | 2022-06-01 | 2023-05-01 | 0.4 | 2023-05-01 | население
361 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Тимофеевка, НСТ «Мелиоратор», ул. 7-я Садовая, д. 46 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000428 | СН | 0.26 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.13 | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.131 | 2023-01-01 | население
362 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Грачева, д. 141 | 5 | 0.16 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000429 | СН | 0.43 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.16 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0.271 | 2023-01-01 | население
363 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 17 | 1 | 0.41 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000430 | СН | 0.94 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.25 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0.694 | 2023-02-01 | население
364 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Приморская, д. 8 | 4 | 0.54 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000431 | СН | 1.8 | строительство | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 0.58 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 1.221 | 2023-07-01 | население
365 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, д. 27/2 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000432 | СН | 0.7 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.27 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0.431 | 2023-03-01 | население
366 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, пер. Прибрежный, д. 20 | 5 | 0.16 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000433 | СН | 0.33 | строительство | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 0.07 | 2022-07-01 | 2023-06-01 | 0.259 | 2023-06-01 | население
367 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификациис. Ягодное, переулок Автолюбителей, д. 4 | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000434 | СН | 0.26 | строительство | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 0.26 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0.002 | 2023-03-01 | население
368 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ташла, ул. Придубравная, д. 3 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000435 | СН | 0.47 | строительство | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 0.12 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 0.35 | 2023-07-01 | население
369 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Лунная, уч. 13 | 3 | 0.21 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000436 | СН | 0.43 | строительство | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.43 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
370 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Цветочная, д. 1 Е | 12 | 0.2 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000437 | СН | 0.67 | строительство | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0.25 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 0.419 | 2023-03-01 | население
371 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Массив Садовый, уч. 75 | 1 | 0.01 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000438 | СН | 0.1 | строительство | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0.04 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0.057 | 2023-01-01 | население
372 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификация с. Ягодное, ул. Цветочная, уч. 26 – 32 | 5 | 0.44 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000439 | СН | 1.46 | строительство | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 0.38 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 1.085 | 2023-09-01 | население
373 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Ленина, уч. 98 – 3 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000440 | СН | 0.32 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.14 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | 0.183 | 2023-02-01 | население
374 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, д. 175 | 1 | 0.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000441 | СН | 0.59 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.14 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.452 | 2022-12-01 | население
375 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Приморский, уч. 1 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000442 | СН | 0.59 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.23 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | 0.359 | 2023-02-01 | население
376 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Полевая, уч. 8 Д | 1 | 0.146 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000362 | СН | 0.56 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.15 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | 0.406 | 2023-02-01 | население
377 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Школьная, участок 6 А | 2 | 1.69 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000655 | СН | 0.91 | строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 0.91 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
378 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Тимофеевка от газопровода, проложенного по ул. Южной, до границ участка д. 9 Б по ул. Октябрьской | 1 | 0.041 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000656 | СН | 0.16 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 0.16 | 2023-06-01 | население
379 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки от газопровода по ул. Красномосковской до границ уч. 32 по ул. Красномосковской | 1 | 0.27 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000657 | СН | 0.26 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 0.264 | 2023-01-01 | население
380 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский с. Нижнее Санчелеево от газопровода по ул. Спортивной до границ участка 20 по ул. Спортивной | 1 | 0.078 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000658 | СН | 0.18 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 0.18 | 2023-01-01 | население
381 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский с. Подстепки от газопровода по ул. Красномосковской до границ участка 25 по ул. Красномосковской | 1 | 0.055 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000659 | СН | 0.12 | строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 0.122 | 2022-11-01 | население
382 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский,с. Подстепки от газопровода по ул.40 лет Победы до границ участка 8 по ул. 40 лет Победы | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000660 | СН | 0.64 | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0.1 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 0.54 | 2023-04-01 | население
383 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, п. Висла от газопровода поул. Автостроителей до границ участка 38 поул. Самарской | 1 | 0.144 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000662 | СН | 0.37 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 0.366 | 2023-04-01 | население
384 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки от газопровода по ул. Чкалова до границ участка 24А/1 по ул. Кооперативной | 1 | 0.21 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000663 | СН | 0.7 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.02 | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 0.677 | 2023-01-01 | население
385 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода поул. Вознесенского до границ участка 1 Ж-2 по ул. Вознесенского | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000664 | СН | 0.21 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 0.21 | 2023-03-01 | население
386 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Советской до границ участка 3по пер. Автолюбителей | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000665 | СН | 0.63 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.16 | 2022-06-01 | 2023-03-01 | 0.469 | 2023-03-01 | население
387 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Целинная до границ участка дома 21 по ул. Спортивной | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000666 | СН | 0.16 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0.156 | 2023-02-01 | население
388 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Ставропольский, с. Ягодное от газопровода по ул. Рабочей до границ уч. 2 переулок Веселый | 1 | 0.225 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000667 | СН | 0.43 | строительство | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 0.02 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 0.41 | 2022-11-01 | население
389 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, 4-й Александровский переулок | 3 | 0.9 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000145 | СН | 0.63 | строительство | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 0.63 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
390 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации п. Дружба | 6 | 3.98 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000443 | СН | 11.44 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.07 | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 11.367 | 2023-04-01 | население
391 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации с. Смолькино | 3 | 9.06 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000444 | СН | 22.42 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.38 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | 22.043 | 2023-04-01 | население
392 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Передовой | 27 | 3.6 | 135 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000445 | СН | 0.4 | строительство | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 0.4 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
393 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Красный Миронов | 7 | 2.2 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000446 | СН | 2.69 | строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2.69 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
394 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации вс. Трубетчино, ул. Заключевка, д. 4 | 2 | 0.17 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000447 | СН | 0.4 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.19 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0.211 | 2023-08-01 | население
395 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Ново-Садовая, ул. Новый Путь | 13 | 0.86 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000448 | СН | 0.63 | строительство | 2022-12-01 | 2023-11-01 | 0.63 | 2023-11-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
396 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Почтовая, д. 4 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000450 | СН | 0.87 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0.18 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0.694 | 2024-01-01 | население
397 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новая Рачейка, ул. Ленина, д. 38 | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000451 | СН | 0.24 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.04 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 0.197 | 2023-03-01 | население
398 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации п. Кошелевка, ул. Советская, д. 47, д. 48 | 5 | 0.5 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000452 | СН | 2.39 | строительство | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0.56 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 1.83 | 2023-12-01 | население
399 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления в муниципальном районе Сызранский,с. Ивашевка от газопровода по ул. Дорожной до границ уч. 5 В по ул. Дорожной | 1 | 0.225 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000668 | СН | 0.49 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.18 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 0.314 | 2022-09-01 | население
400 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Гражданской | 3 | 0.94 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000453 | СН | 2.49 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.64 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 1.851 | 2024-04-01 | население
401 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Первомайской | 1 | 0.32 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000454 | СН | 1.13 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.31 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 0.822 | 2023-07-01 | население
402 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Чапаева | 2 | 1.21 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000455 | СН | 1.12 | строительство | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 1.12 | 2022-07-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | население
403 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. К. Либкнехта, д. 189 – 216 | 2 | 0.67 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000456 | СН | 1.64 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.32 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 1.321 | 2023-07-01 | население
404 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. М. Горького, д. 2 – 62 | 2 | 1.24 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000457 | СН | 2.79 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.68 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 2.106 | 2023-12-01 | население
405 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградской,д. 2 – 32, 64 – 74 | 1 | 1.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000458 | СН | 0.62 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.62 | 2022-04-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-02-01 | население
406 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Московской | 10 | 1.33 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000459 | СН | 0.93 | строительство | 2022-01-01 | 2024-03-01 | 0.93 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
407 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Нахимова | 2 | 0.89 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000460 | СН | 3.74 | строительство | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 0.53 | 2022-09-01 | 2023-10-01 | 3.207 | 2023-10-01 | население
408 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Самарской | 1 | 1.29 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000461 | СН | 2.7 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0.45 | 2022-04-01 | 2023-10-01 | 2.254 | 2023-10-01 | население
409 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крайней | 1 | 0.07 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000462 | СН | 1.19 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.12 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1.07 | 2024-12-01 | население
410 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крупской | 5 | 1.2 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000463 | СН | 0.46 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0.46 | 2022-05-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-01 | население
411 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Кирова | 17 | 3.615 | 85 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000464 | СН | 0.28 | строительство | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 0.28 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
412 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Огородной, д. 17 А | 4 | 0.58 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000465 | СН | 2 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0.36 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 1.642 | 2023-11-01 | население
413 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Набережной | 8 | 1.13 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000068 | СН | 4.16 | строительство | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 0.49 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | 3.669 | 2023-08-01 | население
414 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г. о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Советской | 5 | 1.66 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000069 | СН | 9.85 | строительство | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 1.07 | 2022-10-01 | 2024-01-01 | 8.778 | 2024-01-01 | население
415 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000669 | СН | 0.81 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.13 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | 0.676 | 2023-02-01 | население
416 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Московская, д. 27 | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000670 | СН | 1.31 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0.11 | 2022-04-01 | 2023-11-01 | 1.196 | 2023-11-01 | население
417 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Народная, д.19 | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000672 | СН | 0.15 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2023-11-01 | 0.154 | 2023-11-01 | население
418 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская, д. 124 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000674 | СН | 0.13 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 0.132 | 2023-02-01 | население
419 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская, д. 24 | 1 | 0.071 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000600 | СН | 0.7 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0.14 | 2022-04-01 | 2023-08-01 | 0.56 | 2023-08-01 | население
420 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Андреянова | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000468 | СН | 0.4 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0.04 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 0.358 | 2023-09-01 | население
421 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации проезда Розовый | 3 | 0.285 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000469 | СН | 1.75 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0.23 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 1.524 | 2024-01-01 | население
422 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Никонова, д. 96 – 106 | 4 | 0.31 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000470 | СН | 0.95 | строительство | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 0.05 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 0.903 | 2023-05-01 | население
423 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Вишенка-4» ЛЗЖБИ, в районе судоходного канала, уч. 52 | 6 | 0.51 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000472 | СН | 4.66 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.65 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 4.013 | 2023-12-01 | население
424 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Дачное-2», уч. 4, линия 5, западнее п. Федоровка | 1 | 0.135 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000474 | СН | 1.64 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.2 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1.444 | 2024-05-01 | население
425 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления г. Тольятти, ЦР, от газопровода по ул. Герцена до границ участка № 29Б по ул. Толстого | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000675 | СН | 0.91 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.18 | 2022-05-01 | 2023-11-01 | 0.733 | 2023-11-01 | население
426 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Механизатор-1», д. 95 | 15 | 1.86 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000066 | СН | 1.89 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1.89 | 2024-01-01 | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | население
427 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Вишенка», ул. Садовая 19-я, д. 2 | 20 | 1.99 | 100 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000348 | ЕОГ | 14.37 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 1.87 | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 12.496 | 2027-12-01 | население
428 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации в с. Федоровка, ул. Первомайская | 3 | 0.7 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000475 | СН | 0.71 | строительство | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0.71 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
429 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Кирова | 3 | 1.44 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000476 | СН | 3.44 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.59 | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 2.852 | 2023-04-01 | население
430 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Солнечная | 1 | 1.38 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000477 | СН | 2.87 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.39 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 2.476 | 2023-03-01 | население
431 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Кинельский, ул. Малиновая | 1 | 0.39 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000478 | СН | 1.41 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.39 | 2022-05-01 | 2023-09-01 | 1.017 | 2023-09-01 | население
432 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Кинельский, ул. Вишневая | 1 | 0.28 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000479 | СН | 1.07 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.33 | 2022-05-01 | 2023-09-01 | 0.742 | 2023-09-01 | население
433 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Чубовка, ул. Садовая, ул. Аллейная | 1 | 0.99 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000480 | СН | 1.65 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.6 | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 1.05 | 2023-10-01 | население
434 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Советская | 1 | 0.44 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000481 | СН | 1.15 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.29 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.859 | 2022-12-01 | население
435 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Школьная | 2 | 0.53 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000482 | СН | 1.43 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.37 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 1.063 | 2023-05-01 | население
436 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Трехколки, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1 | 0.59 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000483 | СН | 0.67 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0.67 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
437 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Центральная, уч. 182 | 13 | 2.63 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000484 | СН | 1.44 | строительство | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1.44 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
438 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка,ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | 1 | 0.42 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000485 | СН | 2.64 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.49 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | 2.151 | 2023-05-01 | население
439 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Молодежная, д. 3 | 2 | 0.34 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000486 | СН | 0.51 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.15 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 0.363 | 2022-10-01 | население
440 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский по ул. Ягодной | 3 | 1.32 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000487 | СН | 1.2 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 1.2 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
441 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Яблоневая, д. 15 | 1 | 0.4 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000488 | СН | 0.94 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.27 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0.668 | 2023-02-01 | население
442 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Ленина, д. 23 | 3 | 0.88 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000489 | СН | 0.63 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0.63 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
443 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Богатовская, д. 47 | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000490 | СН | 0.73 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0.73 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
444 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Казанская д.1 | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000491 | СН | 0.41 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.12 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.289 | 2022-12-01 | население
445 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский, ул. Победы | 1 | 0.28 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000492 | СН | 0.81 | строительство | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 0.28 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 0.532 | 2023-10-01 | население
446 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Павловка, ул. Центральная, уч. 80 | 2 | 0.27 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000493 | СН | 2.23 | строительство | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 0.63 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 1.599 | 2023-12-01 | население
447 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Луговая, д. 4 | 2 | 0.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000494 | СН | 0.38 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.12 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.259 | 2022-12-01 | население
448 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 174 | 2 | 0.17 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000495 | СН | 0.61 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 0.13 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.476 | 2022-12-01 | население
449 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ, ул. Лунная, д.1 | 2 | 0.56 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000496 | СН | 0.37 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.37 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
450 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Сколково, ул. Советская, уч. 55 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000497 | СН | 0.44 | строительство | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 0.12 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.317 | 2022-12-01 | население
451 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Сырейка, ул. Комсомольская, д. 44 А | 1 | 0.29 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000498 | СН | 0.85 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.22 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.63 | 2022-12-01 | население
452 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Богдановка, с. Кривая Лука, ул. Песчаная, уч. 52 | 1 | 0.49 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000499 | СН | 2.28 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.82 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 1.456 | 2023-10-01 | население
453 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Строителей, д. 10 | 1 | 0.47 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000500 | СН | 2.23 | строительство | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 0.3 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 1.928 | 2023-11-01 | население
454 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Малая Малышевка, ул. Первомайская, 2 Б | 1 | 1.42 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000053 | СН | 4.9 | строительство | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 1.2 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | 3.703 | 2023-05-01 | население
455 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификациис. Бобровка, СДТ «АПО Кинельское», массив 3, уч. 156 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000047 | СН | 0.34 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.11 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.234 | 2022-12-01 | население
456 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в с. Бобровка, Кинельского района от места врезки в газопровод, проложенный по пер. Северный, до границы уч. 2 А ул. Молодежная | 1 | 0.22 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000676 | СН | 0.33 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.1 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0.228 | 2022-12-01 | население
457 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в Кинельском районе, массив Советы, СДТ «Учхоз СХИ» Пойма от места врезки в газопровод низкого давления, проложенный по КСС «Строитель», до границы уч. 5, ул. Вишневая | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000677 | СН | 0.33 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.12 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.213 | 2022-12-01 | население
458 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления в с. Георгиевка, Кинельского района от места врезки в газопровод, проложенный по ул. Ново- Шоссейной, до границы уч. 59А ул. Ново- Шоссейная | 1 | 0.12 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000678 | СН | 0.32 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0.13 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0.192 | 2022-12-01 | население
459 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу: с. Алакаевка, ул. Северная, д. 16 | 1 | 0.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000575 | СН | 0.01 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.01 | 2022-12-01 | население
460 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификациис. Бобровка СДТ АПО «Кинельское», ул. 3-й массив, уч. 62 | 3 | 0.39 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000048 | СН | 1.53 | строительство | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 0.45 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 1.08 | 2023-09-01 | население
461 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации с. Августовка, ул. Заозерная | 1 | 0.25 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000501 | СН | 0.66 | строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0.23 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 0.43 | 2023-09-01 | население
462 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации с. Августовка, ул. Гаражная | 1 | 0.33 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000502 | СН | 1.32 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.39 | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 0.931 | 2023-07-01 | население
463 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Шумовский, ул. Заречная | 1 | 0.1 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000503 | СН | 0.5 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.18 | 2022-05-01 | 2024-12-01 | 0.317 | 2024-12-01 | население
464 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Шигонский. Газопроводы для газификации с. Муранка, ул. Нефтяников, ул. Прибрежная | 2 | 1.48 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000504 | СН | 1.12 | строительство | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 1.12 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
465 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Кузькино, ул. Лермонтова, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Больничная | 18 | 9.2 | 90 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000505 | СН | 3.65 | строительство | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 3.65 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-08-01 | население
466 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Некрасова, ул. Ленинградская, от д. 170 до д. 178 | 5 | 0.935 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000170 | СН | 1.02 | строительство | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 1.02 | 2023-07-01 | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-01 | население
467 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации с. Каменный Брод, ул. Набережная | 2 | 0.69 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000507 | СН | 1.41 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0.34 | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 1.073 | 2023-08-01 | население
468 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Воскресенка,ул. Воскресенская | 1 | 0.14 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000508 | СН | 0.39 | строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0.21 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 0.181 | 2023-08-01 | население
469 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Красный Строитель, ул. Приовражная | 5 | 0.452 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000509 | СН | 0.46 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0.46 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
470 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации с. Красный Городок, д. 9 А | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000511 | СН | 2.12 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.41 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 1.711 | 2023-10-01 | население
471 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Сургут, ул. Кирпичная, д. 24 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000512 | СН | 1.6 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.5 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1.104 | 2023-06-01 | население
472 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Чемеричный, ул. Зеленая | 1 | 1.42 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000164 | СН | 4.51 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.88 | 2022-08-01 | 2023-09-01 | 3.629 | 2023-09-01 | население
473 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации с. Кошки, ул. Аэродромная | 12 | 1.64 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000513 | СН | 7.44 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1.07 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | 6.365 | 2023-05-01 | население
474 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения с. Кошки, ул. Долиновская, Первомайская, Куйбышевская | 6 | 2.42 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000514 | СН | 0.59 | строительство | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.59 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
475 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский, газопроводы для газификации п. Най-Лебен | 18 | 1.87 | 90 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000515 | СН | 5.93 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1.04 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 4.892 | 2023-03-01 | население
476 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации д. Федоровка,ул. Набережная Косынкино, д. 14 | 3 | 1.72 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000516 | СН | 1.02 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 1.02 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
477 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Юбилейная д. 58 | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000517 | СН | 0.68 | строительство | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0.14 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0.542 | 2022-12-01 | население
478 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Алексеевский. Газопроводы для газификации с. Герасимовка, ул. Тракторная, д. 12, кв. 2 | 1 | 0.4 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000519 | СН | 0.63 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.28 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0.346 | 2023-01-01 | население
479 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Нефтегорский. Газопроводы для газификации с. Верхнесъезжее,ул. Школьная, уч. 29 | 1 | 0.18 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000520 | СН | 0.36 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.36 | 2022-12-01 | население
480 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления до границ земельного участка, расположенный по адресу:г. Нефтегорск, ул. Славянская, уч. 7 | 1 | 0.24 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000661 | СН | 0 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.003 | 2022-12-01 | население
481 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Красноармейское, ул. Заречная, д. 8 | 1 | 2.27 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000521 | СН | 1.31 | строительство | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 1.31 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 2024-02-01 | население
482 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Ленинский, ул. Ровная | 8 | 0.87 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000160 | СН | 0.96 | строительство | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 0.96 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | население
483 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Приозерной, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, ул. Приозерная, д. 6 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000585 | СН | 0.34 | строительство | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 0.1 | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 0.241 | 2023-09-01 | население
484 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Крестьянской, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Каменный Брод, ул. Крестьянская, д. 44 А | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000592 | СН | 0.55 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0.1 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0.45 | 2023-12-01 | население
485 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: п. Кировский, ул. Лесная, д. 1, кв.1, Красноармейский район, Самарская область | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000679 | СН | 0.41 | строительство | 2022-04-01 | 2023-03-01 | 0.11 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.298 | 2023-08-01 | население
486 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод среднего давления от точки подключения до границы участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна имени М. Фрунзе, линия Одиннадцатая,уч. 42 А | 1 | 0.02 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000647 | СН | 0.25 | строительство | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 0.06 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 0.189 | 2023-09-01 | население
487 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети жилого дома по адресу: с. Красноармейское, ул. Зеленая, д. 8, Красноармейский район, Самарская область | 1 | 0.06 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000680 | СН | 0.84 | строительство | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 0.1 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 0.74 | 2023-11-01 | население
488 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Елизарова д. 90 А, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Бестужевка, ул. Елизарова, д. 90 А | 1 | 0.11 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000681 | СН | 0.49 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0.1 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 0.386 | 2023-12-01 | население
489 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Мичурина, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье,ул. Мичурина, д. 6 А | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000682 | СН | 0.49 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0.06 | 2022-08-01 | 2023-11-01 | 0.43 | 2023-11-01 | население
490 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Советской, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Советская, д. 17 А | 1 | 0.08 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000577 | СН | 0.41 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0.06 | 2022-08-01 | 2023-11-01 | 0.351 | 2023-11-01 | население
491 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) от существующего газопровода низкого давления, проложенного по ул. Гурьянова, до границ земельного участка по адресу: Самарская область, Шенталинский район, с. Старая Шентала, ул. Гурьянова, уч.10 | 1 | 0.095 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000683 | СН | 0.33 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.331 | 2022-12-01 | население
492 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопроводы для газификации в с. Борское, ул. Немцова | 4 | 2.01 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000131 | СН | 5.98 | строительство | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 0.79 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 5.19 | 2023-05-01 | население
493 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Кинель. Газопровод среднего и низкого давления по пер. Моховой, ул. Набережной, ул. Степной | 123 | 0.6 | 615 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 2.04 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 2.044 | 2023-09-01 | население
494 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ «Ягодка» от газопровода высокого давления, проложенного в г.о. Кинель | 156 | 0.58 | 780 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004728 | СН | 5.83 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.76 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.067 | 2028-12-01 | население
495 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации для газификации пгт. Алексеевка, СНТ СГП «Старт» | 17 | 8 | 85 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000349 | СН | 49.96 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.52 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 43.441 | 2027-12-01 | население
496 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г. Новокуйбышевск (закольцовка). Строительство газопровода от газопровода среднего давления (инвентарный № 70000056, уникальный № 555031538) до газопровода среднего давления (инвентарный № а7000130, уникальный № 555991692) | 50 | 6.85 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 4.87 | строительство | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 4.87 | - | - | 0 | - | население
497 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (2 этап) | 175 | 1.6 | 875 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 12.06 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.57 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 10.488 | 2027-12-01 | население
498 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3(2 этап) | 175 | 1.6 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 12.06 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.57 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 10.488 | 2027-12-01 | население
499 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Магистральной, Литвинова до ГРП-3 (3 этап) | 175 | 1.8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.09 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.57 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 11.518 | 2027-12-01 | население
500 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРС-1 (ГРП-74) по улицам: Магистральной, Литвинова до ГРП-3(3 этап) | 175 | 1.8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.09 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.57 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 11.518 | 2027-12-01 | население
501 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод низкого давления по ул. Подшипниковой от ул. Николая Панова до газового колодца у дома № 23 по ул. Революционной | 32 | 0.6 | 160 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 5.94 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 0.78 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 5.164 | 2030-12-01 | население
502 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления от ГРП-81 до ул. Ново-Садовой | 129 | 0.6 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 5.94 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.78 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 5.164 | 2027-12-01 | население
503 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Ново-Садовой от ул. Вторая Просека до ул. Ново-Вокзальной | 29 | 0.8 | 145 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 6.2 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 0.81 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 5.386 | 2030-12-01 | население
504 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод среднего давления, ШГРП, газопроводы низкого давления по Смышляевскому шоссе, 4 – 12 линии | 34 | 1.8 | 170 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.25 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 1.73 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 11.518 | 2030-12-01 | население
505 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод высокого давления 1 категории от газопровода высокого давления, проложенного к АО «Тепличный» до газопровода высокого давления по ул. 22-го Партсъезда | 0 | 4 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.98 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.981 | 2024-12-01 | население
506 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления жилым домам № 4 – 7 в п. 41 км Красноглинского внутригородского района | 4 | 2.2 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 15.62 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.04 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.578 | 2027-12-01 | население
507 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод низкого давления к жилым домам № 3, 5, 7 по ул. Авроры | 3 | 0.4 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | ЕОГ | 4.09 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 0.53 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 3.56 | 2030-12-01 | население
508 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы среднего и низкого давления, ГРПБ в границах ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова | 1 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-01 | 0.001 | 2024-04-01 | население
509 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ «Труд» | 46 | 2 | 230 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004729 | СН | 14.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.88 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 12.548 | 2028-12-01 | население
510 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара Самарской области. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП и закольцовкой для газоснабжения Пушкарского проезда от газопровода среднего давления, проложенного по Магистральной (уникальный № 6555812345) до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Изыскательская, ул. Тульчинский переулок, ул. Щорса, Пушкарский проезд | 3 | 0.65 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 6.22 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.81 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 5.407 | 2029-12-01 | население
511 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК «Велит» (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» (II этап, III этап). Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления проложенный вдоль Лесопаркового шоссе на границе земельного участка с к.н. 63:09:000000:9325 до проектируемого ШГРП | 0 | 7 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 0 | 2022-10-01 | население
512 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации ул. Подгорной в мкр. Федоровка | 1 | 1.275 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 11.23 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 11.228 | 2023-09-01 | население
513 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопровод среднего давления от ПГБ№515 по ул. Ингельберга, пер. Луговой, ул. Кооперативной с установкой ШГРП. Газопроводы низкого давления для устройства технологических перемычек между существующими газопроводами низкого давления, проложенными по улицам Ингельберга, Кооперативной, Кольцова | 1 | 1.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-002696 | СН | 2.56 | строительство | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2.56 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 0 | 2024-12-01 | население
514 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления в районе д. 66 по ул. Никонова до ответвления на ГРП-98 на ул. Ингельберга в мкр. Федоровка | 1 | 3.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.06 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0.061 | 2022-06-01 | население
515 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Тольятти. Два ШГРП, газопроводы высокого, среднего и низкого давления поул. 60 лет СССР до ул. Вавилова, Удалецкой | 1 | 1.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.03 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.03 | 2024-12-01 | население
516 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации района нижних Шлюзов, СНТ «Водник-2» | 2 | 0.186 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 4.49 | строительство | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 0.6 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 3.887 | 2024-02-01 | население
517 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Тольятти. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения СОПК «Озерный» | 180 | 3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-002659 | СН | 19.49 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.54 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 16.947 | 2028-12-01 | население
518 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Тольятти. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ «Березка», СТ «Вишневый Сад» | 50 | 5 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004730 | СН | 32.19 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.2 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 27.994 | 2028-12-01 | население
519 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопровода высокого давления от газопровода высокого давления (уник. 100990813845) для газоснабжения СНТ «Тимофеевское-2» | 208 | 1.55 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-002660 | СН | 10.9 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.42 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 9.481 | 2028-12-01 | население
520 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопровод высокого давления от ул. С. Лазо до ул. Суворова | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.09 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 0.09 | 2022-10-01 | население
521 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Чапаевск. Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Первомайской, ул. Максима Горького | 1 | 5.2 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.09 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.085 | 2022-12-01 | население
522 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в п. Безенчук, ул. Карла Маркса, Терешковой, Дмитриевской | 9 | 4.5 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 3.81 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
523 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Ленина, д. 58 – д. 134, д. 89 – д. 167 в с. Екатериновка | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.1 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.1 | 2024-12-01 | население
524 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Богатое, ул. Советская, д. 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.04 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 0.038 | 2022-11-01 | население
525 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной №1 с. Богатое, ул. Советская, д. 35 А | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-11-01 | население
526 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной №2 с. Богатое, ул. Чапаева, д. 26 А | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.02 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0.02 | 2023-03-01 | население
527 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод высокого давления 2 категории к котельной № 3 с. Богатое, ул. Ленина, д. 31 А | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.02 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 0.02 | 2022-11-01 | население
528 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Андреевка, ул. Чапаева, д. 118 А | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.04 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 0.038 | 2022-11-01 | население
529 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Богатовского района. Газопровод низкого давления к котельной в с. Съезжее, ул. Молодёжная, д. 35 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.04 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 0.04 | 2022-11-01 | население
530 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Борского района. ШГРП, газопроводы высокого и низкого давления в п. имени Клары Цеткин, с.п. Заплавное | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.03 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.032 | 2024-12-01 | население
531 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Борском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения поселка Новоборский от газопровода высокого давления (уникальный № 6007791881) проложенного по ул. Нефтяников для газоснабжения ул. Нефтянников. Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Губкина, ул. Строителей, ул. Куйбышева, ул. Мира | 3 | 3.18 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 21.41 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.79 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 18.623 | 2028-12-01 | население
532 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сетей газоснабжения г.о. Самара и Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ПГБ для газоснабжения индустриального парка в с. Преображенка, с закольцовкой сетей газораспределения в п. Придорожный Волжского района (1, 2 очередь) | 0 | 3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.17 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.173 | 2024-12-01 | население
533 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации СНТ «Энтузиаст», уч. 214 | 1 | 0.51 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000640 | ЕОГ | 9.77 | строительство | 2023-10-01 | 2025-04-01 | 1.39 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 8.376 | 2025-12-01 | население
534 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Преображенка, кадастровый номер 63:17:0507002 | 20 | 6 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | ЕОГ | 38.11 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 4.97 | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 33.143 | 2027-12-01 | население
535 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Дудачный кадастровый номер 63:17:2303001 | 250 | 7 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | ЕОГ | 44.03 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 5.74 | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 38.292 | 2027-12-01 | население
536 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в п. Журавли кадастровый номер 63:17:0517002 | 580 | 8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | ЕОГ | 49.96 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 6.52 | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 43.441 | 2027-12-01 | население
537 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопровод высокого давления, ШГРП, газопровод низкого давления от ул. Нижние Пески до ул. Кустарной, ул. Набережной, в с. Черноречье | 30 | 1.396 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 12.79 | строительство | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 1.3 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 11.491 | 2024-12-01 | население
538 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области, с. Преображенка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП, проложенных по ул. Молодежной в с. Преображенка | 33 | 2 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 14.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.88 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 12.548 | 2028-12-01 | население
539 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Волжском районе. Строительство сети газораспределения от газопровода низкого давления (уникальный № 4338811331), проложенного по ул. Максима Горького до границ земельного участка по адресу Волжский район, с. Курумоч, ул. Максима Горького. Д. 114-б. Закольцовка газопроводов низкого давления от газопровода низкого давления (уникальный № 4339011315) до газопровода низкого давления (уникальный № 4338811331) для газоснабжения ул. Максима Горького | 3 | 1.64 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 11.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.49 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 9.944 | 2028-12-01 | население
540 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Восточной в поселке Дудачный от газопровода высокого давления (уникальный № 30077931312), проложенного по ул. Восточной | 10 | 1.63 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 12.24 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.6 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 10.643 | 2028-12-01 | население
541 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Яблочная г.п. Петра Дубрава от газопровода среднего давления, проложенного в п. Заярье | 3 | 1.08 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 8.98 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.17 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 7.811 | 2028-12-01 | население
542 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с ШГРП для газоснабжения СДТ «Энергетик» от газопровода высокого давления, проложенного в п. Энергетик (уник. № 30099871350) до границ земельного участка | 3 | 0.95 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004731 | СН | 7.9 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.03 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 6.865 | 2028-12-01 | население
543 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ «Труд пенсионеров» в г.п. Смышляевка, п. Энергетик от газопровода высокого давления (уник. 3099871305), проложенного в п. Энергетик до газопровода низкого давления | 3 | 1.2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004732 | СН | 9.69 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.26 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 8.429 | 2029-12-01 | население
544 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Волжском районе. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП от газопровода высокого давления (уникальный № 30077741252), проложенного по ул. Озерная с.п. Черновский до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Набережная с.п. Черновский | 60 | 0.97 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 8 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.04 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 6.962 | 2028-12-01 | население
545 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области, с. Сухая Вязовка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП, от газопровода высокого давления (уник. 30077911293) до ул. Комсомольская, уч.1 | 3 | 2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000353 | СН | 14.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.88 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 12.548 | 2028-12-01 | население
546 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с закольцовкой в Кинельском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ «Монтажник» от газопровода высокого давления (уник. 500771313679), проложенного по СДТ «Монтажник» до газопровода низкого давления | 2 | 0.53 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004733 | СН | 5.54 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.72 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.824 | 2028-12-01 | население
547 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод низкого давления по ул. Двор Завода в п. Тимашево | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.34 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 0.343 | 2022-09-01 | население
548 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кинель-Черкасского района. Газопровод до границ земельного участка в с. Сарбай, ул. Малая Речка, д. 32 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.11 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.11 | 2024-12-01 | население
549 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопровод высокого давления вблизи дороги М-5 для закольцовки газовых сетей вп. Новосемейкино (I этап, II этап) | 0 | 5.9 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.77 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.768 | 2022-12-01 | население
550 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации Светлопольской волости, автодорога. Мирный-Колодинка, 1 км, СНТ «Буровик», уч. 482, массив 1 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.94 | строительство | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.42 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0.515 | 2024-03-01 | население
551 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газо-распределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СНТ «Приозерье», линия 7, участок 1 А | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 3.95 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0.66 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 3.291 | 2024-04-01 | население
552 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газо-распределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ «Береза-1», ул. Гранатовая, участок № 180 | 1 | 0.5 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000654 | СН | 0.33 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.33 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-01 | население
553 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации площадки под застройку жильем многодетных семей в с. Екатериновка, ул. Зелёная, кадастровый номер 63:26:1302011 | 400 | 5 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | ЕОГ | 32.19 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 4.2 | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 27.994 | 2027-12-01 | население
554 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Красноярского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения д. Верхняя Солонцовка | 1 | 1.8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.78 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 0.78 | 2024-12-01 | население
555 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский, с. Белозерки. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП по ул. Озерной с. Белозерки | 49 | 1.7 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 12.65 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.65 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 11.003 | 2028-12-01 | население
556 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Красноярском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Безымянная с. Новый Буян от газопровода высокого давления, проложенного к ШГРП №160 до газопровода низкого давления | 45 | 1.84 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.48 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.76 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 11.724 | 2029-12-01 | население
557 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:1405008:201, 63:31:1405008:204, 63:31:1405008:200, 63:31:1405008:198, 63:31:1405008:199, 63:31:1405008:214 для газоснабжения жилых домов в с. Черновка | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.77 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0.77 | 2022-12-01 | население
558 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 63:31:0305007:108, 63:31:0305007:109, 63:31:0305007:111-114, для газоснабжения жилых домов в с. Красносельское | 1 | 1.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 2.06 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 2.062 | 2022-12-01 | население
559 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод высокого давления 2 категории, ШГРП, газопровод низкого давления до границ земельных участков №2, №3, №4, №5, №6 для газоснабжения жилых домов в п. Кутузовский | 1 | 1.4 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 1.12 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 1.119 | 2022-12-01 | население
560 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сергиевского района. Газопровод низкого давления до границ земельных участков 3 – 4 по ул. Кооперативной для газоснабжения жилых домов в п. Антоновка | 1 | 1.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.02 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0.021 | 2022-12-01 | население
561 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района. Перекладка газопроводов низкого давления в с. Ташла | 3 | 2.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 16.2 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.11 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 14.092 | 2030-12-01 | население
562 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопровода высокого давления 1 категории, проложенного к ШГРП № 296, по ул. Залетова в с. Ташла Ставропольского района Самарской области | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.41 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0.41 | 2023-04-01 | население
563 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения части Ставропольского района. Газопроводы высокого 1 категории, низкого давления для газификации ул. Заречной в с. Ташла | 2 | 1.1 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 9.1 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 1.19 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 7.914 | 2030-12-01 | население
564 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки (Закольцовка). Строительство газопроводов среднего давления проложенного от пересечения ул. Степана Разина и ул. Чкалова до точки присоединения в районе д. 79 по ул. Луговая | 2 | 0.7 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000354 | СН | 5.64 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.74 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.9 | 2028-12-01 | население
565 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Хворостянского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети квартала комплексной малоэтажной жилой застройки 146 Га (1 очередь) в с. Хворостянка. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего газопровода, проложенного от ГРС-86 на п. Масленникова, ГРПБ и газопровод высокого давления 2 категории до границ земельного участка с кадастровым номером 63:34:0804007:58 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 0.08 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0.077 | 2023-03-01 | население
566 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации с.п. Смышляевка, 4 линия,6 линия,7 линия,9 линия,10 линия,11 линия,17 линия | 24 | 2.25 | 120 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000009 | ЕОГ | 12.34 | строительство | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 1.13 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 11.206 | 2025-12-01 | население
567 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификацииул. 5-ой, 9-ой, 11-ой, 12-ой, 13-ой Дачной | 15 | 1.67 | 70 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000010 | ЕОГ | 6.52 | строительство | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 1.42 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 5.104 | 2024-12-01 | население
568 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Набережной реки Самара | 8 | 1.26 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000011 | ЕОГ | 16.96 | строительство | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 1.37 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 15.589 | 2023-12-01 | население
569 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Отрадной | 21 | 2.19 | 105 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000012 | ЕОГ | 18.38 | строительство | 2023-04-01 | 2024-07-01 | 1.03 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 17.347 | 2024-12-01 | население
570 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения во внутригородском районе Самарский г. Самара. Газопроводы для газификации п. Проран, ул. Школьная | 1 | 5 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000013 | ЕОГ | 200 | строительство | 2028-01-01 | 2025-01-01 | 31.02 | 2029-01-01 | 2025-12-01 | 168.98 | 2025-12-01 | население
571 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара, муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Рубежный | 53 | 7.58 | 265 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000014 | ЕОГ | 39.09 | строительство | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 2.87 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 36.22 | 2023-12-01 | население
572 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации массива Кряжский КНПЗ | 71 | 5 | 355 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000015 | ЕОГ | 32.02 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 2.52 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 29.503 | 2024-12-01 | население
573 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Шоссейной, уч. 161 | 7 | 1.02 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000024 | ЕОГ | 14.25 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0.83 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 13.424 | 2025-12-01 | население
574 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новосельской, д. 36 | 1 | 0.032 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000026 | ЕОГ | 0.76 | строительство | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0.35 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 0.41 | 2024-12-01 | население
575 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Управленческий, территория гипсового карьера № 36 | 1 | 0.629 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000031 | ЕОГ | 15.74 | строительство | 2023-07-01 | 2024-02-01 | 1.02 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | 14.72 | 2025-12-01 | население
576 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации18 км, 17 квартала от Мехлесхоза, ул. Озерной, участок 14 | 2 | 0.299 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000686 | ЕОГ | 2.89 | строительство | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 0.44 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 2.447 | 2024-12-01 | население
577 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации квартала 94 Куйбышевского лесничества от Самарского университета, участок 11 | 19 | 1.73 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000687 | ЕОГ | 26.08 | строительство | 2023-11-01 | 2024-08-01 | 2.15 | 2025-06-01 | 2024-12-01 | 23.931 | 2024-12-01 | население
578 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самары. Газопроводы для газификации территории Барбошина Поляна, Девятая Малая просека, д. 53 | 4 | 0.35 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000688 | ЕОГ | 1.26 | строительство | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 0.19 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1.073 | 2024-12-01 | население
579 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, улица 17, дом 12 | 5 | 0.254 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000689 | ЕОГ | 2.13 | строительство | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 0.33 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1.804 | 2023-12-01 | население
580 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского внутригородского района, территории 18 км Московского шоссе, 13-я улица | 1 | 0.167 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000691 | ЕОГ | 10.7 | строительство | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 0.69 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 10.01 | 2024-12-01 | население
581 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 7 просека, третий проезд, д. 34 Б | 6 | 0.36 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000230 | ЕОГ | 4.9 | строительство | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 0.6 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 4.304 | 2024-12-01 | население
582 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района по Московскому шоссе, 19 км, улица 9 | 6 | 0.7 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000232 | ЕОГ | 6.62 | строительство | 2023-07-01 | 2024-06-01 | 0.77 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 5.854 | 2025-12-01 | население
583 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Мехзавод, ул. Ново-Аллейная, д. 9 А | 4 | 0.35 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000252 | ЕОГ | 4.74 | строительство | 2023-05-01 | 2024-07-01 | 1.24 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 3.5 | 2025-12-01 | население
584 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Ветлянской, д. 92 | 2 | 0.642 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000256 | ЕОГ | 5.09 | строительство | 2023-06-01 | 2024-07-01 | 0.85 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 4.239 | 2024-12-01 | население
585 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения г.о. Самара. Газопровода низкого давления по пр. К. Маркса, ул. Украины, уч. № 319/59 | 2 | 1.11 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000294 | ЕОГ | 35.3 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 35.3 | 2024-12-01 | население
586 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского р-на, 19 км, улица 3, уч. 35А | 2 | 0.011 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000292 | ЕОГ | 0.5 | строительство | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 0.5 | 2024-12-01 | население
587 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, д. 2/53 | 4 | 0.38 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000608 | ЕОГ | 7.95 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 7.948 | 2025-12-01 | население
588 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Падовка | 12 | 0.8 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000240 | ЕОГ | 22.59 | строительство | 2022-10-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 22.587 | 2024-12-01 | население
589 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского шоссе, 41 км, д. 55 | 5 | 1.22 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000245 | ЕОГ | 8.31 | строительство | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 8.306 | 2025-03-01 | население
590 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Краснополянской, д. 29 А | 5 | 0.35 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000247 | ЕОГ | 2.2 | строительство | 2022-06-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2.2 | 2023-12-01 | население
591 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации территории 19 км Московского шоссе, улица Крайняя, земельный участок 6В | 3 | 0.3318 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000266 | ЕОГ | 1.9 | строительство | 2023-05-01 | 2024-06-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.897 | 2025-12-01 | население
592 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, ст. Козелковская,ул. Соколиная, д. 34 | 2 | 0.32 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000275 | ЕОГ | 1.33 | строительство | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1.335 | 2023-12-01 | население
593 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод среднего и низкого давления, ШГРП для газоснабжения с. Ясная Поляна | 1 | 1.121 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000225 | ЕОГ | 9.79 | строительство | 2023-01-01 | 2024-08-01 | 0 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 9.786 | 2025-12-01 | население
594 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения в г.о. Самара. Газопровод среднего давления по ул. Московское шоссе, ул. Алма-Атинской до ул. Карла Маркса | 1 | 2.372 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000001 | ЕОГ | 73.89 | строительство | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 73.888 | 2024-12-01 | население
595 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Белорусской, д. 27 | 13 | 0.35 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000229 | ЕОГ | 4.77 | строительство | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 4.774 | 2024-12-01 | население
596 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. Новоусадебной, уч. 7 А | 2 | 0.25 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000231 | ЕОГ | 2.51 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2.51 | 2023-12-01 | население
597 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 30 | 3 | 0.3 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000269 | ЕОГ | 2.13 | строительство | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 2.131 | 2024-12-01 | население
598 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП в п. Управленческий, ул. Рощинская. Газопровод низкого давления для газификации п. Управленческий, ул. Шлюзовая, д. 15, к.н.: 63:01:031411:1167 | 1 | 0.267 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000345 | ЕОГ | 3.31 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.43 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.875 | 2026-12-01 | население
599 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП в Пригородном лесничестве Самарского мехлесхоза | 1 | 1.654 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000346 | ЕОГ | 12.39 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.62 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 10.766 | 2026-12-01 | население
600 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации по Южному шоссе, 16СНТ «Песчаная Глинка», 2 линия, уч. 66 А, кад. номер дома 63:01:0406002:760 | 6 | 1.69 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000234 | ЕОГ | 15.31 | строительство | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 15.308 | 2025-12-01 | население
601 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Сорокины Хутора, СГНПП «Труд», уч. 10/28, линия 3, кадастровый номер 63:01:0324005:507, кад. номер дома 63:01:0324003:3176 | 26 | 1.75 | 130 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000246 | ЕОГ | 11.56 | строительство | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 11.561 | 2025-12-01 | население
602 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ «Земляки» | 6 | 2.08 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000258 | ЕОГ | 14.22 | строительство | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 0 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 14.218 | 2025-12-01 | население
603 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Самара. Газопроводы для газификации Куйбышевского района, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», д. 9 | 13 | 0.38 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000260 | ЕОГ | 3.76 | строительство | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 3.757 | 2025-12-01 | население
604 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Ракитовского шоссе, СТ «Нефтеразведчик», 4- ой улицы, уч. 80, кад. номер дома 63:01:0257003:1573 | 5 | 0.45 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000606 | ЕОГ | 2.14 | строительство | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-01 | 2025-12-01 | 2.139 | 2025-12-01 | население
605 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 438, кад. номер дома 63:01:0334002:1146 | 2 | 0.262 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000607 | ЕОГ | 1.35 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 1.35 | 2025-12-01 | население
606 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации 19 км, Московского шоссе, СНТ «Яблонька» до пересечения ул. Широкая и ул. 9-я | 3 | 0.9646 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000022 | ЕОГ | 7.43 | строительство | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 7.432 | 2025-12-01 | население
607 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Красноглинского района, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, д. 802 | 2 | 0.8 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000227 | ЕОГ | 5.609 | строительство | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 5.609 | 2025-12-01 | население
608 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 18 км, Московского шоссе, ул. 3, д. 163 | 2 | 0.15 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000034 | ЕОГ | 1.56 | строительство | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 0 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 1.56 | 2025-12-01 | население
609 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопроводы для газификации ул. 7-я просека, 10 проезд, уч. 23А | 1 | 0.117 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000030 | ЕОГ | 1.37 | строительство | 2022-10-01 | 2025-02-01 | 0 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 1.368 | 2025-12-01 | население
610 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара (закольцовка). Строительство газопровода высокого, низкого давления и ШГРП от газопровода высокого давления (уникальный № 47795131, 30101004855) до газопровода низкого давления (уникальный № 43321118348, У00023623)» | 20 | 0.7 | 100 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000368 | ЕОГ | 6.73 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 0.88 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5.854 | 2025-12-01 | население
611 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения массива Орлов Овраг | 3 | 1.54 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000373 | ЕОГ | 16.01 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.09 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.92 | 2027-12-01 | население
612 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара, п. Прибрежный. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ «Жигули» | 3 | 2.1 | 1805 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000387 | ЕОГ | 15.02 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.96 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.063 | 2027-12-01 | население
613 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения массива «Подстепновка» | 3 | 2.5 | 2265 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000388 | ЕОГ | 17.39 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.27 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 15.122 | 2027-12-01 | население
614 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопроводов среднего и низкого давления для газоснабжения СНТ «Нижние дойки массив №3» | 3 | 14 | 1945 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000389 | ЕОГ | 85.48 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 11.15 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 74.334 | 2027-12-01 | население
615 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СДТ «Нижние дойки массив №3» | 3 | 2.22 | 1945 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000390 | ЕОГ | 15.73 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.05 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.681 | 2027-12-01 | население
616 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления в СНТ "Горелый Хутор" до уч. 337. Газопровод для газификации СНТ "Горелый Хутор", массив 5а, уч. №16, к.н.:63:01:0331001489 | 1 | 0.474 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003470 | ЕОГ | 3.67 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.48 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.191 | 2027-12-01 | население
617 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации СНТ "Нижние дойки", массив N1, ул. Главная, з.у. 66, к.н.:63:01:0324001:1546 | 1 | 0.501 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003471 | ЕОГ | 3.66 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.48 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.184 | 2028-12-01 | население
618 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации СНТ "Нижние дойки", ул. Лесная, квартал №83, д. №6а, к.н.:63:01:0324001:1107 | 1 | 0.221 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004784 | ЕОГ | 2.17 | строительство | 2028-01-01 | 2028-05-01 | 0.28 | 2028-06-01 | 2028-12-01 | 1.888 | 2028-12-01 | население
619 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации Подстепновский массив, линия 8, з/у 34, к.н.: 63:01:0417004:1455 | 1 | 0.406 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004294 | ЕОГ | 3.27 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.43 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.84 | 2027-12-01 | население
620 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СНТ «Дачница», ул. 8-я, з/у 58, к.н.: 63:01:0340008:547 | 1 | 0.213 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004433 | ЕОГ | 2.99 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.39 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.597 | 2027-12-01 | население
621 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления на тер. 7 просека, 3-й проезд для газификации тер. 7 просека, проезд 3, д. 25, к.н.:63:01:0703002:197 | 1 | 0.089 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004601 | ЕОГ | 0.53 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.07 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.458 | 2027-12-01 | население
622 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации линии 6, з.у. 78, к.н.: 63:01:0208004:135 | 1 | 0.346 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004602 | ЕОГ | 3.77 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.49 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.282 | 2027-12-01 | население
623 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления между 1-й и 0-й линиями ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ. Газопроводы для газификации ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ, ул. Д линия, з.у. 4А, к.н.: 63:01:0415006:579 | 1 | 0.24 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004624 | ЕОГ | 2.29 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.3 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.986 | 2027-12-01 | население
624 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления по 7 просека для газификации тер 7 просека, проезд 10-й, д. 35 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004625 | ЕОГ | 2.05 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.27 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.78 | 2027-12-01 | население
625 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации тер. Орлов Овраг, линия 47-я, д. 5 | 1 | 0.232 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004695 | ЕОГ | 2.24 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.29 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.95 | 2027-12-01 | население
626 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации тер. Орлов Овраг, линия 42-я, уч. 43, к.н.: 63:01:0259002:35 | 1 | 0.207 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004740 | ЕОГ | 2.09 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.27 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.816 | 2027-12-01 | население
627 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации массива Подстепновский, 6 линия, з/у 21, к.н.:63:01:0417004:557 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004752 | ЕОГ | 2.63 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.34 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.29 | 2027-12-01 | население
628 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации СТ Железнодорожник, ул. 20 массив, д. 36, к.н.:63:01:0340004:809 | 1 | 0.374 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004783 | ЕОГ | 3.94 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.51 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.426 | 2028-12-01 | население
629 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации линия 7-я, з/у 14, кад.номер 63:01:0417004:1088 | 1 | 0.2776 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006531 | ЕОГ | 2.51 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.33 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.179 | 2028-12-01 | население
630 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации пер 1-й, д. 20, кад.номер 63:01:0340006:34 | 1 | 0.2562 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006533 | ЕОГ | 3.24 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.42 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.819 | 2028-12-01 | население
631 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации ж.д. платформа "Вишневая", массив 4, уч. 45, к.н.: 63:01:0258004:714 | 1 | 0.372 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006534 | ЕОГ | 3.07 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.4 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.665 | 2028-12-01 | население
632 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации 18 км Московского шоссе, ул. 10-я, д. 199, к.н.:63:01:0258002:14 | 1 | 0.218 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006590 | ЕОГ | 3.01 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.39 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.622 | 2027-12-01 | население
633 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления в СНТ "Восход". Газопроводы для газификации СНТ "Восход", д. 35, к.н.: 63:01:0331001:630 | 1 | 0.012 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006591 | ЕОГ | 0.31 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 0.1 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0.212 | 2026-12-01 | население
634 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления по ул. Богатырская для газификации д.5, кад. номер 63:01:0000000:3928 | 1 | 0.1828 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006594 | ЕОГ | 1.94 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.25 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.691 | 2028-12-01 | население
635 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации вн.р-н Куйбышевский, Подстепновский массив, линия 11, д. 23, кад.номер 63:01:0417004:642 | 1 | 0.5068 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006680 | ЕОГ | 3.69 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.48 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.212 | 2028-12-01 | население
636 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления для газификации г. Самара, Кировский район, массив Орлов Овраг, линия 48, д. 38, кад.номер 63:01:0259002:660 | 1 | 0.408 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000180 | ЕОГ | 3.35 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.44 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.915 | 2028-12-01 | население
637 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод среднего давления в СНТ Ракитовка от ул. 7-й до ул. 8-й. Газопровод среднего давления для газификации тер. 18 км, Московского шоссе, ул. 5-я, участок 65, кад.номер 63:01:0000000:19835 | 1 | 0.2076 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000348 | ЕОГ | 2.13 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.85 | 2028-12-01 | население
638 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод низкого давления по ул. 8-я от д. 4 до д. 11 для газификации тер. 19 км Московского шоссе, ул. 8-я, з/у 13, кад.номер 63:01:0340002:569 | 1 | 0.0734 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000354 | ЕОГ | 1.31 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.17 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.14 | 2028-12-01 | население
639 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы высокого и низкого давления, ШГРП в снт СТ Усть Сок. Газопровод для газификации снт СТ Усть Сок, з/у 87, кад.номер домовладения 63:01:0301001:3451 | 1 | 0.2666 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001606 | ЕОГ | 3.35 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.44 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.91 | 2028-12-01 | население
640 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации тер. Орлов Овраг, ул. Тростниковая, з/у 21, кад.номер 63:01:0335008:535 | 1 | 0.439 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001607 | ЕОГ | 3.54 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.46 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.08 | 2028-12-01 | население
641 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод низкого давления в г. Самара, от дома 2 по пер. Сивашский до дома 43 по ул. Глинобитная. Газопровод для газификации г. Самара, ул. Глинобитная, з/у 47 , кадастровый номер домовладения 63:01:0112004:890 , кад.номер 63:01:0112004:501 | 1 | 0.0315 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001674 | ЕОГ | 1.06 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.14 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.917 | 2028-12-01 | население
642 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопровод для газификации вн.р-н Красноглинский, с. Задельное СПК "Сосна", кадастровый номер домовладения 63:01:0346003:919, кад.номер 63:01:0346003:898 | 1 | 0.2332 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001679 | ЕОГ | 2.29 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.987 | 2028-12-01 | население
643 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод для газификации п. Сорокины Хутора, тер. Большой Сорокин Хутор КМЗ "Салют", линия 14, уч-к № 11, кад.номер 63:01:0324002:823, кад. номер домовладения 63:01:0324002:1686 | 1 | 0.238 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001681 | ЕОГ | 2.31 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.3 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.013 | 2029-12-01 | население
644 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Самара. Газопровод низкого давления в г. Самара от д. 5 по ул. Красных Коммунаров до д. 29 по ул. Туркменская. Газопровод для газификации г. Самара, ул. Туркменская, д. 5, кадастровый номер домовладения 63:01:0732001:2009, кад.номер 63:01:0732001:2073 | 1 | 0.319 | 8.33 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001684 | ЕОГ | 2.81 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.37 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.442 | 2028-12-01 | население
645 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации помкр. Мельница | 57 | 11.412 | 245 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000035 | ЕОГ | 54.8 | строительство | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0.9 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 53.897 | 2024-12-01 | население
646 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Горный | 30 | 6.528 | 165 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000037 | ЕОГ | 42.22 | строительство | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 4.39 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 37.833 | 2025-06-01 | население
647 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть - Кинельский, ул. Подстанция МИС д. 3 | 1 | 0.239 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000039 | ЕОГ | 1.36 | строительство | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 0.38 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0.985 | 2023-09-01 | население
648 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г. о. Кинель, Газопроводы для газификации ул. Майская, уч. 25 А | 8 | 1.39 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000042 | ЕОГ | 4.39 | строительство | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 1.13 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 3.255 | 2024-12-01 | население
649 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. 8-ой Ямской, уч. 2 | 1 | 0.487 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000693 | ЕОГ | 1.61 | строительство | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 0.28 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1.333 | 2023-09-01 | население
650 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации ул. Вольной, д. 1б | 4 | 0.7 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000174 | ЕОГ | 2.41 | строительство | 2022-11-01 | 2023-10-01 | 0 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2.406 | 2024-09-01 | население
651 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Алексеевка, СНТ ПСДК Авиатор-Алексеевка, ул. 2А | 30 | 0.9 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000340 | ЕОГ | 7.05 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.92 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.134 | 2026-12-01 | население
652 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации СНТ «Природа», 1 улица, д. 39 | 1 | 1.1643 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000571 | ЕОГ | 3.85 | строительство | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 3.847 | 2025-06-01 | население
653 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопровод от ул. Мира по ул. Фурманова, ул. Некрасова, ул. Южной до ул. 50 лет Октября | 25 | 2.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000369 | ЕОГ | 16.2 | строительство | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2.11 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 14.092 | 2025-12-01 | население
654 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений для газоснабжения СДТ «Глинокарьер» | 3 | 10 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000370 | ЕОГ | 61.8 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 8.06 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 53.739 | 2026-12-01 | население
655 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод низкого давления для газификации пгт. Алексеевка, СНТ "Восход", ул. 4-я дачная, уч. 7 к.н.:63:22:1702007:904 Газопровод низкого давления в пгт. Алексеевка, СНТ "Восход" от ул. 4-я Дачная, уч. 7 до ул. 8-я уч. 75 | 1 | 0.338 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003283 | ЕОГ | 2.86 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.37 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.49 | 2027-12-01 | население
656 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод низкого давления в СДТ "Вагонное депо" по 4 линии до з.у. 18. Газопровод для газификации СНТ СДТ ПМК-2 Горный, к.н: 63:03:021000:798, 63:03:0210009:798 | 1 | 0.22 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003284 | ЕОГ | 2.16 | строительство | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 0.28 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 1.883 | 2026-12-01 | население
657 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации дома с к.н.:63:03:0214004:742 | 1 | 0.648 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003741 | ЕОГ | 4.7 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.61 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.086 | 2027-12-01 | население
658 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть-Кинельский, СДТ завода N12 (Студенцы), лн. 9-я, д. 31, к.н.: 63:03:0302016:692 | 1 | 0.274 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006595 | ЕОГ | 2.48 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.161 | 2028-12-01 | население
659 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт. Усть-Кинельский, СНТ "Лесовод" (Советы), з/у 7, к.н.: 63:22:1602015:908 | 1 | 0.293 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006597 | ЕОГ | 2.6 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.34 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.259 | 2028-12-01 | население
660 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод низкого давления для газификации пгт. Усть-Кинельский, снт СТ Труд, з/у № 63 к.н.: 63:03:0301004:815. Газопровод низкого давления по ул.2-я линия до дома №10 СТ Труд | 1 | 0.0722 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000001 | ЕОГ | 1.29 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.17 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.122 | 2028-12-01 | население
661 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП для газификации пгт Алексеевка, снт СДТ Арматурпроект, д. - ул. 9, уч. 91, кад.номер 63:22:1702006:1197 | 1 | 0.2002 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000060 | ЕОГ | 2.91 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.38 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.53 | 2028-12-01 | население
662 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод низкого давления для газификации тер. СНТ ОКС, линия 2-я, з/у - 17, кад.номер 63:03:0201008:552 | 1 | 0.2187 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000061 | ЕОГ | 2.16 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.876 | 2028-12-01 | население
663 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод низкого давления в пгт Усть-Кинельский, тер. СНТ Учхоз-ВИСХОМ по ул. 2-я. | 2 | 0.0296 | 14 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000340 | ЕОГ | 1.05 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.14 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.907 | 2028-12-01 | население
664 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП для газификации в пгт Алексеевка, СНТ Строитель, ул. 4-я, уч. 153, кад.номер: 63:22:1702005:4179 | 1 | 1.77 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000347 | ЕОГ | 13.06 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.7 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 11.36 | 2028-12-01 | население
665 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод для газификации пгт Алексеевка, СНТ Здоровье, линия 3-я, з/у 6, к.н.: 63:22:1702010:3226 з/у 8, к.н.: 63:22:1702010:620, з/у 12, к.н.: 63:22:1702010:76 | 3 | 0.965 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000352 | ЕОГ | 6.58 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.86 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.72 | 2028-12-01 | население
666 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации пгт Алексеевка, СНТ Старт, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 5-я линия | 10 | 2.4057 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000353 | ЕОГ | 16 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.09 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 13.91 | 2029-12-01 | население
667 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод для газификации пгт Усть-Кинельский, снт СДТ завода N12 (Студенцы), лн. 7-я, д. 27, кад.номер 63:03:0302016:702 | 1 | 0.2114 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001596 | ЕОГ | 2.15 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.872 | 2028-12-01 | население
668 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод для газификации пгт Алексеевка, снт СДТ Труд ККСМ, з/у 204, кад.номер 63:22:1602009:536 | 1 | 0.2144 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001618 | ЕОГ | 2.17 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.887 | 2028-12-01 | население
669 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопровод для газификации пгт Алексеевка, снт СНТ Здоровье, ул. 1-я, д. - линия 1, участок №9, кад.номер 63:22:1702010:2277 | 3 | 0.5245 | 19 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001669 | ЕОГ | 4.06 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.53 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.53 | 2028-12-01 | население
670 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации в с. Бобровка, ул. Восточная | 1 | 0.621 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000049 | ЕОГ | 2.06 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.62 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 1.435 | 2023-06-01 | население
671 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Грачевка, ул. Некрасовская | 5 | 2 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000050 | ЕОГ | 18.31 | строительство | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 2.16 | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 16.151 | 2024-12-01 | население
672 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Береговая | 5 | 2.19 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000051 | ЕОГ | 10.16 | строительство | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 1.92 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 8.242 | 2023-09-01 | население
673 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Чубовка, ул. Строителей, Покровская, Трудовая, Державная, Михайловская, Казанская | 1 | 5.695 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000052 | ЕОГ | 36.14 | строительство | 2022-03-01 | 2023-04-01 | 2.9 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 33.236 | 2023-09-01 | население
674 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ, ул. Лунная, д. 15 | 1 | 0.242 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000694 | ЕОГ | 1.35 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.29 | 2023-08-01 | 2024-03-01 | 1.059 | 2024-12-01 | население
675 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Центральная, уч. 182 | 13 | 2.63 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000484 | ЕОГ | 7.69 | строительство | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 7.694 | 2024-12-01 | население
676 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский по ул. Ягодной | 3 | 1.32 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000487 | ЕОГ | 3.75 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3.747 | 2023-12-01 | население
677 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ,ул. Лунная, д.1 | 2 | 0.56 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000496 | ЕОГ | 1.42 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 1.424 | 2023-12-01 | население
678 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Трехколки, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1 | 0.59 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000483 | ЕОГ | 3.37 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3.374 | 2023-12-01 | население
679 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Большая Малышевка, ул. Ленина, д. 23 | 3 | 0.88 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000489 | ЕОГ | 2.25 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2.245 | 2023-12-01 | население
680 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Бобровка, ул. Богатовская, д. 47 | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000490 | ЕОГ | 1.37 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1.372 | 2023-12-01 | население
681 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП в п. Ново-Садовый до д. 58 поул. Залинки с. Богдановка. Газопровод низкого давления для газификации с. Богдановка, ул. Залинки, д. 1 Б | 15 | 1.44 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000293 | ЕОГ | 11.11 | строительство | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 1.45 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 9.664 | 2025-12-01 | население
682 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Чубовка, с. Сырейка, ул. Средне – Садовая | 2 | 0.79 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000385 | ЕОГ | 7.27 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.95 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.318 | 2026-12-01 | население
683 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Чубовка, ул. М. Горького, д. 12 А, к.н.:63:22:0103005:241 | 1 | 0.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004415 | ЕОГ | 2.64 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.34 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.3 | 2027-12-01 | население
684 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Георгиевка, ул. Речная, 53, к.н: 63:22:0703001:312 | 1 | 0.325 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004727 | ЕОГ | 2.78 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.36 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.423 | 2027-12-01 | население
685 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Кинельский, п. Энергия, ул. Прибрежная, з/у 5б, к.н.:63:22:1503003:442 | 1 | 0.368 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006465 | ЕОГ | 3.04 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.4 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.645 | 2027-12-01 | население
686 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Алакаевка, с. Алакаевка, ул. Ленинская, з/у 80, к.н.:63:22:0403001:2224 | 1 | 0.233 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006466 | ЕОГ | 2.24 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.29 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.95 | 2027-12-01 | население
687 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Домашка, с. Домашка, ул. Набережная, д. 5 к.н.:63:22:1205002:9404 | 1 | 0.458 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006467 | ЕОГ | 3.58 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.47 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.108 | 2027-12-01 | население
688 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Кинельский, п. Культура, ул. Зеленая, д. 16а | 1 | 0.217 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006469 | ЕОГ | 2.15 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.28 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.867 | 2027-12-01 | население
689 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Бобровка, СДТ "ПМС-208", уч. 8, к.н.: 63:22:1402001:1150, к.н.: 63:22:1402001:999 | 1 | 0.448 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006592 | ЕОГ | 3.52 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.46 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.057 | 2028-12-01 | население
690 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП для газификации с.п. Чубовка, с. Сырейка, ул. (Микрорайон Е) 1-ая Солнечная, з/у 32, кад.номер 63:22:1801008:208 | 1 | 4.9005 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000058 | ЕОГ | 31.6 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.12 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 27.482 | 2028-12-01 | население
691 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП для газификации Авиатор-Алексеевка снт ПСДК, 11-я Алексеевская, д. 1, кад. номер 63:22:1702005:4 | 1 | 0.7503 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000271 | ЕОГ | 6.3 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.82 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.48 | 2028-12-01 | население
692 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинельский. Газопровод для газификации с.п. Кинельский, п. Энергия, ул. Привольная, д. 3, кад.номер 63:22:1503010:2094 | 1 | 0.2167 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001597 | ЕОГ | 2.19 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.29 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.9 | 2028-12-01 | население
693 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации в с. Свободные Ключи, ул. Дудоревская | 33 | 3.25 | 165 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000054 | ЕОГ | 20.28 | строительство | 2022-05-01 | 2023-02-01 | 2.21 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 18.07 | 2023-12-01 | население
694 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации в с. Новые Ключи, ул. Октябрьская | 8 | 3.793 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000055 | ЕОГ | 16.16 | строительство | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 2.39 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 13.771 | 2024-12-01 | население
695 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Юбилейная, д. 75 | 2 | 0.506 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000056 | ЕОГ | 3.23 | строительство | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0.67 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2.556 | 2023-12-01 | население
696 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации д. Федоровка,ул. Набережная Косынкино, д. 14 | 3 | 1.72 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000516 | ЕОГ | 5.6 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5.603 | 2023-12-01 | население
697 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Алтухово, кадастровый номер 63:23:0717001 | 3 | 4 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000357 | ЕОГ | 26.28 | строительство | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 3.43 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 22.846 | 2025-12-01 | население
698 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопровод низкого давления по ул. Черкасская с. Алтухово. Газопроводы для газификации с. Алтухово, ул. Черкасская, д. 8 | 1 | 1.15 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006464 | ЕОГ | 9.4 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.23 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.171 | 2027-12-01 | население
699 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Кинель-Черкассы, с. Алтухово, ул. Строителей, д. 10, кад.номер 63:23:0716004:213 | 1 | 0.2695 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000059 | ЕОГ | 2.46 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.138 | 2028-12-01 | население
700 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопровод низкого давления для газификации в с.п. Муханово, д. Федоровка, ул. Садовая, д. 50, кад.номер 63:23:1704003:98 | 1 | 0.3505 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000272 | ЕОГ | 3 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.39 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.61 | 2028-12-01 | население
701 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Газопровод для газификации с.п. Кинель-Черкассы, с. Прокопенки, ул. Овражная, д. 17, кад.номер 63:23:1106004:41 | 1 | 0.6235 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001668 | ЕОГ | 4.67 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.61 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.06 | 2028-12-01 | население
702 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации пер. Жигулевский | 3 | 0.633 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000057 | ЕОГ | 1.74 | строительство | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 0.41 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 1.33 | 2023-12-01 | население
703 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Аипова | 3 | 0.65 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000058 | ЕОГ | 3.31 | строительство | 2022-04-01 | 2023-03-01 | 0.42 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2.889 | 2023-09-01 | население
704 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Водников | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000059 | ЕОГ | 2.29 | строительство | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 0.49 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 1.797 | 2023-09-01 | население
705 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Вологина, ул. Чаплыгина | 16 | 7.12 | 80 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000060 | ЕОГ | 30.08 | строительство | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 3.14 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 26.939 | 2023-12-01 | население
706 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Станционной | 8 | 0.204 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000062 | ЕОГ | 1.06 | строительство | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0.25 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0.81 | 2023-12-01 | население
707 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ясная Поляна, д.6 | 6 | 1.95 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000063 | ЕОГ | 9.6 | строительство | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1.43 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 8.172 | 2023-12-01 | население
708 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ульяновской | 7 | 1.369 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000064 | ЕОГ | 9.63 | строительство | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 1.52 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 8.112 | 2023-12-01 | население
709 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Шишулина | 22 | 1.05 | 110 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000213 | ЕОГ | 20 | строительство | 2023-06-01 | 2024-03-01 | 1.6 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 18.395 | 2024-12-01 | население
710 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Костычева | 2 | 0.56 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000210 | ЕОГ | 2.1 | строительство | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2.105 | 2023-12-01 | население
711 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Октябрьск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации центральной части г. Октябрьска (2 очередь) | 37 | 8.01 | 185 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000204 | ЕОГ | 43.52 | строительство | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 43.52 | 2023-12-01 | население
712 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Ленина | 2 | 0.66 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000207 | ЕОГ | 3.36 | строительство | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 3.362 | 2023-12-01 | население
713 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Прибрежной | 48 | 0.4 | 240 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000217 | ЕОГ | 4.5 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 4.5 | 2025-12-01 | население
714 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопроводы для газификации ул. Скальная, д. 21, к.н.:63:05:0105036:60 | 1 | 0.597 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003288 | ЕОГ | 5.26 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.69 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.574 | 2027-12-01 | население
715 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Октябрьск. Газопровод низкого давления для газификации г. Октябрьск, снт СТ Полет, д. 1000, кад.номер 63:05:0107022:320 | 1 | 0.399 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000337 | ЕОГ | 3.3 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.43 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.868 | 2028-12-01 | население
716 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Станция Канал | 11 | 1.2 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000065 | ЕОГ | 9.94 | строительство | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 1.01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 8.929 | 2025-12-01 | население
717 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации мкр. Жигулевское Море | 2 | 1.5 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000695 | ЕОГ | 12.15 | строительство | 2023-03-01 | 2024-08-01 | 1.68 | 2025-01-01 | 2024-12-01 | 10.473 | 2024-12-01 | население
718 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Лесное», д. 22 | 20 | 0.956 | 100 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000343 | ЕОГ | 7.06 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.92 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.144 | 2026-12-01 | население
719 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Механизатор-1», д. 95 | 15 | 1.86 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000066 | ЕОГ | 11.94 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 11.937 | 2025-12-01 | население
720 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации СНТ «Дачное» | 150 | 6 | 750 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000358 | ЕОГ | 38.11 | строительство | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 4.97 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 33.143 | 2025-12-01 | население
721 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации мкр. Жигулевское Море, кадастровый номер 63:09:0204067, с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Коваленко | 30 | 2 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000391 | ЕОГ | 14.43 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1.88 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 12.548 | 2026-12-01 | население
722 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения СНТ «Нефтяник», СНТ «Вишенка-2», СНТ «Вишенка-3», СНТ «Вишенка-5», СНТ «Березка», СНТ «Вишневый сад», СНТ «Транспортник», СТ «Труд» | 50 | 5.7 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000392 | ЕОГ | 36.34 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.74 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 31.599 | 2027-12-01 | население
723 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Тольятти. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения СНТ «Антоновка-69», СНТ «Урожайный» | 151 | 3.7 | 755 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000393 | ЕОГ | 24.5 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 21.301 | 2027-12-01 | население
724 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения СНТ «Синтезкаучук» | 50 | 4 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-002509 | ЕОГ | 26.28 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.43 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 22.846 | 2027-12-01 | население
725 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопровод от ответвления на ГРП-98 до существующего газопровода среднего давления в районе ПГБ № 515 в мкр. Федоровка | 38 | 1.7 | 190 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000405 | ЕОГ | 12.65 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.65 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 11.003 | 2026-12-01 | население
726 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопровод среднего давления от ПГБ№515 по ул. Ингельберга, пер. Луговой, ул. Кооперативной с установкой ШГРП. Газопроводы низкого давления для устройства технологических перемычек между существующими газопроводами низкого давления, проложенными по улицам Ингельберга, Кооперативной, Кольцова | 1 | 1.3 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-002696 | ЕОГ | 34.26 | строительство | 2022-11-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 34.262 | 2025-05-01 | население
727 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации в Автозаводском районе г. Тольятти | 5 | 1.026 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003209 | ЕОГ | 8.66 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.13 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 7.533 | 2027-12-01 | население
728 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации ул. Еряшева, д. 12А, к.н.: 63:09:0310003:2354 | 1 | 0.327 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004737 | ЕОГ | 3.66 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.48 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.184 | 2027-12-01 | население
729 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации с/т "Урожай", уч. 42, к.н.: 63:09:0206058:57 | 1 | 0.248 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004739 | ЕОГ | 3.2 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.42 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.777 | 2027-12-01 | население
730 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации г.Тольятти, проезд Межевой, д. 37, кад.номер 63:09:0310003:2453 | 1 | 0.255 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006659 | ЕОГ | 3.23 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.42 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.81 | 2028-12-01 | население
731 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации , г.Тольятти, тер. СНТ АОЗ ЗБСК (СМУ-3), д. 6, кад.номер 63:09:0306036:633 | 1 | 0.2257 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000016 | ЕОГ | 2.2 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.29 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.912 | 2028-12-01 | население
732 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации г. Тольятти, тер. СНТ Синтезкаучук, д. 1060, кад.номер 63:09:0306036:767 | 1 | 0.2767 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000045 | ЕОГ | 2.5 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.33 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.175 | 2028-12-01 | население
733 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Строительство газопровода низкого давления для газификации Самарская обл, тер СНТ. Тимофеевское-2, г Тольятти, д. 146 | 1 | 0.202 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000235 | ЕОГ | 2.09 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 0.27 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 1.822 | 2030-12-01 | население
734 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Тольятти. Газопровод низкого давления для газификации , г. Тольятти, ул. Бориса Коваленко, д. 35 | 1 | 0.084 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000236 | ЕОГ | 1.2 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.18 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.02 | 2028-12-01 | население
735 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации ул. Кооперативная 1-89 | 3 | 0.82 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000067 | ЕОГ | 4.99 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.88 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 4.111 | 2024-02-01 | население
736 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Крупской | 5 | 1.2 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000463 | ЕОГ | 3.21 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 3.214 | 2024-04-01 | население
737 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Кирова | 17 | 3.615 | 85 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000464 | ЕОГ | 19.4 | строительство | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 0 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 19.404 | 2024-12-01 | население
738 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Чапаева | 2 | 1.21 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000455 | ЕОГ | 6.34 | строительство | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 0 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 6.343 | 2024-03-01 | население
739 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Ленинградской,д. 2 – 32, 64 – 74 | 1 | 1.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000458 | ЕОГ | 2.97 | строительство | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 2.969 | 2024-02-01 | население
740 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения вг.о. Чапаевск. Газопроводы для газификации по ул. Московской | 10 | 1.33 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000459 | ЕОГ | 6.57 | строительство | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 6.573 | 2024-12-01 | население
741 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопровод низкого давления от пл. Люпаева, д. 161 до ул. Партизанская, д. 15 для газификации ул. Крымская, д. 136, к.н.:63:10:0102026:1130 | 1 | 0.346 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004279 | ЕОГ | 2.91 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.38 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.532 | 2027-12-01 | население
742 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Чапаевск. Газопровод низкого давления по ул. Огородная. Газопровод для газификации г. Чапаевск, ул. Огородная,16А, 63:10:0102005:1065 | 1 | 0.4 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004280 | ЕОГ | 3.23 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.42 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.81 | 2027-12-01 | население
743 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Второй Дамбовой, уч. 22 | 2 | 1.63 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000070 | ЕОГ | 18.45 | строительство | 2023-04-01 | 2024-03-01 | 1.63 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 16.822 | 2024-12-01 | население
744 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Березовой, уч. 28 | 7 | 0.21 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000197 | ЕОГ | 3.49 | строительство | 2023-04-01 | 2024-03-01 | 0.66 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 2.834 | 2025-06-01 | население
745 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации по ул. Крылова, д. 40 – 68 | 7 | 0.309 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000196 | ЕОГ | 1.12 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 1.117 | 2024-12-01 | население
746 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Цветочной, уч. 8 | 5 | 0.64 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000200 | ЕОГ | 3.24 | строительство | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 3.237 | 2024-12-01 | население
747 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Гранная, район водозабора НХК, уч. 71, кадастровый номер 63604:0101004:571 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000071 | ЕОГ | 0.25 | строительство | 2023-03-01 | 2024-07-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.25 | 2025-12-01 | население
748 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации в п. Семеновка кадастровый номер 63:04:0401013 | 86 | 4.5 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000359 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 25.42 | 2026-12-01 | население
749 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления по ул. Озерной | 2 | 0.3 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000371 | ЕОГ | 3.5 | строительство | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 0.46 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3.045 | 2025-12-01 | население
750 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации дер. Малое Томылово, в районе ул. Железнодорожной, кадастровый номер 63:04:0401001 | 26 | 2 | 130 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000386 | ЕОГ | 14.43 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1.88 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 12.548 | 2026-12-01 | население
751 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Первая Дамбовая, д. 3, к.н:63:04:0101002:2193 | 1 | 0.311 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004750 | ЕОГ | 2.7 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.35 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.351 | 2029-12-01 | население
752 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления для газификации проезд Свято-Никольский, д. 1Л, кад.номер 63:04:0203046:367 | 1 | 0.2366 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000165 | ЕОГ | 2.31 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.01 | 2028-12-01 | население
753 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления для газификации п. Семеновка, ул. Есенина, д. 42, кад.номер 63:04:0401015:820 | 1 | 0.211 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000231 | ЕОГ | 2.15 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.869 | 2028-12-01 | население
754 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления для газификации г. Новокуйбышевск, ул. Пригородная, д. 34И/1, кад.номер 63:04:0203073:421 | 1 | 0.269 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000232 | ЕОГ | 2.51 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.33 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.179 | 2028-12-01 | население
755 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления по ул. Вторая Южная от д. №32 до д.36 для газификации ул. Вторая Южная, д. 24, кад.номер 63:04:0203059:47 | 1 | 0.0343 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000355 | ЕОГ | 1.07 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.14 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.932 | 2028-12-01 | население
756 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления в г. Новокуйбышевск по ул. Балашовская. Газопровод для газификации г. Новокуйбышевск, ул. Балашовская, д. 12 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001671 | ЕОГ | 1.41 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.18 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.23 | 2028-12-01 | население
757 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопровод низкого давления в г. Новокуйбышевск по ул. Сосновая от д. 46 до д. 52. Газопровод для газификации г. Новокуйбышевск, ул. Сосновая, д. 50, кад.номер 63:04:0101003:652 | 1 | 0.0575 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001673 | ЕОГ | 1.22 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.16 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.06 | 2028-12-01 | население
758 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации ул. Степана Разина, д. 24 А | 13 | 2.87 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000074 | ЕОГ | 7.6 | строительство | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 1.26 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 6.342 | 2024-07-01 | население
759 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Отрадный. Газопроводы для газификации тер. Раздолье (2-е поле),д. 391, к.н.: 63:06:0103007:499,к.н.: 63:06:0103007:6 | 1 | 0.312 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006593 | ЕОГ | 2.71 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.35 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.356 | 2028-12-01 | население
760 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Николаевка, жилой массив Рубежный, Озерная, Лесная, Центральная | 15 | 17 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000075 | ЕОГ | 49.02 | строительство | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 10.6 | 2023-09-01 | 2025-02-01 | 38.424 | 2025-06-01 | население
761 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Пахарь, ул. Заовражная | 2 | 0.92 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000077 | ЕОГ | 8.41 | строительство | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 1.14 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 7.273 | 2023-09-01 | население
762 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. Светлая, ул. Просторная, ул. Рябиновая | 3 | 1.45 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000078 | ЕОГ | 5.87 | строительство | 2022-04-01 | 2023-10-01 | 1.54 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 4.33 | 2023-12-01 | население
763 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Подстепновка, ул. Жигулевская, ул. Байкальская, ул. Алтайская, ул. Уральская, ул. Дачная, ул. Одесская | 29 | 2.13 | 145 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000079 | ЕОГ | 35.57 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 2.94 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 32.627 | 2025-12-01 | население
764 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 32 | 4 | 1.8 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000080 | ЕОГ | 27.86 | строительство | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 1.78 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 26.076 | 2025-12-01 | население
765 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Новинки, ул. Полевая | 8 | 2.13 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000081 | ЕОГ | 12.32 | строительство | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 1.33 | 2023-11-01 | 2024-08-01 | 10.995 | 2024-12-01 | население
766 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Новинки, ул. Центральная, Озерная | 28 | 4.08 | 140 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000082 | ЕОГ | 42.07 | строительство | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 0.92 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 41.15 | 2024-12-01 | население
767 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Петра Дубравы, ул. Яблочная | 15 | 2.28 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000083 | ЕОГ | 30.08 | строительство | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 2.16 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 27.917 | 2024-12-01 | население
768 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Рождествено, ул. Заводская, ул. Овражная | 11 | 1.748 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000084 | ЕОГ | 12.56 | строительство | 2022-12-01 | 2023-11-01 | 1.4 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 11.161 | 2024-12-01 | население
769 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Рождествено, ул. Кирпичная | 10 | 0.255 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000085 | ЕОГ | 1.41 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 0.54 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 0.865 | 2023-12-01 | население
770 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Мира, ул. Цветочная, ул. Фестивальная | 3 | 3.97 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000086 | ЕОГ | 17.27 | строительство | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 2.04 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 15.232 | 2023-12-01 | население
771 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Светлая | 1 | 0.841 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000087 | ЕОГ | 1.91 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.53 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1.379 | 2023-08-01 | население
772 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Полевая, ул. Луговая | 4 | 2.83 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000088 | ЕОГ | 9.32 | строительство | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 2.04 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 7.281 | 2023-12-01 | население
773 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Полевая, д. 3В | 2 | 1.2 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000090 | ЕОГ | 3.46 | строительство | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 0.62 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 2.844 | 2025-11-01 | население
774 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Черновский, ул. Дачная | 2 | 1.91 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000091 | ЕОГ | 6.19 | строительство | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.97 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 5.221 | 2024-12-01 | население
775 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Радиальная | 6 | 13.848 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000092 | ЕОГ | 13.11 | строительство | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 2.5 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 10.609 | 2024-03-01 | население
776 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Московская, д. 22 | 1 | 0.088 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000096 | ЕОГ | 0.57 | строительство | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 0.07 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 0.503 | 2024-12-01 | население
777 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, кадастровый номер 63:17:1503001:1234 | 1 | 0.169 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000097 | ЕОГ | 0.52 | строительство | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0.22 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0.299 | 2023-09-01 | население
778 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Спиридоновка, ул. Заозерная, д.10 | 1 | 0.205 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000099 | ЕОГ | 0.9 | строительство | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 0.31 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 0.59 | 2023-09-01 | население
779 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, п. Журавли, ул. Медовая, д. 18 | 1 | 0.242 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000100 | ЕОГ | 1.32 | строительство | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0.41 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0.91 | 2023-12-01 | население
780 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка,п. Журавли, ул. Радужная, уч. 5 | 6 | 0.219 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000101 | ЕОГ | 3.37 | строительство | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0.69 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2.685 | 2023-12-01 | население
781 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Цветочная, уч. 11 | 3 | 0.32 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000102 | ЕОГ | 1.98 | строительство | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 0.42 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 1.557 | 2025-04-01 | население
782 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Тополиная,д. 6 | 2 | 0.05 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000103 | ЕОГ | 0.46 | строительство | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 0.04 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 0.424 | 2024-12-01 | население
783 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский., Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Верхняя, д. 4 | 3 | 0.439 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000104 | ЕОГ | 4.94 | строительство | 2022-12-01 | 2024-07-01 | 0.5 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 4.438 | 2024-12-01 | население
784 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, массив Сады Гранного, ул. Дворянская, уч. 3 | 1 | 0.475 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000106 | ЕОГ | 2.3 | строительство | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 0.59 | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 1.71 | 2024-12-01 | население
785 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 60 | 2 | 1.866 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000114 | ЕОГ | 33.72 | строительство | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 1.48 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 32.236 | 2025-06-01 | население
786 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации коттеджного поселка "Юбилейный" | 108 | 25.57 | 540 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000116 | ЕОГ | 80.86 | строительство | 2023-04-01 | 2024-07-01 | 13.14 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 67.724 | 2024-12-01 | население
787 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Клубничная, д. 32 | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000697 | ЕОГ | 7.8 | строительство | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 1.05 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 6.75 | 2024-12-01 | население
788 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Сухая Вязовка, ул. Юбилейная, уч. 15 | 1 | 0.525 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000698 | ЕОГ | 2.93 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0.52 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2.413 | 2024-08-01 | население
789 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации г.п. Смышляевка, пгт. Стройкерамика,ул. Угловая, уч. 11 А | 2 | 0.555 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000699 | ЕОГ | 4.23 | строительство | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0.42 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 3.809 | 2023-12-01 | население
790 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Южная, д. 28 | 1 | 0.23 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000700 | ЕОГ | 3.34 | строительство | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0.2 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 3.137 | 2025-06-01 | население
791 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, п. Самарский, ул. Набережная, кадастровый номер 63:17:1302001:1250 | 2 | 0.369 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000701 | ЕОГ | 5.96 | строительство | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 0.69 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 5.274 | 2023-12-01 | население
792 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Еловая, уч. 21 | 1 | 0.222 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000702 | ЕОГ | 2.66 | строительство | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 0.21 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 2.453 | 2025-06-01 | население
793 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 26 | 5 | 1.259 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000703 | ЕОГ | 18.04 | строительство | 2023-02-01 | 2024-07-01 | 2.15 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 15.889 | 2024-12-01 | население
794 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. 9-я, д. 2 | 2 | 0.898 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000704 | ЕОГ | 12.48 | строительство | 2023-03-01 | 2024-04-01 | 0.76 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 11.719 | 2025-06-01 | население
795 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Калинка, ул. 7-ая просека | 2 | 2.2 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000690 | ЕОГ | 11.35 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1.51 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 9.84 | 2025-12-01 | население
796 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Николаевка ул. Победы | 1 | 0.35 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000332 | ЕОГ | 1.59 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.33 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1.259 | 2024-09-01 | население
797 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная, д. 31 | 1 | 0.82 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000350 | ЕОГ | 1.66 | строительство | 2022-07-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1.663 | 2024-03-01 | население
798 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. Самарская, 3 | 2 | 1.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000352 | ЕОГ | 6.5 | строительство | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 6.498 | 2024-12-01 | население
799 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Чапаевка, ул. 2-ая Радиальная, уч. 3 | 4 | 0.24 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000360 | ЕОГ | 0.74 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 0.743 | 2024-12-01 | население
800 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт. Петра Дубрава,ул. Яблочная, уч. 701 | 4 | 0.303 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000361 | ЕОГ | 1.29 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 1.294 | 2024-12-01 | население
801 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Ягодная,ул. Сиреневая, ул. Молодежная, ул. Волжская | 41 | 1.9 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000335 | ЕОГ | 33.84 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 33.844 | 2024-12-01 | население
802 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Малая Садовая, уч. 1А | 3 | 0.962 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000358 | ЕОГ | 8.28 | строительство | 2023-01-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 8.283 | 2024-12-01 | население
803 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Лопатино, ул. Мира, д. 15 | 1 | 0.55 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000344 | ЕОГ | 7.86 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 7.862 | 2023-12-01 | население
804 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в п. Подлесный, ул. 2-я Дачная, ул. Полевая | 2 | 0.84 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000330 | ЕОГ | 1.2 | строительство | 2022-02-01 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 1.204 | 2024-12-01 | население
805 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, кадастровый номер 63:17:2404004:2197 | 4 | 0.4 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000345 | ЕОГ | 1.5 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1.496 | 2023-12-01 | население
806 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Черновский,ул. Вишневая, кадастровый номер 63:17:0902001:1587 | 1 | 0.056 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000359 | ЕОГ | 0.39 | строительство | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.388 | 2024-03-01 | население
807 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Заярье, ул. Заречная | 2 | 0.94 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000076 | ЕОГ | 4.79 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 4.788 | 2023-12-01 | население
808 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе. Газопроводы для газификации с.п. Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, ул. Южная | 3 | 1.323 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000295 | ЕОГ | 10.42 | строительство | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 1.36 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 9.062 | 2025-12-01 | население
809 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ШГРП для газоснабжения ул. Достоевского, ул. Самарская в п. Чапаевка | 3 | 3.5 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000339 | ЕОГ | 23.31 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.04 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 20.271 | 2026-12-01 | население
810 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Верхняя Подстепновка, территория СНТ «Дружба, ул. 4-я, д. 240, к.н.: 63:17:0507001:2512 | 2 | 0.394 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000347 | ЕОГ | 3.2 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.42 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.779 | 2026-12-01 | население
811 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Самарский, АОЗТ "Октябрьский", земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 63:17:1301001,63:17:1301001:1044 | 1 | 0.406 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000347 | ЕОГ | 3.32 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 3.322 | 2025-06-01 | население
812 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации массива СДТ «Березовая грива-1», уч. 364 | 14 | 3 | 70 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000089 | ЕОГ | 44.5 | строительство | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 44.5 | 2025-03-01 | население
813 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Рассвет», уч. 55 | 2 | 0.284 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000093 | ЕОГ | 3.62 | строительство | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.621 | 2025-12-01 | население
814 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации СДТ «Березовая Грива», уч. 146 | 3 | 2.407 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000115 | ЕОГ | 13.95 | строительство | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 13.952 | 2025-12-01 | население
815 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ «Березовая Грива», ул. Прибрежная, ул. Лазурная, ул. Альпийская, ул. Веселая | 3 | 1.25 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000313 | ЕОГ | 7.94 | строительство | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 7.936 | 2025-12-01 | население
816 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ДНТ «Березовая Грива» по ул. Лесной до к.н.63:26:1805007:3319 | 12 | 1.7 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000314 | ЕОГ | 10.25 | строительство | 2023-07-01 | 2024-06-01 | 0 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 10.253 | 2025-12-01 | население
817 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации в с. Черноречье по ул. Нижние Пески, ул. Советской, ул. Мельникова | 3 | 1.1 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000356 | ЕОГ | 8.89 | строительство | 2023-07-01 | 2024-09-01 | 0 | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 8.894 | 2025-12-01 | население
818 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации с. Сухая Вязовка кадастровый номер 63:17:1901011 | 28 | 6 | 140 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000394 | ЕОГ | 38.11 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 4.97 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 33.143 | 2026-12-01 | население
819 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Луговой и ул. Центральной в п. Дубовый Умет | 70 | 1.9 | 350 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000395 | ЕОГ | 13.84 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.81 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 12.033 | 2027-12-01 | население
820 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения до границ СНТСН «Труд» | 3 | 1.2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000396 | ЕОГ | 9.69 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.26 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.429 | 2027-12-01 | население
821 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения с. Черноречье, ул. Пионерская | 11 | 1.2 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000397 | ЕОГ | 9.69 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.26 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.429 | 2027-12-01 | население
822 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с закольцовкой от существующего газопровода среднего давления (уникальный № 30055881407) до газопровода низкого давления (уникальный № 3003322127169) с установкой ШГРП в муниципальном районе Волжский Самарской области. Строительство газопроводов низкого давления от газопровода низкого давления (уникальный № 3003320113752) для газоснабжения ул. Седьмая линия в СДТ «Дружба» | 40 | 0.93 | 200 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000398 | ЕОГ | 7.79 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1.02 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 6.767 | 2026-12-01 | население
823 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Череповецкой в п. Спутник, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Центральной в п. Спутник | 3 | 1.5 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000409 | ЕОГ | 11.47 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.5 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 9.973 | 2026-12-01 | население
824 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Центральной в п. Чапаевка, до газопровода низкого давления, проложенного в СТ «Юбилейный» | 3 | 2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000410 | ЕОГ | 14.43 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.88 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 12.548 | 2026-12-01 | население
825 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Волжском районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений от газопровода высокого давления, проложенного от ГРП-15, до газопровода низкого давления, проложенного по ул. Нефтяников вс. Ровно-Владимировка | 2 | 0.99 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000411 | ЕОГ | 7.59 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.99 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.597 | 2026-12-01 | население
826 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Черновский,п. Черновский, лн. 9-я, д. 116 | 1 | 0.561 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003184 | ЕОГ | 4.19 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.55 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.639 | 2027-12-01 | население
827 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации пгт. Петра Дубрава, ул. Вишневая, з/у 28, к.н.:63:17:0302011:24 | 7 | 0.67 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003211 | ЕОГ | 5.69 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.74 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.95 | 2027-12-01 | население
828 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Воскресенка, п. Зелененький, ул. Александровская, з/у 8, к.н.:63:17:0519006:197 | 4 | 2.31 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003285 | ЕОГ | 16.26 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.12 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 14.144 | 2027-12-01 | население
829 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Архангельская, д. 7, к.н.: 63:17:1203002:39 | 1 | 0.905 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003287 | ЕОГ | 7.08 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.92 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 6.16 | 2027-12-01 | население
830 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Раздольная, д. 11, к.н.: 63:17:2403037:402 | 1 | 0.724 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003290 | ЕОГ | 5.15 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.67 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.478 | 2027-12-01 | население
831 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления по ул. Озерная п. Черновский, Газопроводы для газификации п. Черновский, ул. Озерная, к.н.: 63:17:0901006:5 | 1 | 0.402 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004281 | ЕОГ | 3.24 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.42 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.82 | 2029-12-01 | население
832 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Черноречье, ул. Мира, д. 5а к.н.:63:17:0802006:1180 | 1 | 0.258 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004293 | ЕОГ | 2.39 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.31 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.078 | 2027-12-01 | население
833 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления в СДТ "Лужок",ул. Лесная. Газопроводы для газификации с.п. Рождествено, с. Шелехметь, ул. Лесная, д. 26 Б, к.н.: 63:17:0107002:271 | 1 | 0.166 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004626 | ЕОГ | 0.99 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.13 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.86 | 2027-12-01 | население
834 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления г.п. Смышляевка, п. Энергетик, тер СНТСН Труд пенсионеров, д. 681, кад.номер 63:17:0307006:452 | 1 | 0.8984 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000017 | ЕОГ | 4.21 | строительство | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 0.55 | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 3.664 | 2030-12-01 | население
835 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления в районе дома №1 по ул. Фабричная. Газопроводы для газификации с.п. Курумоч, с. Курумоч, ул. Фабричная, д. 18, кад.номер 63:17:2403018:1253 | 1 | 0.0482 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000157 | ЕОГ | 1.16 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.15 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.01 | 2028-12-01 | население
836 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газификации с.п. Лопатино, п. Самарский, ул. Вишневая, з/у 106, кад.номер 63:17:1301002:422 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000162 | ЕОГ | 4.84 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.63 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.206 | 2028-12-01 | население
837 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Курумоч, п. Власть Труда, кв-л 4-й, д. 7, кад.номер 63:17:2404004:1890 | 1 | 0.3297 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000163 | ЕОГ | 2.88 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.38 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.5 | 2028-12-01 | население
838 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Курумоч, с. Курумоч, ул. 2-я, д. 15, кад.номер 63:17:2403018:1591 | 1 | 0.2048 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000164 | ЕОГ | 2.12 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.837 | 2028-12-01 | население
839 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы высокого, низкого давления ШГРП для газификации с.п. Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Крымская, д. 14, кад.номер 63:17:1203001:591 | 1 | 0.43 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000234 | ЕОГ | 4.35 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.57 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.781 | 2028-12-01 | население
840 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод низкого давления в с.п. Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Овражная. Газопроводы для газификации с.п. Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Любимая, д. 14, кад. номер 63:17:1201001:2328 | 1 | 0.0353 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000239 | ЕОГ | 1.08 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.14 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.937 | 2028-12-01 | население
841 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации г.п. Смышляевка, ул. Красноглинская, д. 27, кад.номер 63:01:0330001:62 | 1 | 0.4111 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001599 | ЕОГ | 3.37 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.44 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.931 | 2028-12-01 | население
842 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления, ШГРП для газификации с.п. Лопатино, массив п. Придорожный Массив дачный, з/у 39, кад.номер 63:17:0603003:99 | 1 | 0.554 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001600 | ЕОГ | 5.11 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.67 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.44 | 2028-12-01 | население
843 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления, ШГРП для газификации с.п. Черновский, п Черновский, ул Ягодная, д. 11, кад.номер 63:17:0901008:72 | 1 | 0.2661 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001601 | ЕОГ | 4.1 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.44 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.66 | 2028-12-01 | население
844 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации с.п. Лопатино, с Лопатино, тер. Яицкое жилой массив, д. 9, кад.номер 63:17:0602003:1017 | 1 | 0.6331 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001603 | ЕОГ | 4.73 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.62 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.11 | 2028-12-01 | население
845 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации с.п. Черновский, п. Черновский, лн. 12-я, участок 173, кад.номер 63:17:0902008:51 | 1 | 0.202 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001605 | ЕОГ | 2.09 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.27 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.822 | 2028-12-01 | население
846 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации пгт. Петра Дубрава, ул. Вишневая, д. 52, кад.номер 63:17:0302012:833 | 1 | 0.204 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001658 | ЕОГ | 2.11 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.832 | 2028-12-01 | население
847 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации с.п. Дубовый Умет, п. Калинка, ул. Зеленая, кад.номер 63:17:1501012:1786 | 1 | 0.5809 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001659 | ЕОГ | 4.41 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.58 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.832 | 2028-12-01 | население
848 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации пгт. Стройкерамика, тер. ТСН СТ Дубовый Гай, д. 21 кад. номер домовладения 63:17:0301010:620, кад.номер 63:17:0301010:42 | 1 | 0.2861 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001660 | ЕОГ | 2.61 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.34 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.268 | 2028-12-01 | население
849 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопровод для газификации с.п. Черновский, с. Белозерки, пер. Новый, д. 4, кад.номер 63:17:0903003:1057 | 1 | 0.206 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001661 | ЕОГ | 2.12 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.843 | 2028-12-01 | население
850 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с.п. Черноречье, п. Чапаевка, пер. Полевой, д. 25, кад. номер домовладения 63:17:0801005:1538, кад. номер 63:17:0801005:1507 | 1 | 0.2322 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001678 | ЕОГ | 2.28 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.982 | 2028-12-01 | население
851 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Курумоч, ул. Миргородская, д. 56, кадастровый номер домовладения 63:17:2403037:824, кад.номер 63:17:2403037:288 | 1 | 0.564 | 4 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001682 | ЕОГ | 4.3 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.56 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 3.742 | 2029-12-01 | население
852 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы среднего и низкого давления, ШГРП для газификации п. Зелененький до границ земельных участков | 118 | 17 | 590 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-002658 | ЕОГ | 94.94 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 10.38 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 84.563 | 2026-08-01 | население
853 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Александровка, ул. Клачковка, ул. Новенькая, ул. Рай | 11 | 4.1 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000117 | ЕОГ | 27.4 | строительство | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2.74 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 24.664 | 2023-09-01 | население
854 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Заречная,ул. Советская | 1 | 10.82 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000121 | ЕОГ | 24.87 | строительство | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 1.06 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 23.815 | 2024-02-01 | население
855 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Дергуновка, ул. Комсомольская | 1 | 2.205 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000122 | ЕОГ | 9.66 | строительство | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 0.73 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 8.925 | 2023-09-01 | население
856 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Малая Глушица, ул. Гражданская | 4 | 1.978 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000125 | ЕОГ | 6.62 | строительство | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 0.67 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5.949 | 2023-12-01 | население
857 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Малая Глушица, ул. Чапаева, ул. Ленинградская | 6 | 2.525 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000126 | ЕОГ | 11.83 | строительство | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 1.9 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 9.929 | 2024-12-01 | население
858 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Морша, ул. Полевая | 10 | 1.98 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000128 | ЕОГ | 5.31 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.52 | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 4.786 | 2023-09-01 | население
859 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы высокого и низкого давления в с. Большая Глушица, район ул. Дачной | 4 | 3.16 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000314 | ЕОГ | 21.16 | строительство | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 21.164 | 2024-12-01 | население
860 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. П.Я. Русяева, ул. В.И. Некипелова | 2 | 2.47 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000120 | ЕОГ | 13.82 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 13.816 | 2024-12-01 | население
861 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Березовка,ул. Набережная | 4 | 1 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000118 | ЕОГ | 3.74 | строительство | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 3.74 | 2024-12-01 | население
862 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Южный, ул. Луговая | 4 | 1.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000317 | ЕОГ | 8.78 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 8.782 | 2023-12-01 | население
863 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 15 – 19 | 4 | 0.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000318 | ЕОГ | 3.44 | строительство | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 3.435 | 2024-02-01 | население
864 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП по ул. Ленинградская. Перекладка газопровода низкого давления проложенного по ул. Ленинградская около дома №2. Газопровод для газификации с.п. Большая Глушица, с. Большая Глушица, пер. Штатский, д. 6, кад.номер 63:14:0902008:11. | 1 | 0.4094 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006656 | ЕОГ | 4.15 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.54 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.608 | 2028-12-01 | население
865 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопровод для газификации с.п. Фрунзенское, п. Фрунзенский, ул. Производственная, д. 2а к.н.д.: 63:14:0604001:273, кад.номер 63:14:0604001:279 | 1 | 0.5303 | 4 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001686 | ЕОГ | 4.1 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.54 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.563 | 2028-12-01 | население
866 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопроводы для газификации с. Борское, ул. Степная, Светлая | 10 | 4 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000130 | ЕОГ | 14.88 | строительство | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 0.9 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 13.98 | 2023-08-01 | население
867 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопроводы для газификации с. Подгорное, ул. Центральная, д. 56, к.н.:63:16:0204001:2 | 1 | 0.865 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004432 | ЕОГ | 5.87 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.77 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 5.097 | 2027-12-01 | население
868 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Долматовка, с Долматовка, ул Центральная, д. 48, кад.номер 63:16:0701006:32 | 1 | 0.2565 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000230 | ЕОГ | 2.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.111 | 2028-12-01 | население
869 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Борский. Газопровод для газификации п. Новоборский, ул. Нефтяников, д. 77, д. 100 | 2 | 0.44 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000351 | ЕОГ | 3.54 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.46 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 3.08 | 2029-12-01 | население
870 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, массив «Удача» (левая часть) | 37 | 2.907 | 185 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000132 | ЕОГ | 25.7 | строительство | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 0.93 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 24.77 | 2024-12-01 | население
871 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Красный Яр, ул. Крестьянская, Славянская | 12 | 4.51 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000133 | ЕОГ | 13.07 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 1.02 | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 12.055 | 2023-09-01 | население
872 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Тростянка, ул. Заречная | 3 | 3.16 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000134 | ЕОГ | 22.29 | строительство | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 1.03 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 21.256 | 2023-09-01 | население
873 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Кондурчинский, ул. Яблоневая, Олимпийская, Полевая, Заречная | 12 | 1.312 | 60 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000135 | ЕОГ | 8.99 | строительство | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 0.57 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 8.42 | 2023-12-01 | население
874 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский, ул. Лесная, Сосновая, Новая, Рабочая, Пионерская | 35 | 7.056 | 175 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000136 | ЕОГ | 36.37 | строительство | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 0.98 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 35.39 | 2024-04-01 | население
875 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский, ул. Радужная | 4 | 0.933 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000137 | ЕОГ | 7.82 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0.67 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 7.153 | 2024-12-01 | население
876 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Водино, ул. Набережная | 3 | 1.66 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000138 | ЕОГ | 3.58 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 0.27 | 2022-07-01 | 2023-11-01 | 3.306 | 2023-11-01 | население
877 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Заря, ул. Зеленая | 3 | 2.44 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000140 | ЕОГ | 10.3 | строительство | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 0.57 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 9.732 | 2023-09-01 | население
878 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новосемейкино, ул. Белозерская, Загородная, Подгорная | 2 | 1.82 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000141 | ЕОГ | 9.37 | строительство | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 0.59 | 2023-11-01 | 2024-12-01 | 8.779 | 2024-12-01 | население
879 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, массив «Удача» (правая часть) | 87 | 8 | 435 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000143 | ЕОГ | 93.26 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 2.86 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 90.403 | 2024-12-01 | население
880 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Малая Царевщина,ул. Вольная, д. 44 | 3 | 0.601 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000144 | ЕОГ | 8.35 | строительство | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 0.51 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 7.84 | 2023-11-01 | население
881 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Дзержинского, д. 72 Г | 1 | 0.97 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000145 | ЕОГ | 2.55 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 0.62 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 1.934 | 2023-09-01 | население
882 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации пгт. Новосемейкино, ул. Первомайская, уч. 7 А | 5 | 0.65 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000146 | ЕОГ | 7.2 | строительство | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 0.81 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 6.385 | 2024-12-01 | население
883 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в п. Светлое Поле, ул. Дачная | 1 | 0.77 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000365 | ЕОГ | 29.83 | строительство | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 29.834 | 2024-12-01 | население
884 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Калиновка, ул. Почтовая, ул. Заречная | 2 | 3.03 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000368 | ЕОГ | 15.77 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 15.772 | 2024-12-01 | население
885 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, зона (массив) Удача, ул. Таламбировых, д. 134 | 5 | 0.73 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000378 | ЕОГ | 4.5 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 4.499 | 2023-12-01 | население
886 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Степная, д. 63 А | 6 | 0.37 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000379 | ЕОГ | 2.38 | строительство | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2.384 | 2023-12-01 | население
887 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, уч. 43 | 5 | 0.34 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000380 | ЕОГ | 0.87 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0.867 | 2023-12-01 | население
888 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Светлое Поле,с. Екатериновка,ул. Лесная, ул. Молодежная | 2 | 3.4 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000389 | ЕОГ | 19.78 | строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 19.779 | 2024-12-01 | население
889 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газоснабжения в муниципального района Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации ул. Нагорной в с. Колодинка муниципального района Красноярский | 5 | 0.4 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000364 | ЕОГ | 3.69 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 3.687 | 2023-12-01 | население
890 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в пгт. Волжский, ул. М. Горького | 1 | 0.41 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000367 | ЕОГ | 6.48 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 6.479 | 2023-12-01 | население
891 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Лесная | 6 | 1.611 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000370 | ЕОГ | 2.41 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 2.41 | 2023-12-01 | население
892 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Кондурчинский по ул. Междуречье, д. 53 | 1 | 0.285 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000372 | ЕОГ | 3.24 | строительство | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 3.238 | 2023-09-01 | население
893 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации вс. Красный Яр, ул. Островок 2, уч. 13 | 1 | 0.28 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000373 | ЕОГ | 1.37 | строительство | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1.37 | 2023-12-01 | население
894 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации сельского поселения Светлое Поле, село Екатериновка, ул. Светлая | 4 | 0.423 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000374 | ЕОГ | 4.16 | строительство | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-03-01 | 4.158 | 2024-03-01 | население
895 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Городцовка, ул. Центральная, уч. 125 | 2 | 0.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000375 | ЕОГ | 0.21 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0.214 | 2023-12-01 | население
896 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Никонова, уч. 64 | 1 | 0.72 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000377 | ЕОГ | 6.77 | строительство | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 6.766 | 2023-12-01 | население
897 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Белозерки, ул. Озерная,уч. 75 А | 4 | 0.63 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000382 | ЕОГ | 1.63 | строительство | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1.632 | 2023-12-01 | население
898 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 48 А | 1 | 0.17 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000385 | ЕОГ | 1.44 | строительство | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 1.44 | 2023-12-01 | население
899 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Молгачи, Гагарина, уч. 1 А | 1 | 0.892 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000392 | ЕОГ | 6.66 | строительство | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 6.664 | 2024-12-01 | население
900 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новый Буян, ул. Кузнецов дол | 2 | 1.39 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000142 | ЕОГ | 11.91 | строительство | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 0 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | 11.91 | 2024-02-01 | население
901 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации пгт. Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 42 А | 2 | 0.8 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000294 | ЕОГ | 6.2 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.39 | 2026-12-01 | население
902 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Малая Царевщина, ул. Овражная, уч. 39,41,47, 49,51,52, 54, 56 | 103 | 1 | 19336 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000352 | ЕОГ | 15 | строительство | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2.25 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 12.75 | 2025-12-01 | население
903 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Старый Буян, кадастровый номер 63:26:0603008 | 9 | 5 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000360 | ЕОГ | 32.19 | строительство | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 4.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27.994 | 2025-12-01 | население
904 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации п. Светлое Поле по ул. Комсомольской, ул. Спортивной, ул. Лесной, ул. Садовой, ул. 70 лет Октября,ул. Молодежной, ул. Гаражной | 20 | 4.5 | 100 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000361 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 3.81 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 25.42 | 2025-12-01 | население
905 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Красноярском муниципальном районе Самарской области. Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Шумкова в п. Угловой | 3 | 2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000362 | ЕОГ | 14.43 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 1.88 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 12.548 | 2025-12-01 | население
906 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Красноярском муниципальном районе Самарской области в п. Калмыковка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления от газопровода высокого давления (инвентарный№ Б3010005275, уникальный № 1877001447), проложенного в с. Большая Раковка, до ШГРП№ 67 в п. Красный городок, до газопровода низкого давления (инвентарный № ЛИЗ02922, уникальный №183390112) | 5 | 2.4 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000363 | ЕОГ | 15.94 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 2.08 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 13.857 | 2025-12-01 | население
907 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Колодинка ул. Новикова, ул. Солнечная | 127 | 4.5 | 635 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000376 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 25.42 | 2026-12-01 | население
908 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Колодинка ул. Колодинская, Загорновская, Нагорная ул. Солнечная | 16 | 4.5 | 80 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000377 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 25.42 | 2026-12-01 | население
909 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Старая Бинарадка, ул. Озерная, ул. Пушкина, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Сосновая, ул. Полевая | 61 | 4.5 | 305 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000378 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 25.42 | 2026-12-01 | население
910 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации п. Мирный ул. Рабочая, Солнечная | 10 | 4.5 | 50 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000399 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.81 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 25.42 | 2027-12-01 | население
911 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский . Строительство газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения п. Угловой от газопровода высокого давления проложенного от ГРС №26 до ГРП №6 до газопроводов низкого давления по ул. Полевая и ул. Молодежная | 3 | 1.29 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000400 | ЕОГ | 10.22 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.33 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.89 | 2027-12-01 | население
912 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Кириллинский, ул. Новиковых, д.1 | 25 | 1.089 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003208 | ЕОГ | 8.18 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.07 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 7.11 | 2027-12-01 | население
913 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП в с. Русская Селитьба, ул. Первомайская. Газопровод низкого давления для газификации с. Русская Селитьба, ул. Первомайская, д. 49, к.н:63:26:0402003:64 | 1 | 0.506 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003282 | ЕОГ | 4.73 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.62 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.11 | 2027-12-01 | население
914 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации в с. Белозерки, ул. Полевая | 1 | 0.201 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000369 | ЕОГ | 4.31 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 4.307 | 2025-12-01 | население
915 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газо-распределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СДТ «Береза-1», ул. Гранатовая, участок № 180 | 1 | 0.5 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000654 | ЕОГ | 5.89 | строительство | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 5.89 | 2025-12-01 | население
916 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации СНТ Зеленая Роща, ул. Рощинская,40-я, д. 13, к.н.: 63:26:2203012:3038 | 2 | 4.3 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004277 | ЕОГ | 28.05 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.66 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 24.39 | 2027-12-01 | население
917 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Новый Буян, ул. Веселая, д. 22, к.н.: 63:26:0101017:876 | 1 | 0.885 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004734 | ЕОГ | 5.81 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 0.76 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 5.049 | 2031-12-01 | население
918 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации пгт Волжский, ул. Железнодорожная, д. 35, к.н.:63:26:1804002:23 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004751 | ЕОГ | 3.21 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.42 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.787 | 2028-12-01 | население
919 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопровод низкого давления в пгт. Волжский по ул. Советской от д. 27 до д. 43. Газопроводы для газификации пгт. Волжский, ул. Заречная, д. 34 | 1 | 0.34 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004753 | ЕОГ | 2.88 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.38 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.501 | 2028-12-01 | население
920 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Перекладка газопровода низкого давления проложенного до ответвления у дома 39 ул. Титова для газификации с.п. Светлое Поле, с Молгачи, ул Титова, д. 16М, кад.номер 63:26:1102005:36 | 1 | 0.3885 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006679 | ЕОГ | 3.16 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.41 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.75 | 2028-12-01 | население
921 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Светлое Поле, с Екатериновка, тер. КП Сосновка, ул. Залесная, з/у 19, кад.номер 63:26:1301010:281 | 1 | 0.477 | 0 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006683 | ЕОГ | 4.55 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.59 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.956 | 2028-12-01 | население
922 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Красный Яр, п. Кондурчинский, снт СНТ Металлург, ул. 2, з/у 104, кад.номер 63:26:1403010:177 | 1 | 0.2428 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000013 | ЕОГ | 2.3 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2 | 2028-12-01 | население
923 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с.п. Хорошенькое, с. Хорошенькое, ул. Горная, д. 4, кад.номер 63:26:1503008:125 | 1 | 0.286 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000150 | ЕОГ | 3.42 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.45 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.973 | 2028-12-01 | население
924 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Перекладка газопровода низкого давления по ул. Сосновская в районе домов 8 и 10. Газопровод низкого давления для газификации пгт Волжский, ул.Сосновская, д. 87, кад.номер 63:26:1804006:429 | 1 | 0.235 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000177 | ЕОГ | 2.3 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.997 | 2028-12-01 | население
925 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП для газификации в с. Новый Буян, ул. Тенистая, кад. номер дома: 63:26:0101017:1328 | 1 | 0.4658 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000345 | ЕОГ | 4.57 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.6 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.971 | 2028-12-01 | население
926 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации в п. Угловой, зона Удача, ул. Мавлютовых, д. 5а | 1 | 0.2342 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000346 | ЕОГ | 2.29 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.993 | 2028-12-01 | население
927 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Красный Яр, п. Угловой, зона Удача, ул. Абдрашитовых, д. 11А, кад.номер 63:26:1408014:773 | 1 | 0.353 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000349 | ЕОГ | 3.01 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.39 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.623 | 2028-12-01 | население
928 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопровод низкого давления для газификации п. Угловой, зона Удача, ул. Хрулевых, д. 23А, кад.номер 63:26:1406013:266 | 1 | 0.2392 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000350 | ЕОГ | 2.32 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.02 | 2028-12-01 | население
929 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопровод для газификации г.п. Новосемейкино, тер. СДТ Зеленая роща КРС им.Попова, ул. 4-й квартал, д. 1/21, кад.номер 63:26:2203012:5611 | 1 | 0.2084 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001602 | ЕОГ | 2.14 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.86 | 2028-12-01 | население
930 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы низкого давления в с. Малая Царевщина от ул. Нагорная до ул. Набережная. Газопровод для газификации с. Малая Царевщина, ул. Родниковая, д. 2, кад.номер 63:26:1803010:413 | 1 | 0.1867 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001670 | ЕОГ | 2 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.26 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.741 | 2028-12-01 | население
931 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Звонкая, ул. Левобережная | 20 | 1.6 | 100 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000148 | ЕОГ | 22.68 | строительство | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 0.97 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 21.71 | 2024-07-01 | население
932 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ягодное, 2-й Александровский переулок, д. 2 | 23 | 1.2 | 115 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000149 | ЕОГ | 20.4 | строительство | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 1.06 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 19.341 | 2024-12-01 | население
933 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ягодное, ул. Тверская, д. 94 | 1 | 0.393 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003472 | ЕОГ | 4.05 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.53 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.524 | 2027-12-01 | население
934 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в с. Ягодное, ул. Рабочая, д. 76 | 6 | 1.3 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000150 | ЕОГ | 8.47 | строительство | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0.38 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 8.09 | 2023-12-01 | население
935 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Любимая, ул. Просторная | 64 | 2.5 | 320 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000151 | ЕОГ | 24.53 | строительство | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 1.53 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 23.001 | 2025-06-01 | население
936 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, уч. 65, 75 | 21 | 1.2 | 105 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000152 | ЕОГ | 16.33 | строительство | 2023-03-01 | 2024-07-01 | 0.56 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 15.772 | 2024-12-01 | население
937 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. микрорайон Колос | 13 | 7.303 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000153 | ЕОГ | 29.79 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 1.17 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 28.62 | 2023-12-01 | население
938 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Колхозная, д. 1Б | 4 | 1.821 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000154 | ЕОГ | 5.62 | строительство | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 0.72 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 4.901 | 2023-12-01 | население
939 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Животноводов, уч. 2 | 8 | 0.877 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000155 | ЕОГ | 4.43 | строительство | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 0.5 | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 3.932 | 2024-04-01 | население
940 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Мусорка, ул. Жданова | 6 | 1.075 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000705 | ЕОГ | 10.39 | строительство | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 0.25 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 10.144 | 2023-12-01 | население
941 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Приморский, переулок Прибрежный | 3 | 0.304 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000398 | ЕОГ | 1.39 | строительство | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 0.18 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 1.214 | 2024-03-01 | население
942 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Хрящевка, ул. Волжская, Тополиная | 6 | 0.431 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000399 | ЕОГ | 2.65 | строительство | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 0.14 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2.51 | 2023-12-01 | население
943 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Каштановая, ул. Воскресенская, ул. Приволжская, ул. Михалева, 1-й Александровский переулок | 30 | 3.19 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000407 | ЕОГ | 43 | строительство | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 0.98 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 42.018 | 2024-12-01 | население
944 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, КП «Удачный» | 14 | 0.944 | 70 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000412 | ЕОГ | 7.35 | строительство | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 0.91 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 6.435 | 2025-12-01 | население
945 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Рассвет, ул. Кленовая, ул. Олимпийская, ул. Западная, ул. Родниковая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Звездная, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Северная; ШГРП | 47 | 10.85 | 235 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000405 | ЕОГ | 40.55 | строительство | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 40.55 | 2025-06-01 | население
946 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Приморский, пр. Яблочный, пр. Грушевый, пр. Ставропольский,ул. Заводская, ул. Пригородная, ул. Речная,ул. Сказочная, ул. Степная | 47 | 4.5 | 235 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000408 | ЕОГ | 19.96 | строительство | 2022-05-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 19.963 | 2025-12-01 | население
947 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Русская Борковка, пер. Тихий, уч. 2 | 5 | 0.441 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000419 | ЕОГ | 4.45 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 4.446 | 2024-12-01 | население
948 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково, ул. Школьная, участок 6 А | 2 | 1.69 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000655 | ЕОГ | 19.65 | строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 19.647 | 2024-12-01 | население
949 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Луначарский, ул. Зеленый бульвар, ул. Советская, ул. Автостроителей | 6 | 1.9 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000395 | ЕОГ | 8.18 | строительство | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 8.183 | 2024-12-01 | население
950 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Луначарский, ул. Пролетарская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Степная, ул. Полевая, ул. Южная, ул. Кольцевая | 11 | 8.32 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000401 | ЕОГ | 29.11 | строительство | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 29.108 | 2023-12-01 | население
951 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Висла, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Белорусская, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская | 15 | 7.28 | 75 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000402 | ЕОГ | 63.92 | строительство | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 0 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 63.92 | 2024-12-01 | население
952 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Верхний Сускан,ул. Набережная, ул. Абдалова | 3 | 2.32 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000403 | ЕОГ | 7.13 | строительство | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7.13 | 2023-12-01 | население
953 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Окольная, ул. Задельная,ул. Ровная | 62 | 6.3 | 310 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000406 | ЕОГ | 23.57 | строительство | 2022-01-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 23.568 | 2023-12-01 | население
954 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого и среднего давления для газификации с. Тимофеевка, ул. Солнечная, ул. 2-я Восточная, ул. Пограничная, ул. Земляничная | 3 | 2.75 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000409 | ЕОГ | 34.7 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 34.704 | 2024-12-01 | население
955 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации с. Тимофеевка,ул. Солнечная,ул. 2-я Восточная,ул. Пограничная,ул. Земляничная | 286 | 12.2 | 1430 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000410 | ЕОГ | 56.48 | строительство | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 56.483 | 2024-12-01 | население
956 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Кудашева, ул. Заречная, ул. Восточная,ул. Молодежная,ул. Озерная, ул. Спортивная | 3 | 5.39 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000411 | ЕОГ | 16.85 | строительство | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 16.849 | 2024-07-01 | население
957 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Нижнее Санчелеево, ул. Северная | 3 | 1.22 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000416 | ЕОГ | 3.67 | строительство | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 3.674 | 2023-12-01 | население
958 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Трудовая, ул. Сказочная | 9 | 2.89 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000423 | ЕОГ | 13.05 | строительство | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 13.048 | 2023-12-01 | население
959 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, ул. Лунная, уч. 13 | 3 | 0.21 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000436 | ЕОГ | 5.73 | строительство | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 5.731 | 2024-12-01 | население
960 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации в п. Висла, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов, Тупиковый проезд | 3 | 1.04 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000396 | ЕОГ | 5.13 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 5.125 | 2023-12-01 | население
961 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Выселки, ул. Цветочная, ул. Молодежная,ул. Жукова, пр. Новый | 8 | 2.08 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000404 | ЕОГ | 5.59 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 5.592 | 2023-12-01 | население
962 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП в с. Подстепки на пересечении ул. Пионерская, ул. Чкалова. Газопровод низкого давления на пересечении ул. Комсомольская, ул. Набережная в с. Подстепки | 2 | 0.1 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000341 | ЕОГ | 2.32 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.3 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.015 | 2026-12-01 | население
963 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления до уч. 48 по ул. Солнечная, с. Подстепки. Газопровод низкого давления для газификации с. Подстепки, ул. Солнечная, д. 46А | 2 | 0.09 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000342 | ЕОГ | 1.39 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.18 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.21 | 2026-12-01 | население
964 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы среднего, низкого давления, ШГРП до д. 79 по ул. Чкалова, с. Подстепки. Газопровод для газификации с. Подстепки, ул. Дачная, д. 23-В | 8 | 0.715 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000344 | ЕОГ | 6.58 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.86 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.723 | 2026-12-01 | население
965 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Красномосковская | 6 | 0.555 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000414 | ЕОГ | 4.36 | строительство | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 0 | 2024-06-01 | 2025-12-01 | 4.358 | 2025-12-01 | население
966 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ягодное, 4-й Александровский переулок | 3 | 0.9 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-23-801-000145 | ЕОГ | 11.2 | строительство | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 0 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 11.2 | 2025-12-01 | население
967 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Ставропольском районе. Газопроводы для газификации с. Мусорка кадастровый номер 63:32:0703005 | 48 | 9 | 240 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000365 | ЕОГ | 55.88 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 7.29 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 48.59 | 2025-12-01 | население
968 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в Ставропольском районе. Газопроводы для газификации п. Верхнее Санчелеево, кадастровый номер 63:32:0504011, 63:32:0504010, 63:32:0504009, 63:32:0504003, 63:32:0504001 | 54 | 2.9 | 270 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000366 | ЕОГ | 19.76 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 2.58 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 17.182 | 2025-12-01 | население
969 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Хрящевка, ул. Набережная | 3 | 2.4 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000367 | ЕОГ | 16.8 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 2.19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 14.607 | 2025-12-01 | население
970 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Рассвет, кадастровый номер 63:32:1403004 | 52 | 2.9 | 260 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000380 | ЕОГ | 19.76 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2.58 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 17.182 | 2026-12-01 | население
971 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Ташелка кадастровый номер 63:32:0406006 | 38 | 2.2 | 190 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000381 | ЕОГ | 15.62 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2.04 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 13.578 | 2026-12-01 | население
972 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково кадастровый номер 63:32:1402015 | 46 | 2.2 | 230 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000382 | ЕОГ | 15.62 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2.04 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 13.578 | 2026-12-01 | население
973 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Узюково кадастровый номер 63:32:1401008 | 34 | 2.2 | 170 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000383 | ЕОГ | 15.62 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2.04 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 13.578 | 2026-12-01 | население
974 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Пискалы кадастровый номер 63:32:1501004 | 52 | 2.2 | 260 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000384 | ЕОГ | 15.62 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2.04 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 13.578 | 2026-12-01 | население
975 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации с. Хрящевка кадастровый номер 63:32:0104002 | 38 | 9 | 190 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000402 | ЕОГ | 55.88 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 7.29 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 48.59 | 2027-12-01 | население
976 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого и низкого давления с. Новая Бинарадка кадастровый номер 63:32:0802005 | 36 | 2.2 | 180 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000403 | ЕОГ | 15.62 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.04 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.578 | 2027-12-01 | население
977 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газификации с. Подстёпки кадастровый номер 63:32:1702007 | 58 | 5 | 290 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000404 | ЕОГ | 32.19 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.994 | 2027-12-01 | население
978 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский, с. Подстепки. Строительство газопроводов низкого давления до границ земельного участка по ул. Валерия Кассаева, уч. 47 | 2 | 0.83 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000355 | ЕОГ | 6.36 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.83 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 5.532 | 2027-12-01 | население
979 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в м.р. Ставропольский. Газопроводы для газификации п. Луначарский СНТ «Успех-2» | 3 | 2.1 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000374 | ЕОГ | 15.02 | строительство | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 1.96 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 13.063 | 2025-12-01 | население
980 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровода для газификации с.п. Васильевка, ТСН "Мечта" | 9 | 1.374 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003210 | ЕОГ | 9.86 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.29 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.575 | 2027-12-01 | население
981 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Подстепки, ул. Грибная, д. 66, к.н. 63:32:1702007:2553 | 1 | 1.15 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-003289 | ЕОГ | 9.4 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.23 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.171 | 2027-12-01 | население
982 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления с. Подстепки, пер. Больничный для газификации проезда Больничный, д. 21, к.н.: 63:32:1701001:3735 | 1 | 0.098 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004595 | ЕОГ | 0.59 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.08 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.51 | 2027-12-01 | население
983 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в с. Подстепки, на пересечении ул. Луговая и ул. Жигулевская для газификации ул. Луговая, д. 48 в п. Подстепки | 1 | 0.073 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004596 | ЕОГ | 0.44 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.06 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.376 | 2027-12-01 | население
984 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Верхние Белозерки, п. Висла, ул. Вишневая, д. 20, к.н.:63:32:1001011:5154 | 1 | 0.307 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004736 | ЕОГ | 2.68 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.35 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.331 | 2027-12-01 | население
985 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Ягодное, с Ягодное, ул. Образцовая, д. 42, кад.номер 63:32:1603003:5059 | 1 | 0.2124 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006657 | ЕОГ | 2.12 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.844 | 2028-12-01 | население
986 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Ягодное, с Ягодное, ул. Ново-Отрадная, д. 25, кад.номер 63:32:1603005:1443 | 1 | 0.7604 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006658 | ЕОГ | 5.11 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.67 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 4.444 | 2028-12-01 | население
987 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы высокого, низкого давления, ШГРП у дома №17 по ул. Нагорная с. Подстепки. Газопроводы для газификации с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Саратовская, д. 3, кад.номер 63:32:1702006:693 | 1 | 0.2117 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000014 | ЕОГ | 2.98 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.39 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.59 | 2028-12-01 | население
988 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Подстепки, с Подстепки, ул. Луганская, д. 11, кад.номер 63:32:1702005:1550 | 1 | 0.3081 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000015 | ЕОГ | 2.69 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.35 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.336 | 2028-12-01 | население
989 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления у дома №9 по ул. Набережная. Газопроводы для газификации с Ягодное, ул. Набережная, д. 13/2-А, кад.номер 63:32:1601017:124 | 1 | 0.2166 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000043 | ЕОГ | 2.15 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.87 | 2028-12-01 | население
990 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Васильевка, с Васильевка, тер. ТСН Мечта, проезд 23-й, участок 194, кад.номер 63:32:1405004:5155 | 1 | 0.2605 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000044 | ЕОГ | 2.4 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.31 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.09 | 2028-12-01 | население
991 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Васильевка, п Рассвет, ул. Олимпийская, д. 16, кад.номер 63:32:1403004:294 | 1 | 0.3307 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000149 | ЕОГ | 2.82 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.37 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.453 | 2028-12-01 | население
992 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Выселки, с. Выселки, мкр. Вишневый цвет, ул. Вишневая, д. 34, кад.номер 63:32:1204001:42 | 1 | 0.6241 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000151 | ЕОГ | 4.35 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.57 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.782 | 2028-12-01 | население
993 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в районе дома №6 по ул. Степана Разина. Газопровод для газификации с.п. Подстепки, с Подстепки, ул Степана Разина, д. 18Д, кад.номер 63:32:1701025:588 | 1 | 0.1732 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000155 | ЕОГ | 1.92 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.25 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.67 | 2028-12-01 | население
994 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в районе дома №10 по ул. Пролетарская (закольцовка) для газификации с.п. Тимофеевка, с. Русская Борковка, ул. Пролетарская, д. 10-А, кад.номер 63:32:2701002:625 | 1 | 0.0206 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000156 | ЕОГ | 0.99 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.13 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.859 | 2028-12-01 | население
995 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Мусорка, с. Ташла, ул. Восточная, д. 5, кад.номер 63:32:0902001:5673 | 1 | 0.266 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000181 | ЕОГ | 2.48 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.16 | 2028-12-01 | население
996 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Тимофеевка, с. Тимофеевка, ул. Южная кад.номер 63:32:2601036:5574 | 1 | 0.202 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000182 | ЕОГ | 2.09 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.27 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.822 | 2028-12-01 | население
997 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Ягодное, с Ягодное, ул Отрадная, д. 15, кад.номер 63:32:1603005:163 | 1 | 0.295 | 5.5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000183 | ЕОГ | 2.66 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.35 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.315 | 2028-12-01 | население
998 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в районе домов №32, №34 по ул. Дачная в с. Подстепки. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Подстепки, с Подстепки, ул Солнечная, д. 201А, кад.номер 63:32:1701034:247 | 1 | 0.1 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000334 | ЕОГ | 1.47 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.19 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.28 | 2028-12-01 | население
999 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в районе дома №1 по ул. Раздольная в п. Луначарский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Луначарский, п. Луначарский, тер. СНТ Успех - 2, ул. Ветеранов, д. 16, кад.номер 63:32:1101002:5211 | 1 | 0.224 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000335 | ЕОГ | 2.23 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.29 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.94 | 2028-12-01 | население
1000 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации с.п. Ягодное, с Ягодное, ул Парусная, д. 21, кад.номер 63:32:1603001:2008 | 1 | 0.243 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000336 | ЕОГ | 2.35 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.31 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.04 | 2028-12-01 | население
1001 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации в с.п. Тимофеевка, с. Русская Борковка, ул. Кооперативная д. 7В, 7Б. | 2 | 0.23 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000341 | ЕОГ | 2.27 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.97 | 2028-12-01 | население
1002 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации в с. Выселки, мкр. Вишневый цвет, ул. Защитников Отечества, д. 37, д. 33. | 2 | 0.387 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000342 | ЕОГ | 3.22 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.42 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.8 | 2028-12-01 | население
1003 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления для газификации в с.п. Васильевка СДТ "Мечта", проезд 15, уч. 351, кад.номер 63:32:1405001:5961, уч. 355, кад.номер 63:32:1405004:5127 | 2 | 0.5 | 11.4 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000343 | ЕОГ | 3.91 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.51 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 3.403 | 2029-12-01 | население
1004 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления в с.п. Васильевка, п. Рассвет от ул. Дорожная до ул. Торновая. Газопровод низкого давления для газификации п. Рассвет, ул Солнечная, д. 5, кад.номер 63:32:1404001:5611 | 1 | 0.2581 | 5.5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000344 | ЕОГ | 2.44 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.12 | 2028-12-01 | население
1005 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод для газификации с.п. Нижнее Санчелеево, с. Нижнее Санчелеево, ул. Советская, д. 8Б, кад.номер 63:32:1301017:9401 | 1 | 0.3726 | 6 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000356 | ЕОГ | 3.14 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.41 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.73 | 2028-12-01 | население
1006 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод для газификации с.п. Васильевка, п. Рассвет, ул. Ягодная, д. 9, кад.номер 63:32:1404001:5984 | 1 | 0.2192 | 5.5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001592 | ЕОГ | 2.2 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.29 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 1.91 | 2029-12-01 | население
1007 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод высокого давления в с.п. Васильевка, п. Рассвет по ул. Дорожная в районе ГРП-122. Газопроводы для газификации п. Рассвет, ул. Партизанская, д. 15, кад.номер 63:32:1403004:843 | 1 | 1.121 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001593 | ЕОГ | 9.22 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 1.2 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 8.02 | 2028-12-01 | население
1008 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопроводы для газификации с.п. Васильевка, п. Рассвет, ул. Олимпийская, д. 7, кад.номер 63:32:1404001:5615 | 1 | 0.2046 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001594 | ЕОГ | 2.12 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.28 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.835 | 2028-12-01 | население
1009 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод низкого давления по ул. Набережная в районе д.67 для газификации с.п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Ворошилова, д. 39Б, кад.номер 63:32:1701013:419 | 1 | 0.1682 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001617 | ЕОГ | 1.89 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.25 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.642 | 2028-12-01 | население
1010 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод для газификации с. Тимофеевка, ул. Лучистая, д. 1А, кад.номер 63:32:2601036:5531 | 1 | 0.324 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001656 | ЕОГ | 2.84 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.37 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.47 | 2029-12-01 | население
1011 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод для газификации с. Хрящевка, ул. Рабочая, д. 30Е, кад.номер 63:32:0101002:5110 | 1 | 0.4221 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001657 | ЕОГ | 3.44 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.45 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 2.989 | 2029-12-01 | население
1012 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Ставропольский. Газопровод для газификации с.п. Тимофеевка, с. Русская Борковка, ул. Советская, д. 7А, кад.номер 63:32:270100:2735 | 3 | 0.2543 | 17.3 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001680 | ЕОГ | 2.42 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.099 | 2028-12-01 | население
1013 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации в п. Алексеевский, ул. Заречная | 1 | 0.859 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000157 | ЕОГ | 3.91 | строительство | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 0.39 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 3.522 | 2023-09-01 | население
1014 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Глушицкий, ул. Заречная | 4 | 1.3 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000158 | ЕОГ | 5.81 | строительство | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 0.4 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 5.412 | 2023-12-01 | население
1015 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопроводы для газификации п. Торшиловский, ул. Заречная | 4 | 1.14 | 20 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000159 | ЕОГ | 4.75 | строительство | 2022-05-01 | 2023-06-01 | 0.65 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 4.1 | 2024-12-01 | население
1016 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Большечерниговский. Газопровод низкого давления по ул. Чапаевская от д. 106 до д.101 с закольцовкой газопровода низкого давления в районе дома 109 по ул. Советская для газификации с.п. Большая Черниговка, ул. Чапаевская, д. 113, кад.номер 63:15:0904023:5 | 1 | 0.2644 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000160 | ЕОГ | 2.47 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.153 | 2028-12-01 | население
1017 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сергиевский. Газопроводы для газификации с. Чекалино, ул. Советская | 1 | 2.756 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000163 | ЕОГ | 7.91 | строительство | 2022-06-01 | 2023-05-01 | 0.67 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 7.243 | 2023-12-01 | население
1018 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации пгт. Междуреченск, ул. Портовая, ул. Победы, ул. Полевая, пер. Прямой | 60 | 4.254 | 300 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000165 | ЕОГ | 47.25 | строительство | 2023-06-01 | 2024-11-01 | 4.04 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 43.21 | 2025-06-01 | население
1019 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новая Рачейка, ул. Западная | 9 | 3.663 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000166 | ЕОГ | 18.42 | строительство | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 1.51 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 16.909 | 2023-12-01 | население
1020 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Новый Ризадей, ул. Новая Сызранка | 2 | 0.549 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000167 | ЕОГ | 5.21 | строительство | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 0.7 | 2023-08-01 | 2024-06-01 | 4.509 | 2024-12-01 | население
1021 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации пгт. Междуреченск, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Железнодорожная, ул. М. Горького | 34 | 3.348 | 170 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000449 | ЕОГ | 15.25 | строительство | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 1.26 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 13.991 | 2024-12-01 | население
1022 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с. Переволоки, ул. Ново-Садовая, ул. Новый Путь | 13 | 0.86 | 65 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000448 | ЕОГ | 5.93 | строительство | 2022-12-01 | 2023-11-01 | 0 | 2023-11-01 | 2024-12-01 | 5.928 | 2024-12-01 | население
1023 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Красный Миронов | 7 | 2.2 | 35 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000446 | ЕОГ | 8.64 | строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 8.643 | 2024-12-01 | население
1024 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Передовой | 27 | 3.6 | 135 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000445 | ЕОГ | 16.45 | строительство | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 16.446 | 2024-12-01 | население
1025 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Сызранский. Газопроводы для газификации с.п. Новая Рачейка, с. Новый Ризадей, ул. Новая Сызранка, д. 26, к.н.: 63:33:0801003:309 | 1 | 0.356 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004735 | ЕОГ | 2.97 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.39 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2.583 | 2027-12-01 | население
1026 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации с. Каменный брод, ул. Заводская | 2 | 1.831 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000168 | ЕОГ | 5.46 | строительство | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 0.6 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 4.86 | 2023-09-01 | население
1027 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Красный Строитель, ул. Приовражная | 5 | 0.452 | 90 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000509 | ЕОГ | 2 | строительство | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 1.995 | 2024-12-01 | население
1028 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Кооперативная д.1Г, д.1А | 1 | 0.59 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000169 | ЕОГ | 2.86 | строительство | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 0.24 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2.624 | 2023-10-01 | население
1029 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Кузькино, ул. Лермонтова, ул. Гагарина,ул. Лесная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Больничная | 18 | 9.2 | 90 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000505 | ЕОГ | 24.5 | строительство | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 0 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 24.501 | 2024-08-01 | население
1030 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе. Шигонский. Газопроводы для газификации с. Муранка, ул. Нефтяников, ул. Прибрежная | 2 | 1.48 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000504 | ЕОГ | 4.33 | строительство | 2022-04-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4.327 | 2023-12-01 | население
1031 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Шигонский. Газопроводы для газификации с. Новодевичье, ул. Некрасова, ул. Ленинградская, от д. 170 до д. 178 | 5 | 0.935 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000170 | ЕОГ | 1.82 | строительство | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-07-01 | 2024-04-01 | 1.817 | 2024-04-01 | население
1032 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Богатовский. Газопроводы для газификации с. Съезжее, ул. Полевая, д. 43 | 1 | 0.31 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000171 | ЕОГ | 0.84 | строительство | 2022-09-01 | 2023-07-01 | 0.1 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0.74 | 2023-09-01 | население
1033 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации в с. Федоровка, ул. Первомайская | 3 | 0.7 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000475 | ЕОГ | 6.38 | строительство | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 6.375 | 2024-12-01 | население
1034 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 3 | 2.2 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-0000531 | ЕОГ | 9.49 | строительство | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 0.97 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 8.515 | 2023-12-01 | население
1035 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газоснабжения Кошкинского района. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения с. Кошки, ул. Долиновская, Первомайская, Куйбышевская | 6 | 2.42 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000514 | ЕОГ | 16.42 | строительство | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 16.423 | 2023-12-01 | население
1036 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления, шкафной регуляторный пункт по ул. Крестьянской,д. 162 – 190, д. 153 – 181, ул. Фрунзе, д. 90 – 116, д. 105 – 129 в с. Екатериновка | 16 | 2.9102 | 80 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000297 | ЕОГ | 9.4 | строительство | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 9.401 | 2024-09-01 | население
1037 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Техническое перевооружение сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы низкого давления по ул. Набережной, д. 179 – 264 в с. Екатериновка | 6 | 0.6525 | 30 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000298 | ЕОГ | 3.52 | строительство | 2022-05-01 | 2023-09-01 | 0 | 2023-10-01 | 2024-07-01 | 3.522 | 2024-07-01 | население
1038 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая | 2 | 0.09 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000299 | ЕОГ | 0.46 | строительство | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0.46 | 2023-12-01 | население
1039 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Васильевка, ул. Центральная | 1 | 0.42 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000301 | ЕОГ | 1.32 | строительство | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1.322 | 2023-12-01 | население
1040 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Железнодорожной, д. 35 | 2 | 0.413 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000304 | ЕОГ | 1.67 | строительство | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 1.669 | 2024-12-01 | население
1041 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации ст. Звезда ул. Дачная | 5 | 1.52 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000310 | ЕОГ | 7.56 | строительство | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 7.564 | 2023-12-01 | население
1042 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Безенчук, ул. Филиппа Разина, уч. 4 | 5 | 1 | 25 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000311 | ЕОГ | 3.18 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3.179 | 2023-12-01 | население
1043 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации пгт. Безенчук, ул. Больничная д. 118 А | 1 | 0.65 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000312 | ЕОГ | 3.03 | строительство | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 0 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3.031 | 2023-12-01 | население
1044 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Привольный | 9 | 0.253 | 45 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000300 | ЕОГ | 9.2 | строительство | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 9.199 | 2025-02-01 | население
1045 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Покровка, ул. Набережная, ул. Косыри, ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная | 25 | 5.82 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000302 | ЕОГ | 18.09 | строительство | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 18.093 | 2023-12-01 | население
1046 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Екатериновка, ул. Полевая д. 25 | 3 | 0.52 | 15 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000313 | ЕОГ | 2.27 | строительство | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 0 | 2023-02-01 | 2024-05-01 | 2.271 | 2024-05-01 | население
1047 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы высокого и низкого давления в п. Безенчук по ул. Высоцкого, ул. Северной, ул. Народной, ул. Семейной, ул. Зеленой, ул. Вишневой, ул. Абрикосовой | 193 | 4.5 | 965 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000407 | ЕОГ | 29.23 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 3.81 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 25.42 | 2026-12-01 | население
1048 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопровод низкого давления по ул. Набережная от дома №29 до дома №31 для газификации с.п. Екатериновка, с. Владимировка, ул. Степана Разина, д. 2, кад.номер 63:12:0401002:570. | 1 | 0.032 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-006655 | ЕОГ | 0.54 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.07 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.47 | 2028-12-01 | население
1049 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопровод низкого давления для газификации пгт Безенчук, ул. Демократическая, д.1В, кад.номер 63:12:1402002:360 | 1 | 0.2327 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000159 | ЕОГ | 2.29 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 1.99 | 2028-12-01 | население
1050 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопровод низкого давления от д.33 по ул. Степная до д.36 по ул. Ст. Разина. Газопровод для газификации г.п. Безенчук, пгт Безенчук, ул. Степная, д. 35 Б/2, кад.номер 63:12:1401016:311, д. 35 Б/1, кад.номер 63:12:1401016:312 | 1 | 0.2457 | 10 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001619 | ЕОГ | 2.36 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.31 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.054 | 2028-12-01 | население
1051 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопровод низкого давления в пгт. Безенчук по ул. Самарская от д. 8 до д. 10. Газопровод для газификации пгт. Безенчук, ул.Самарская, д. 8 | 1 | 0.0244 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001672 | ЕОГ | 1.01 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.13 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 0.879 | 2028-12-01 | население
1052 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Красноармейское,ул. Заречная, д. 8 | 1 | 2.27 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000521 | ЕОГ | 6.9 | строительство | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 6.9 | 2024-02-01 | население
1053 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Ленинский, ул. Ровная | 8 | 0.87 | 40 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000160 | ЕОГ | 6.68 | строительство | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 6.679 | 2023-12-01 | население
1054 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноармейский. Газопровод низкого давления по ул. им. Куликова Ф. А. от дома №10 до ул. Первомайская, д.1. Газопровод для газификации с.п. Ленинский, п. Ленинский, ул. Восточная, д. земельный участок 1, кад.номер домовладения 63:25:0602001:1195, кад. номер 63:25:0602001:922 | 1 | 0.484 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001685 | ЕОГ | 3.82 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.5 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.318 | 2028-12-01 | население
1055 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г. Нефтегорск. Газопроводы для газификации г. Нефтегорск, кадастровый номер 63:27:0704022 | 50 | 3.7 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000364 | ЕОГ | 23.63 | строительство | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 3.08 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 20.551 | 2025-12-01 | население
1056 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г. Нефтегорск. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Покровка, кадастровый номер 63:27:0501001 | 40 | 1.1 | 200 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000401 | ЕОГ | 9.1 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.19 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 7.914 | 2027-12-01 | население
1057 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Нефтегорский. Газопровод для газификации с.п. Семеновка, с. Семеновка, ул. Речная, д. 2, кад.номер 63:27:0705002:487 | 1 | 0.2375 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001598 | ЕОГ | 2.31 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.3 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.01 | 2028-12-01 | население
1058 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Похвистнево. Газопроводы для газификации ул. Молодежная, кадастровый номер 63:07:0301001 | 56 | 4.8 | 280 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-000372 | ЕОГ | 31.01 | строительство | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 4.05 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 26.965 | 2025-12-01 | население
1059 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Приволжский. Газопроводы для газификации с. Бестужевка, ул. Московская, д. 19 | 1 | 0.74 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-24-801-004738 | ЕОГ | 5.24 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 0.68 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.56 | 2027-12-01 | население
1060 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Пестравский. Газопроводы для газификации с.п. Высокое, с. Высокое, ул. Заводская, д. 6в, кад.номер 63:28:0902005:10222 | 1 | 0.2566 | 7 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-000158 | ЕОГ | 2.43 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2.111 | 2028-12-01 | население
1061 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Пестравский. Газопроводы для газификации с.п. Мосты, п. Красный Яр, ул. Советская, д. 1, кад.номер 63:28:1101005:81 | 1 | 0.259 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-25-801-001683 | ЕОГ | 3.52 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 0.46 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 3.065 | 2028-12-01 | население
1062 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Солнечной, с.п. Новая Рачейка муниципального района Сызранский | 71 | 1.05 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-08 | СН | 0.38 | строительство | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0 | 2021-02-01 | 2022-10-31 | 0.38 | 2021-12-31 | население
1063 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Разбросного муниципального района Сызранский | 50 | 4.47 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-20-002-16 | СН | 3.16 | строительство | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0.2 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2.96 | 2022-08-31 | население
1064 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Революционной в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 2 | 0.21 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-17 | СН | 0.3 | строительство | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 0.3 | 2022-06-30 | население
1065 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Почтовой в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 3 | 0.19 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-18 | СН | 0.28 | строительство | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 0.28 | 2022-06-30 | население
1066 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Аэродромной в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 5 | 0.55 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-19 | СН | 1.28 | строительство | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 0.29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0.99 | 2023-07-31 | население
1067 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилой застройки, выделенной для многодетных семей по ул. Нефтепроводной в п. Белый ключ г.Сызрань | 53 | 1.57 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-20 | СН | 2.71 | строительство | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 0.06 | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 2.65 | 2022-10-31 | население
1068 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилой застройки, выделенной для многодетных семей по ул. Белорусской, ул. Левитана, пер. 1-й Харьковский в г.Сызрань | 60 | 2.59 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-21 | СН | 8.6 | строительство | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 1.09 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 7.51 | 2022-12-31 | население
1069 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в п. Металлистов, г.Сызрань | 4 | 0.3 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-20-002-22 | СН | 2.02 | строительство | 2021-10-01 | 2022-08-31 | 0.65 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1.37 | 2023-02-28 | население
1070 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Кленовой в п.Варламово муниципального района Сызранский | 6 | 0.54 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-20-002-23 | СН | 2.07 | строительство | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 0.35 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 1.72 | 2027-12-31 | население
1071 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения природным газом Памятника «Вечный огонь», г. Сызрань | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 3.91 | строительство | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 0.67 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 3.24 | 2022-09-30 | население
1072 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Керамической г. Сызрань | 2 | 0.2 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-25 | СН | 0.53 | строительство | 2021-12-01 | 2022-08-31 | 0.03 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0.5 | 2022-10-31 | население
1073 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Уваровской в г. Сызрань | 4 | 0.5 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-26 | СН | 1.52 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0.39 | 2022-05-01 | 2023-08-31 | 1.13 | 2023-09-30 | население
1074 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Тульской в г.Сызрань | 3 | 0.22 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-27 | СН | 1.14 | строительство | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 0.16 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0.98 | 2022-12-31 | население
1075 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул.Островной в г.Сызрань | 11 | 3.27 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-28 | СН | 12.69 | строительство | 2022-05-01 | 2022-10-30 | 1.7 | 2022-10-01 | 2023-06-30 | 10.99 | 2023-02-28 | население
1076 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул. Островной в г.Сызрань (2 очередь) | 11 | 1.01 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-64 | СН | 0.3 | строительство | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 2023-12-31 | население
1077 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Тополиной, ул. Сельской в г.Сызрань | 2 | 0.42 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-29 | СН | 1.32 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0.35 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0.97 | 2022-10-31 | население
1078 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Садовой в с. Рамено муниципального района Сызранский | 2 | 0.43 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-30 | СН | 1.22 | строительство | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 0.35 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 0.87 | 2022-09-30 | население
1079 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Щусева в г. Сызрань | 2 | 0.09 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-31 | СН | 0.43 | строительство | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 0.1 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0.33 | 2022-06-30 | население
1080 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Механизаторов в с. Рамено муниципального района Сызранский | 2 | 0.12 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-32 | СН | 0.4 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0.12 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0.28 | 2022-04-30 | население
1081 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Сосновый в с. Рамено муниципального района Сызранский | 2 | 0.33 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-33 | СН | 0.87 | строительство | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 0.24 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0.63 | 2022-04-30 | население
1082 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральной, ул.Полевой, ул. Лесной, ул. Новой в с.Демидовка муниципального района Сызранский | 16 | 0.64 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-34 | СН | 2.57 | строительство | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 1.16 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1.41 | 2023-02-28 | население
1083 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральной, ул.Полевой, ул. Лесной, ул. Новой в с.Демидовка муниципального района Сызранский (2 очередь) | 6 | 1.62 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-65 | СН | 3.65 | строительство | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0.02 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3.63 | 2023-09-30 | население
1084 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газоснабжения жилых домов по ул.Центральной в п. Новая Крымза муниципального района Сызранский | 7 | 1.64 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-35 | СН | 4.91 | строительство | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 1.05 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3.86 | 2023-02-28 | население
1085 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новой в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 2 | 0.15 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-21-002-36 | СН | 0.33 | строительство | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0.01 | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 0.32 | 2022-08-31 | население
1086 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карла Маркса в г. Сызрань | 10 | 0.32 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-37 | СН | 1.3 | строительство | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0.22 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1.08 | 2023-07-31 | население
1087 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 50 лет Победы в с.Шигоны муниципального района Шигонский | 2 | 0.08 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-38 | СН | 0.21 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0.03 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0.18 | 2022-08-31 | население
1088 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Смолина в г.Сызрань | 2 | 0.08 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-39 | СН | 0.32 | строительство | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0.12 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0.2 | 2022-12-31 | население
1089 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Некрасовский, ул. Кирова в г. Сызрань | 5 | 0.19 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-40 | СН | 0.86 | строительство | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0.16 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0.7 | 2023-02-28 | население
1090 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-ой Загорской в г. Сызрань | 7 | 0.17 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-41 | СН | 0.54 | строительство | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0.09 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0.45 | 2022-11-30 | население
1091 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-ой Загорской в г. Сызрань (2 очередь) | 4 | 0.41 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-66 | СН | 0.88 | строительство | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 0.2 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 0.68 | 2023-11-30 | население
1092 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ "Нефтяник", массив 16 г.Сызрань | 3 | 0.28 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-42 | СН | 1.09 | строительство | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0.13 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0.96 | 2022-10-31 | население
1093 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Каштановой, ул. Парковой, ул. Яблоневой, ул. Вишневой в с.Рамено муниципального района Сызранский | 119 | 2.78 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-43 | СН | 1.43 | строительство | 2021-11-01 | 2023-02-28 | 1.43 | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 2023-12-31 | население
1094 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в с.Уваровка муниципального района Сызранский | 95 | 2.11 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-44 | СН | 1.57 | строительство | 2021-10-01 | 2023-11-30 | 1.34 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0.23 | 2023-12-31 | население
1095 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов на пер. Дачный в п. Майоровский муниципального района Сызранский | 3 | 0.64 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-45 | СН | 1.82 | строительство | 2021-10-01 | 2023-01-31 | 0.46 | 2022-06-01 | 2023-07-31 | 1.36 | 2023-09-30 | население
1096 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Садовой в с.Шигоны муниципального района Шигонский | 2 | 0.1 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-46 | СН | 0.27 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0.09 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0.18 | 2023-01-31 | население
1097 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов пер. Разбросной в г. Сызрань | 4 | 0.07 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-48 | СН | 0.3 | строительство | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0.11 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0.19 | 2023-04-30 | население
1098 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов садоводства "Нефтяник", массив 1, г.Сызрань | 1 | 0.48 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-49 | СН | 1.99 | строительство | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 0.22 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.77 | 2023-06-30 | население
1099 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ "Нефтяник", массив 6 в г.Сызрань | 2 | 0.25 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-50 | СН | 0.8 | строительство | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0.17 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0.63 | 2023-07-31 | население
1100 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ «Нива» в г. Сызрань | 6 | 1.27 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-51 | СН | 2.41 | строительство | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 0.37 | 2023-01-01 | 2023-10-31 | 2.04 | 2023-12-31 | население
1101 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Попова, ул. Менделеева в г.Сызрань | 3 | 0.46 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-52 | СН | 2.3 | строительство | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 0.28 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2.02 | 2023-06-30 | население
1102 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК «Строитель» в г. Сызрань | 1 | 1.34 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-53 | СН | 4.2 | строительство | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 0.75 | 2023-01-01 | 2023-10-31 | 3.45 | 2023-10-31 | население
1103 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ «Гипростанок», СТ «Гидростанок» в г. Сызрань | 17 | 1.2 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-54 | СН | 4.17 | строительство | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.91 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 3.26 | 2023-09-30 | население
1104 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Сельмаш" в г.Сызрань | 3 | 0.24 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-55 | СН | 1.39 | строительство | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0.24 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1.15 | 2023-06-30 | население
1105 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кооперативной, ул. Советской в с. Шигоны муниципального района Шигонский | 2 | 0.11 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-56 | СН | 0.31 | строительство | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0.07 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0.24 | 2022-09-30 | население
1106 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Механической в г. Сызрань | 3 | 0.84 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-57 | СН | 2.31 | строительство | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 0.21 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2.1 | 2023-12-31 | население
1107 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Максима Горького в г. Сызрань | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-60 | СН | 0.32 | строительство | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 0.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0.22 | 2023-02-28 | население
1108 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Авиационной в г. Сызрань | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-61 | СН | 1.83 | строительство | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 0.26 | 2023-01-01 | 2023-10-31 | 1.57 | 2023-11-30 | население
1109 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Акифьева в г. Сызрань | 4 | 0.22 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-62 | СН | 0.7 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0.14 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0.56 | 2023-07-31 | население
1110 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Почтовой в с.Рамено муниципального района Сызранский | 5 | 0.97 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-63 | СН | 3.05 | строительство | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 0.54 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2.51 | 2023-12-31 | население
1111 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Свердлова в г.Сызрань | 4 | 0.13 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-67 | СН | 0.8 | строительство | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0.16 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0.64 | 2023-11-30 | население
1112 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ «Нефтяник», массив 12, г. Сызрань | 3 | 0.31 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-68 | СН | 1.12 | строительство | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0.23 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0.89 | 2023-12-31 | население
1113 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кировоградская в г. Сызрань | 1 | 0.14 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-69 | СН | 0.55 | строительство | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0.16 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0.39 | 2023-12-31 | население
1114 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гаражная в г. Сызрань | 4 | 0.44 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-70 | СН | 1.61 | строительство | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 0.13 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1.48 | 2023-12-31 | население
1115 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения п. Постоянный, г. Сызрань | 20 | 5.28 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-71 | СН | 13.98 | строительство | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1.82 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12.16 | 2024-12-31 | население
1116 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новостроящейся в г.Сызрань | 33 | 0.4 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-104 | СН | 1.33 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 0.16 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 1.17 | 2028-12-31 | население
1117 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого давления от ул. Кудрявцева до п. Строителей в г. Сызрань (2 этап) | 360 | 4.3 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 17.44 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 1.61 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 15.83 | 2028-12-31 | население
1118 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого давления от Демократического проезда до ГРП-6 в п. Варламово муниципального района Сызранский | 60 | 1.8 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 8.78 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 0.97 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 7.81 | 2028-12-31 | население
1119 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ «Приозерное» в г. Сызрань | 202 | 8.36 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 29.26 | строительство | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 3.82 | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25.44 | 2026-12-31 | население
1120 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Причальной в г. Сызрань | 2 | 1 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-72 | СН | 5.45 | строительство | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4.45 | 2025-12-31 | население
1121 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Связистов, д. 6, 8, 10, ул. Краснознаменной, д. 9, 15, 21, ул. Воронова, д.12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 в г.Сызрань | 14 | 0.98 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 5.02 | строительство | 2028-06-01 | 2029-04-30 | 0.68 | 2029-01-01 | 2029-12-31 | 4.34 | 2029-12-31 | население
1122 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Гвардейский, д. 6, 8, ул. Герасимова, д. 13, ул. Воронова, д. 10, ул. Краснознаменной, д. 10 в г. Сызрань | 5 | 0.41 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 2.18 | строительство | 2028-06-01 | 2029-04-30 | 0.27 | 2029-01-01 | 2029-12-31 | 1.91 | 2029-12-31 | население
1123 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Солнечной, ул. Приовражной в с.Шигоны муниципального района Шигонский | 32 | 1.16 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-19-002-73 | СН | 4.53 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-31 | 0.77 | 2031-01-01 | 2031-12-31 | 3.76 | 2031-12-31 | население
1124 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Рябиновой, ул. Солнечной, ул. Садовой в п. Варламово муниципального района Сызранский | 22 | 0.8 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 3.44 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-31 | 0.43 | 2031-01-01 | 2031-12-31 | 3.01 | 2031-12-31 | население
1125 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Гвардейский, д. 1, 2, 4, ул. Воронова, д. 2, 4, 6 в г.Сызрань | 6 | 0.4 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 2.28 | строительство | 2028-06-01 | 2029-04-30 | 0.27 | 2029-01-01 | 2029-12-31 | 2.01 | 2029-12-31 | население
1126 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Связистов, д. 2, 3, 4 в г. Сызрань | 3 | 0.29 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 1.52 | строительство | 2028-06-01 | 2029-04-30 | 0.15 | 2029-01-01 | 2029-12-31 | 1.37 | 2029-12-31 | население
1127 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Березовка муниципального района Шигонский | 276 | 8.7 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-75 | СН | 42.62 | строительство | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 5.56 | 2027-05-01 | 2028-12-31 | 37.06 | 2028-12-31 | население
1128 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей в п. Варламово муниципального района Сызранский | 9 | 0.66 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 3.43 | строительство | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 0.51 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2.92 | 2027-12-31 | население
1129 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красильникова, ул. Школьной, ул. Гоголя, ул. Студенческой, ул. Гидротурбинной, ул. М. Жукова в г. Сызрань | 300 | 6.38 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 33.16 | строительство | 2027-01-01 | 2028-04-30 | 4.32 | 2028-05-01 | 2029-12-31 | 28.84 | 2029-12-31 | население
1130 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Декабристов в г. Сызрань | 200 | 2.35 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 17.82 | строительство | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2.32 | 2028-07-01 | 2029-12-31 | 15.5 | 2029-12-31 | население
1131 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советской, ул. Карла Маркса, ул. Победы, ул. Рабочей, ул. Кирова в г. Сызрань | 200 | 3.8 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 26.99 | строительство | 2029-01-01 | 2029-06-30 | 3.52 | 2029-07-01 | 2030-12-31 | 23.47 | 2030-12-31 | население
1132 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов территории Межлесье в с. Рамено муниципального района Сызранский | 80 | 3.36 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-118 | СН | 26.13 | строительство | 2029-06-01 | 2030-04-30 | 3.92 | 2030-01-01 | 2030-12-31 | 22.21 | 2030-12-31 | население
1133 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Каштановой, Парковой, Яблоневой, Вишневой, Абрикосовой, Новой, Красной, Дубовой в с. Рамено муниципального района Сызранский, 3-я очередь | 107 | 3.15 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-22-002-117 | СН | 25.41 | строительство | 2029-06-01 | 2030-04-30 | 3.81 | 2030-01-01 | 2030-12-31 | 21.6 | 2030-12-31 | население
1134 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Засызран в г.Сызрань | 300 | 10.7 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 76.38 | строительство | 2030-06-01 | 2031-04-30 | 9.93 | 2031-01-01 | 2031-12-31 | 66.45 | 2031-12-31 | население
1135 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красногорская, ул. Дзержинского, пер. Спортивный в г. Сызрань | 3 | 0.16 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-76 | СН | 1.22 | строительство | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 0.21 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1.01 | 2024-06-30 | население
1136 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в районе ул. Загорская в г. Сызрань | 1 | 0.88 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-78 | СН | 2.77 | строительство | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 0.62 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2.15 | 2024-12-31 | население
1137 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ «Ландыш», садоводческого общества Комбината стройматериалов муниципального района Сызранский | 7 | 2.16 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-79 | СН | 9.57 | строительство | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1.08 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 8.49 | 2024-12-31 | население
1138 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Коммунальщик" в г. Сызрань | 5 | 0.79 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-80 | СН | 4.17 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0.75 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 3.42 | 2025-12-31 | население
1139 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ «Дружба» в г. Сызрань | 1 | 0.19 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-81 | СН | 1.37 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0.2 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 1.17 | 2025-12-31 | население
1140 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ «Энергетик» в г. Сызрань | 3 | 0.59 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-82 | СН | 3.06 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0.58 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 2.48 | 2025-12-31 | население
1141 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов общ. «Сосенки-2», ул.Хвойная, ул.Сосновая СНТ «Сосенки» в г. Сызрань | 4 | 3.2 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-83 | СН | 12.7 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.55 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 11.15 | 2025-12-31 | население
1142 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК «Березка» в г. Сызрань | 1 | 2.39 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-84 | СН | 9.65 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.08 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 8.57 | 2025-12-31 | население
1143 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кубанский проезд, СНТ "Нефтяник", массив 6 в г. Сызрань | 2 | 0.35 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-85 | СН | 1.46 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0.33 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 1.13 | 2025-12-31 | население
1144 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесной в п. Майоровский муниципального района Сызранский | 1 | 0.38 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-86 | СН | 1.87 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0.26 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 1.61 | 2025-12-31 | население
1145 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТ Красный пахарь в г. Сызрань | 3 | 0.92 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-87 | СН | 4.47 | строительство | 2025-06-01 | 2026-04-30 | 0.58 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3.89 | 2026-12-31 | население
1146 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пластовая г. Сызрань | 1 | 0.56 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-88 | СН | 2.88 | строительство | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 0.58 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2.3 | 2026-12-31 | население
1147 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ «Радость» в г. Сызрань | 1 | 0.71 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-89 | СН | 3.79 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 0.5 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 3.29 | 2028-12-31 | население
1148 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Цветочная СНТ "Сосенки" в г.Сызрань | 1 | 0.62 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-90 | СН | 2.92 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 0.38 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 2.54 | 2028-12-31 | население
1149 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов общества «Строитель» треста 4 в г. Сызрань | 1 | 0.3 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-91 | СН | 1.45 | строительство | 2027-06-01 | 2028-04-30 | 0.19 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 1.26 | 2028-12-31 | население
1150 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Парковая в с. Уваровка муниципального района Сызранский | 14 | 1.09 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-23-002-92 | СН | 3.34 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.67 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2.67 | 2024-12-31 | население
1151 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Красноуральская в г.Сызрань | 1 | 0.12 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-93 | СН | 1.11 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.17 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0.94 | 2024-12-31 | население
1152 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Каштановой, Парковой, Вишневой, Яблоневой в с. Рамено муниципального района Сызранский, 2 очередь | 3 | 2.89 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-94 | СН | 10.16 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.51 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 8.65 | 2025-12-31 | население
1153 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Родничок" в г.Сызрань | 1 | 0.21 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-95 | СН | 0.99 | строительство | 2026-07-01 | 2027-04-30 | 0.13 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0.86 | 2027-12-31 | население
1154 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов с/т "Волжские Зори" в г. Сызрань | 1 | 1.75 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-96 | СН | 8.31 | строительство | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 0.54 | 2027-07-01 | 2029-12-31 | 7.77 | 2029-12-31 | население
1155 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Планета" муниципального района Сызранский | 1 | 0.19 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-97 | СН | 1.14 | строительство | 2027-07-01 | 2028-04-30 | 0.15 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 0.99 | 2028-12-31 | население
1156 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Каштановая в г. Сызрань | 1 | 0.13 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-98 | СН | 0.63 | строительство | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 0.08 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 0.55 | 2028-12-31 | население
1157 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов ДСК "Строитель" г. Сызрань (2-я очередь) | 5 | 0.27 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-99 | СН | 1.34 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.29 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1.05 | 2024-12-31 | население
1158 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Восход" муниципального района Сызранский | 7 | 0.34 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-100 | СН | 0.83 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.12 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0.71 | 2024-12-31 | население
1159 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пр. 50 лет Октября г. Сызрань | 2 | 0.18 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-101 | СН | 1.99 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.18 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1.81 | 2024-12-31 | население
1160 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Прибрежной в с.Уваровка муниципального района Сызранский | 2 | 0.27 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-102 | СН | 0.68 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0.14 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0.54 | 2024-12-31 | население
1161 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Засызранский в г.Сызрань | 1 | 0.24 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-24-002-103 | СН | 1.43 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 0.19 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1.24 | 2025-12-31 | население
1162 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления от ул. 13-я Линия до ул. 12-я Линия в г.Сызрань | 2 | 0.07 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 0.36 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 0.04 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0.32 | 2025-12-31 | население
1163 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления по ул. Тимирязева №15а - 21 г.Сызрань | 4 | 0.09 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 0.68 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 0.09 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0.59 | 2025-12-31 | население
1164 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТСН Яблоко, СНТ Хладокомбинат в г.Сызрань | 2 | 0.64 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-105 | СН | 2.92 | строительство | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0.38 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2.54 | 2026-12-31 | население
1165 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Владивостокской в г.Сызрань | 1 | 0.13 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-106 | СН | 0.55 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 0.07 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0.48 | 2025-12-31 | население
1166 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Восход" муниципального района Сызранский, 2-я очередь | 5 | 0.18 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-107 | СН | 0.77 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 0.1 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0.67 | 2025-12-31 | население
1167 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Дачной п. Варламово муниципального района Сызранский | 1 | 0.16 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-108 | СН | 0.67 | строительство | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 0.18 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0.49 | 2025-12-31 | население
1168 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Дачной в г. Сызрань | 1 | 1.04 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-109 | СН | 4.88 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.64 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4.24 | 2026-12-31 | население
1169 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Сызранская Лука в г. Сызрань | 1 | 0.09 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-110 | СН | 0.78 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.68 | 2026-12-31 | население
1170 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов территории Прибрежная зона 1 сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский | 1 | 0.23 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-111 | СН | 1.51 | строительство | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 0.2 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 1.31 | 2026-12-31 | население
1171 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Победы, ул.Осенняя с.Демидовка муниципального района Сызранский | 34 | 0.52 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" |  | СН | 2.47 | строительство | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.32 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2.15 | 2027-12-31 | население
1172 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов КСТ "Сельмаш", г. Сызрань | 1 | 0.19 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-112 | СН | 0.92 | строительство | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.12 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0.8 | 2027-12-31 | население
1173 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СНТСН "Медик" г. Сызрань | 1 | 0.12 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-113 | СН | 0.58 | строительство | 2027-01-01 | 2027-08-30 | 0.07 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | 0.51 | 2027-12-31 | население
1174 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новая в с. Уваровка муниципального района Сызранский | 1 | 0.28 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-114 | СН | 1.36 | строительство | 2027-01-01 | 2027-08-30 | 0.18 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | 1.18 | 2027-12-31 | население
1175 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов СТ "Нефтяник", массив 12 в г. Сызрань, 2-я очередь | 1 | 0.26 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-115 | СН | 1.26 | строительство | 2027-01-01 | 2027-08-30 | 0.16 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | 1.1 | 2027-12-31 | население
1176 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Декабристов в г.Сызрань | 1 | 0.14 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-116 | СН | 0.98 | строительство | 2027-03-01 | 2027-12-31 | 0.13 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 0.85 | 2028-12-31 | население
1177 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | «Строительство газопроводов среднего/низкого давления с установкой ГРПШ для газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Внутриплощадочные сети. г.о. Самара. 1 этап строительства» | 180 | 5.59 | 812 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-21-192-000001 | СН | 15.54 | строительство | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1.56 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 13.98 | 2022-09-01 | население
1178 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | «Строительство внутрипоселкового газопровода для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" м.р. Красноярский Самарской области» | 400 | 4 | 1226.97 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00097 | СН | 27.96 | строительство | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 1.06 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 26.9 | 2025-12-01 | население
1179 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Реконструкция газопровода низкого давления в п. Богатырь по ул.Управленческая, ул.Репина, ул. Центральная, ул. Чехова г.о. Жигулевск, инв. №70601502 | 52 | 0.22 | 0 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-23-192-00448 | СН | 2.37 | строительство | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1.87 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0.5 | 2024-12-01 | население
1180 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | «Строительство распределительного газопровода среднего/низкого давления в с. Богатырь. Закольцовка тупикового газопровода с пунктом редуцирования редуцирования газа (ПРГ) в с. Богатырь г.о. Жигулевск.» | 502 | 0.38 | 0 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00353 | СН | 2.3 | строительство | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0.1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2.2 | 2025-12-01 | население
1181 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Распределительный газопровод высокого давления в с. Подстепки. Закольцовка | 0 | 0.74 | 99870 | 333.25 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00071 | СН | 24.77 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.51 | 2025-12-01 | 2026-12-30 | 23.258 | 2026-12-30 | население
1182 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации поселка Заовражный муниципального района Кинель-Черкасский | 39 | 6.55 | 200 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00072 | СН | 35.86 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 7.16 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 28.7 | 2031-12-01 | население
1183 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации поселка Н.Михайловка муниципального района Кинель-Черкасский | 26 | 4.45 | 130 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00073 | СН | 24.42 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 4.89 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 19.53 | 2031-12-01 | население
1184 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации села Лбище муниципального района Ставропольский | 55 | 3.875 | 275 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00074 | СН | 21.26 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 4.25 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 17.01 | 2031-12-01 | население
1185 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации поселка Золотой муниципального района Шигонский | 22 | 0.725 | 110 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00075 | СН | 3.98 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 0.8 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 3.18 | 2031-12-01 | население
1186 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации поселка Гривенский муниципального района Шигонский | 30 | 1.35 | 150 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00076 | СН | 7.41 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.5 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 5.91 | 2031-12-01 | население
1187 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации села Камышенка муниципального района Шигонский | 50 | 1.7 | 250 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00077 | СН | 9.19 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.84 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 7.35 | 2031-12-01 | население
1188 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации села Нижний Тукшуммуниципального района Шигонский | 36 | 1.55 | 180 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00078 | СН | 8.5 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 1.7 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 6.8 | 2031-12-01 | население
1189 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод внутрипоселковый для газификации села Епифановка муниципального района Шигонский | 26 | 4.55 | 130 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00079 | СН | 25 | строительство | 2027-12-01 | 2028-12-01 | 5 | 2029-12-01 | 2031-12-01 | 20 | 2031-12-01 | население
1190 | 0 | 1.1.1.1.1.1 | Закольцовка газопровода среднего давления для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" м.р. Красноярский Самарской области | 400 | 1 | 0 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00080 | СН | 3.86 | строительство | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 0.93 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2.928 | 2025-10-01 | население
1191 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. 48Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 1 | 0.06 | 130 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-00010 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.33 | строительство | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 0.05 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.28 | 2022-07-30 | население
1192 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежной до уч. 46Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 4 | 0.28 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000011 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.34 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.06 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1.28 | 2022-07-30 | население
1193 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Молодежной до уч. 42В с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 2 | 0.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000009 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.03 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1.02 | 2022-08-30 | население
1194 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Красное поселение до уч. 2Б с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 3 | 0.07 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000012 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.84 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.09 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.75 | 2022-08-30 | население
1195 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Первомайской до уч. 80 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 6 | 0.46 | 42 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000006 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.42 | строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0.1 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2.32 | 2022-08-30 | население
1196 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Первомайской до уч. 75 с газопроводами-вводами, с. Жигули. муниципального района Ставропольский | 11 | 0.45 | 77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000007 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.87 | строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0.1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1.77 | 2022-08-30 | население
1197 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. 50 лет Победы до уч. 9 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 4 | 1.9 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000005 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 7.66 | строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0.84 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 6.82 | 2022-12-30 | население
1198 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Молодежной до уч. 55 с газопроводами-вводами, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 19 | 0.6 | 133 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000008 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 4.33 | строительство | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 1.4 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2.93 | 2022-12-30 | население
1199 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. 2 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000021 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.22 | строительство | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 0.43 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.79 | 2022-04-30 | население
1200 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. 5А с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 1 | 0.1 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000022 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.53 | строительство | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 0.02 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.51 | 2022-04-30 | население
1201 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Космонавтов до уч. 35 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 2 | 0.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000029 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.1 | строительство | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 0.04 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.06 | 2022-08-30 | население
1202 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Луговой до уч. 7 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 5 | 0.42 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000028 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.73 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.17 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2.56 | 2022-08-30 | население
1203 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. 30 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000025 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.18 | строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0.26 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.92 | 2022-09-30 | население
1204 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. 55 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 6 | 0.23 | 42 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000024 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.61 | строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0.2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.41 | 2022-08-30 | население
1205 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления низко-го давления по ул. Советской до уч. 141Г с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 9 | 0.5 | 63 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000026 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.6 | строительство | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 0.15 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2.45 | 2022-08-30 | население
1206 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Ленинградская до уч. 1, 47А, 16, 36 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 36 | 1.7 | 252 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000023 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 8.65 | строительство | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 0.43 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 8.22 | 2022-08-30 | население
1207 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Победы до уч. 4, 43 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 15 | 1.2 | 105 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000020 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 6 | строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0.66 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 5.34 | 2022-09-30 | население
1208 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого дав-ления по ул. Молодежной до уч. 4, 7 с газопроводами-вводами, с. Сосновый Солонец, муниципального района Ставропольский | 3 | 0.6 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000027 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.16 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.39 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2.77 | 2022-11-30 | население
1209 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Хутор до уч. 1 с газопроводами-вводами, с. Валы, муниципального района Ставропольский | 1 | 0.28 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000014 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.55 | строительство | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 0.25 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1.3 | 2022-09-30 | население
1210 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. «Снежные Валы» до уч. 7, кв. 1 с газопроводами-вводами, с. Валы, муниципального района Ставропольский | 2 | 0.4 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000029 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.51 | строительство | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 0.28 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.23 | 2022-08-30 | население
1211 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Набережной до уч. 35 с газопроводами-вводами, с. Брусяны, муниципального района Ставропольский | 4 | 0.36 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000019 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.65 | строительство | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 0.26 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1.39 | 2022-04-30 | население
1212 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Заречной к уч. 114 с газопроводами-вводами, с. Сосновка, муниципального района Ставропольский | 2 | 0.12 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000018 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.75 | строительство | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 0.1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.65 | 2022-09-30 | население
1213 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого дав-ления до уч. 16 по ул. Новополевой, доуч. 14 по ул. Полевой с газопроводами-вводами, Новополевая, с. Соснов-ка, муниципального рай-она Ставропольский | 4 | 1.5 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00082 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 10.79 | строительство | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1.65 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 9.14 | 2022-11-30 | население
1214 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Яблоневой к уч. 10 с газопроводами, с. Ермаково, муниципального района Ставропольский | 3 | 0.4 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000004 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.61 | строительство | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 0.72 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1.89 | 2022-08-30 | население
1215 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого и низкого дав-ления по ул. Молодежной до уч. 81 с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставропольский | 4 | 1.97 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00002 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 15.64 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 1.18 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14.46 | 2022-12-30 | население
1216 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Славянской до уч. 119 с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставропольский | 4 | 0.55 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000003 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.96 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 0.67 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 3.29 | 2022-12-30 | население
1217 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Луговой до уч. 1А с газопроводами-вводами, с. Осиновка, муниципального района Ставро-польский | 1 | 0.52 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00083 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.09 | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 0.45 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2.64 | 2022-12-30 | население
1218 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого дав-ления по ул. Лесной до уч. 33А с газопроводами-вводами, с. Большая Черниговка, муниципального района Большечерниговский | 4 | 0.75 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000008 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 4.44 | строительство | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0.49 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3.95 | 2022-12-30 | население
1219 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Большой до уч. 34-Г/1 с газопроводами-вводами, с. Малая Рязань, муниципального района Ставропольский | 2 | 0.16 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000015 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.07 | строительство | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 0.1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0.97 | 2022-04-30 | население
1220 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Городок до уч. 2Б с газопроводами-вводами, с. Малая Рязань, муниципального района Ставропольский | 4 | 0.21 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-192-000016 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.13 | строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0.12 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1.01 | 2022-09-30 | население
1221 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления в СНТ «Дружба-1» с газопроводами-вводами, г. Жигулевск | 1 | 0.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00001 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.87 | строительство | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0.24 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1.63 | 2022-12-30 | население
1222 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления в СНТ «Вишенка» с газопроводами-вводами, г. Жигулевск | 1 | 0.5 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000002 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.82 | строительство | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0.2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2.62 | 2022-12-30 | население
1223 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Набережной до уч. 15 с газопроводами-вводами, с. Ширяево, г. Жигулевск | 3 | 0.2 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000009 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.63 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.29 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3.34 | 2022-12-30 | население
1224 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ «Энергетик», г. Жигулевск | 1 | 0.42 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000005 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 5.41 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.35 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5.06 | 2023-03-30 | население
1225 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Труд», СНТ «Радиотехник-2», массив-1, СНТ «Сигнал» с установкой ПРГ, г. Жигулевск | 8 | 5 | 56 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000010 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 42.68 | строительство | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2.94 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 39.74 | 2023-12-30 | население
1226 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «40 лет Октября», СНТ «Пионер», СНТ «Дружба-2», г. Жигулевск | 7 | 3.1 | 49 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-000011 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 17.02 | строительство | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 1.58 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 15.44 | 2023-07-30 | население
1227 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Распределительный газопровод высокого/низкого давления с установкой пункта редуцирования газа (ПРГ) и системы телеметрии по ул. Овражной, с. Бахилова Поляна, г. Жигулевск | 8 | 1.8 | 56 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00081 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 26.99 | строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 3.33 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 23.66 | 2023-08-30 | население
1228 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ «Крона», г. Жигулевск | 1 | 0.06 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-21-191-00068 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.72 | строительство | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0.5 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1.22 | 2022-12-30 | население
1229 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до СНТ «Водник-1», г. Жигулевск | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00084 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.46 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.47 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1.99 | 2022-12-30 | население
1230 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления уч. 110 с газопроводами-вводами по ул. Советской, с. Жигули, муниципального района Ставропольский | 3 | 0.13 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-22-192-00086 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.55 | строительство | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 0.14 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0.41 | 2023-05-30 | население
1231 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Радиотехник-4», г. Жигулевск | 1 | 0.8 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00003 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.73 | строительство | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 0.71 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 3.02 | 2023-09-30 | население
1232 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Строитель», г. Жигулевск | 1 | 1.6 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00004 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 16.03 | строительство | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 1.45 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 14.58 | 2023-10-30 | население
1233 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Бытовик», г. Жигулевск | 1 | 0.01 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00005 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.68 | строительство | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 0.28 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0.4 | 2023-08-30 | население
1234 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления до уч. 116 ул. Кооперативная с газопроводами-вводами, с. Жигули | 2 | 0.4 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00013 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.53 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.57 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1.96 | 2023-09-30 | население
1235 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, среднего давления с газопроводами-вводами по ул. Набережная, ул. Шоколадная с установкой ПРГ, с. Ермаково | 9 | 1.6 | 63 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00016 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 17.53 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 16.53 | 2024-01-30 | население
1236 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления с газопроводами-вводами по ул. Воскресенская, с. Ягодное | 3 | 0.8 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00017 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.17 | строительство | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0.81 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2.36 | 2023-07-30 | население
1237 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления с газопроводами-вводами по ул. 9-го Мая, с. Ягодное | 1 | 1 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00040 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.62 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.94 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1.68 | 2024-02-28 | население
1238 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Севастопольская с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 2 | 0.25 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00039 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.85 | строительство | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 0.35 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1.5 | 2023-08-30 | население
1239 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Омская, с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 2 | 0.5 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00041 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.73 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 0.22 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 3.51 | 2023-12-30 | население
1240 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Смоленская, с газопроводами-вводами, с. Ягодное | 4 | 0.65 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00042 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.73 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 0.87 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 2.86 | 2023-12-30 | население
1241 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, среднего давления по ул. Николая Судакова, с газопроводами-вводами, с установкой ПРГ, с. Ягодное | 2 | 2.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00043 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 18.59 | строительство | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 1.27 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 17.32 | 2023-12-30 | население
1242 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Сиреневая, с газопроводами-вводами по ул. Сиреневая, с. Малая Царевщина | 4 | 0.6 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00027 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.77 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.67 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2.1 | 2023-07-30 | население
1243 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Вишневая до уч.12, с газопроводами-вводами по ул. Вишневая, с. Малая Царевщина | 2 | 0.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00028 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.53 | строительство | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 0.36 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1.17 | 2023-12-30 | население
1244 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого давления по ул. Школьная, с газопроводами-вводами по ул. Школьная, с установкой ПРГ, п. Пискалинский Взвоз | 11 | 1.2 | 77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00029 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 12.92 | строительство | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 1.35 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 11.57 | 2023-12-30 | население
1245 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, среднего давления по ул. Озерная, с газопроводами-вводами по ул. Озерная, с установкой ПРГ, п. Пискалинский Взвоз | 12 | 2.5 | 84 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00030 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 17.24 | строительство | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 1.35 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 15.89 | 2024-01-30 | население
1246 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, среднего давления до границ СНТ «Золотые пески», г. Самара | 1 | 0.15 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00032 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.78 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.65 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2.13 | 2023-11-30 | население
1247 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Светлая, с газопроводами, г. Жигулевск | 1 | 0.3 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00045 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.67 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.39 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2.28 | 2023-08-30 | население
1248 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Механизатор», г. Жигулевск | 1 | 0.01 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00055 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.38 | строительство | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 0.19 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0.19 | 2023-09-30 | население
1249 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ ПСДК «Авиатор-Гвардейцы», с. Преображенка | 1 | 0.08 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00056 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.17 | строительство | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 0.25 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0.92 | 2023-08-30 | население
1250 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до уч. №45, 45-А, СНТ «Дружба-1», г. Жигулевск | 2 | 0.2 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00001 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.69 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.29 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1.4 | 2023-07-30 | население
1251 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Родничок-186», г. Жигулевск | 1 | 0.3 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00057 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.53 | строительство | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0.42 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1.11 | 2023-12-30 | население
1252 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Ветеран-2», с. Зольное | 1 | 0.3 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00058 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.31 | строительство | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 0.85 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2.46 | 2024-07-30 | население
1253 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, среднего давления до границ СНТ «Природа», массив 1, с. Зольное | 1 | 0.3 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00060 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 4.68 | строительство | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 0.3 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 4.38 | 2024-12-30 | население
1254 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Вишневая до уч. № 82, с. Малая Царевщина | 1 | 2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00059 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 14.83 | строительство | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2.73 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 12.1 | 2024-12-30 | население
1255 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления до земельных участков по ул. Сиреневая, Цветочная, Каштановая с установкой ПРГ с. Малая Царевщина | 5 | 1.1 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00117 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 9.14 | строительство | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 1.9 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 7.24 | 2024-12-30 | население
1256 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ уч. № 5 по ул. Озерная п. Пискалинский Взвоз с газопроводами-вводами по ул. Озерная | 1 | 0.272 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00112 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.14 | строительство | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 0.67 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1.47 | 2024-12-30 | население
1257 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до уч. № 26 по ул. Воздушная с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Воздушная | 2 | 0.21 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00118 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.77 | строительство | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 0.49 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1.28 | 2024-06-30 | население
1258 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СДТ «Железнодорожник» г.о. Самара | 1 | 0.03 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00119 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.63 | строительство | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 0.25 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.38 | 2024-07-30 | население
1259 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления до границ СНТ «Спутник-1», г. Жигулевск | 1 | 0.05 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00120 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.92 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 0.34 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0.58 | 2024-12-30 | население
1260 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения высокого, низкого давления до уч. 58 по ул. Рижская с. Сосновка с установкой 2-х ПРГ с газопроводами-вводами по ул. Рижская | 4 | 6.2 | 28 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00121 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 46.05 | строительство | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2.57 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 43.48 | 2024-12-30 | население
1261 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Орловская с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Орловская | 20 | 1.4 | 140 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00115 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 4.27 | строительство | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 0.89 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 3.38 | 2024-12-30 | население
1262 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Сеть газораспределения среднего давления по ул. Тверская с. Ягодное с газопроводами-вводами по ул. Тверская | 11 | 1.1 | 77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00116 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.511 | строительство | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 0.82 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2.69 | 2024-12-30 | население
1263 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего, низкого давления до границ СНТ "Садовод Молебный" массив 8, с установкой ПРГ с. Солнечная Поляна | 0 | 0.07 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00140 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.82 | строительство | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 0.58 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1.24 | 2024-12-30 | население
1264 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления от д. 41 до д. 51 по ул. Лазарева с. Осиновка | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00088 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 0.7 | строительство | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 0.06 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.64 | 2024-12-30 | население
1265 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления по ул. Сиреневая, ул. Вишневая с установкой ПРГ, с. Малая Царевщина. Закольцовка с. Малая Царевщина по ул. Сиреневая | 7 | 2 | 49 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00139 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 16 | строительство | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1.25 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 14.75 | 2024-12-30 | население
1266 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Центральная, ул. Верхняя с газопроводами-вводами по ул. Центральная, ул. Верхняя, с. Мордово | 1 | 0.3 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00133 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.67 | строительство | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 0.55 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2.12 | 2024-12-30 | население
1267 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Олимпийская, с газопроводами-вводами по ул. Олимпийская, с. Ягодное | 5 | 0.9 | 56 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-12-00123 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.87 | строительство | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 0.56 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1.31 | 2024-12-30 | население
1268 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Висловка Красноярского района. Газопроводы высокого, низкого давления по ул. Красильникова, Дачная, Полевая | 77 | 4 | 539 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00040 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 23.09 | строительство | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2.97 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 20.12 | 2024-12-30 | население
1269 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Висловка Красноярского района. Газопроводы среднего, низкого давления с установкой ПРГ с. Висловка (КП «Искра»). Газопровод низкого давления по ул. Красноярская, ул. Киндяковская, ул. Озерная | 50 | 9.3 | 336 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00041 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 40.74 | строительство | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1.84 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 38.9 | 2024-12-30 | население
1270 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Висловка Красноярского района. Газопроводы низкого давления с. Висловка (КП «Искра»). Газопровод низкого давления по ул. Самарская, ул. Висловская | 76 | 8.1 | 504 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00042 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 29.3 | строительство | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3.73 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 25.57 | 2024-12-30 | население
1271 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления до земельных участков по ул. Калиновская с установкой ПРГ, с. Кашпир | 2 | 2.3 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-23-192-00085 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 14.2 | строительство | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 1.53 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 12.67 | 2024-12-30 | население
1272 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Аскульская до уч. 1 с газопроводами-вводами по ул. Аскульская, с. Сосновый Солонец | 1 | 0.25 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00052 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.46 | строительство | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 0.13 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 1.33 | 2024-12-30 | население
1273 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Сигнал", г. Жигулевск. 1 этап строительства | 9 | 0.3 | 63 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00053 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 3.07 | строительство | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 0.43 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2.64 | 2024-12-30 | население
1274 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Тульская, с газопроводами-вводами по ул. Тульская, с. Ягодное | 2 | 0.4 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00023 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.81 | строительство | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 0.63 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2.18 | 2024-12-30 | население
1275 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления от д. 55 до д. 65 по ул. Мира с. Сосновый Солонец | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00089 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 1.44 | строительство | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 0.4 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1.04 | 2025-03-30 | население
1276 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Ярославская с газопроводами-вводами по ул. Ярославская, с. Ягодное | 5 | 1.1 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00015 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 6.84 | строительство | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 1.19 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 5.65 | 2025-04-30 | население
1277 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения м.р. Волжский. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ПРГ для газификации пос. Усинский" 1 этап | 1 | 0.659 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00044 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 5.33 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 1.3 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 4.03 | 2026-12-30 | население
1278 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации п. Усинский 2 этап строительства | 45 | 1.841 | 315 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00048 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 83.77 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 5.51 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 78.26 | 2026-12-30 | население
1279 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Выползово 1 этап строительства | 1 | 0.49 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00045 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 5.27 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 1.18 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 4.09 | 2026-12-30 | население
1280 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Выползово 2 этап строительства | 243 | 5.5 | 1701 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00049 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 104.41 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 6.65 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 97.76 | 2026-12-30 | население
1281 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Подгоры 1 этап строительства | 1 | 0.361 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00046 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 6.18 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 1.03 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 5.15 | 2026-12-30 | население
1282 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Подгоры 2 этап строительства | 325 | 3.6 | 2275 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00050 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 78.4 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 4.45 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 73.95 | 2026-12-30 | население
1283 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Волжский. Газопроводы для газификации с. Гаврилова Поляна | 277 | 7.5 | 1939 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00047 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 79.7 | строительство | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 6.01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 73.69 | 2026-12-30 | население
1284 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Радиотехник-2", массив 1. 1 этап строительства | 1 | 0.2 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00057 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.27 | строительство | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 0.4 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1.87 | 2025-09-30 | население
1285 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Коммунальник-2". 1 этап строительства | 26 | 0.8 | 182 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00058 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 8.52 | строительство | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 0.84 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 7.68 | 2025-12-30 | население
1286 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Радиотехник-1". 1 этап строительства | 7 | 0.47 | 49 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00066 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 4.95 | строительство | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0.62 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 4.33 | 2025-08-30 | население
1287 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Дружба-2" | 3 | 0.9 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00071 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 9.64 | строительство | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 1.04 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 8.6 | 2026-02-28 | население
1288 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления до границ участка 48 по ул. Крупской, с. Ширяево | 19 | 0.22 | 133 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00216 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 2.87 | строительство | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 0.8 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2.07 | 2025-07-30 | население
1289 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего, низкого давления с установкой ПРГ СНТ "Ягодка", с. Ширяево | 15 | 1.175 | 105 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00304 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 13.64 | строительство | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 1.32 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 12.32 | 2026-05-30 | население
1290 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Радиотехник-3" | 2 | 0.47 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-24-192-00073 | Собственные средства ООО «Газпром газораспределение Самара» | 5.21 | строительство | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 0.65 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 4.56 | 2026-09-30 | население
1291 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ПРГ для газификации п. Соколинка | 3 | 2.2 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00086 | ЕОГ | 16.5468 | строительство | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2.292 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 14.2548 | 2025-12-01 | население
1292 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения м.р. Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ПРГ для газификации д. Большая Левшинка | 3 | 1.1 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00085 | ЕОГ | 8.1416 | строительство | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 1.638 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 6.5036 | 2025-12-01 | население
1293 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения м.р. Елховский. Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ПРГ для газификации д. Шабановка | 2 | 1.3 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00087 | ЕОГ | 7.9728 | строительство | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 1.758 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 6.2148 | 2025-12-01 | население
1294 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Висловка Красноярского района. Газопроводы среднего низкого давления с установкой ПРГ с. Висловка (КП «Искра»). Газопровод низкого давления по ул. Степана Разина, ул. Чехова | 11 | 5.8 | 77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00043 | ЕОГ | 23.05 | строительство | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 3.31 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 19.74 | 2025-12-30 | население
1295 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления с газопроводами-вводами по ул. им. Д.В. Сухарева, с установкой ПРГ, с. Большая Черниговка | 1 | 1.76 | 7 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00039 | ЕОГ | 11.11 | строительство | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2.13 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 8.98 | 2025-12-30 | население
1296 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории ПСДК "Авиатор-Гвардейцы" | 27 | 3.8 | 189 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00054 | ЕОГ | 12.84 | строительство | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2.27 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 10.57 | 2025-10-30 | население
1297 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Водник-1" | 8 | 0.7 | 56 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00056 | ЕОГ | 4.41 | строительство | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0.86 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 3.55 | 2025-10-30 | население
1298 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Строитель", г. Жигулевск | 5 | 0.91 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00060 | ЕОГ | 5.77 | строительство | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0.9 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 4.87 | 2026-03-30 | население
1299 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Водник-2", г. Жигулевск | 7 | 2.5 | 49 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00061 | ЕОГ | 16.56 | строительство | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 1.87 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 14.69 | 2026-02-28 | население
1300 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Дубки" | 5 | 1.64 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00076 | ЕОГ | 15.13 | строительство | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2.21 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 12.92 | 2026-02-28 | население
1301 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Пионер" | 3 | 1.1 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00080 | ЕОГ | 8.59 | строительство | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 1.82 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 6.77 | 2026-04-30 | население
1302 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Родничок-186" | 3 | 0.3 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00079 | ЕОГ | 1.96 | строительство | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 0.46 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 1.5 | 2026-03-30 | население
1303 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Медик", г. Жигулевск | 3 | 0.33 | 35 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00354 | ЕОГ | 2.56 | строительство | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 0.48 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 2.08 | 2026-03-30 | население
1304 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории ТСН "40 лет Октября". | 16 | 1.7 | 112 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00064 | ЕОГ | 11.91 | строительство | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 1.33 | 2028-06-01 | 2025-07-01 | 10.58 | 2025-08-30 | население
1305 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Сигнал", г. Жигулевск. 2 этап строительства | 43 | 1.9 | 301 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00063 | ЕОГ | 18.63 | строительство | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 1.53 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 17.1 | 2025-12-30 | население
1306 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Висловка Красноярского района. Газопроводы низкого давления по ул. Дачная (верхняя часть) | 18 | 0.8 | 126 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00168 | ЕОГ | 3.51 | строительство | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0.93 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2.58 | 2026-03-30 | население
1307 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Малая Царевщина Красноярского района. Газопроводы низкого давления по ул. Сиреневая | 24 | 0.6 | 168 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00303 | ЕОГ | 4.41 | строительство | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0.89 | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 3.52 | 2025-11-30 | население
1308 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения с. Большая Черниговка. Газопровод высокого/низкого дав-я для газификации ул. Нагорная | 3 | 0.6 | 21 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00189 | ЕОГ | 4 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 0.78 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 3.22 | 2026-07-30 | население
1309 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Орловская, с газопроводами вводами по ул. Орловская, 3 этап строительства с. Ягодное | 2 | 0.9 | 105 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-25-192-00003 | ЕОГ | 3.62 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 0.97 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2.65 | 2026-08-30 | население
1310 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Тверская, с газопроводами вводами по ул. Тверская, 3 этап строительства с. Ягодное | 2 | 0.9 | 105 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-25-192-00002 | ЕОГ | 3.62 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 0.97 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2.65 | 2026-09-30 | население
1311 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Тульская, с газопроводами вводами по ул. Тульская, 2 этап строительства с. Ягодное | 20 | 0.9 | 140 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00049 | ЕОГ | 3.9 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 0.85 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 3.05 | 2026-09-30 | население
1312 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сетей газораспределения среднего и низкого давления с установкой ПРГ для газификации ЖК «Ягодинский берег».1 этап строительства | 6 | 1.25 | 42 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00187 | ЕОГ | 10.05 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 1.67 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 8.38 | 2026-10-30 | население
1313 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Природа" массив 2 с. Зольное г.о. Жигулевск | 11 | 0.45 | 77 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-25-192-00001 | ЕОГ | 3.62 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 0.76 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2.86 | 2026-10-30 | население
1314 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Cтроительство сети газораспределения высокого, среднего давления по ул. Олимпийская, с газопроводами-вводами по ул. Олимпийская с установкой ПРГ, 3 этап строительства с. Ягодное | 1 | 1.3 | 147 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00188 | ЕОГ | 10.97 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1.42 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 9.55 | 2026-10-30 | население
1315 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего, низкого давления с установкой ПРГ СНТ "Мичурина-4", г. Жигулевск | 2 | 3 | 14 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00302 | ЕОГ | 20.36 | строительство | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 1.77 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 18.59 | 2026-10-30 | население
1316 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по территории СНТ "Труд", г. Жигулевск | 12 | 1.7 | 84 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-24-192-00306 | ЕОГ | 11.36 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 1.43 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 9.93 | 2026-07-30 | население
1317 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего, низкого давления с установкой ПРГ по территории СНТ "Бытовик", г.о. Жигулевск | 100 | 2.3 | 700 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 063-25-192-00004 | ЕОГ | 11.78 | строительство | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 1.82 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 9.96 | 2026-09-30 | население
1318 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Ярославская, с газопроводами вводами по ул. Ярославская, 3 этап строительства с. Ягодное | 20 | 0.9 | 140 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00005 | ЕОГ | 3.9 | строительство | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 0.85 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 3.05 | 2026-08-30 | население
1319 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения среднего давления по ул. Смоленская, с газопроводами вводами по ул. Смоленская, 2 этап строительства с. Ягодное | 20 | 0.9 | 140 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00019 | ЕОГ | 3.9 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 0.85 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 3.05 | 2026-10-30 | население
1320 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Школьная, с газопроводами вводами по ул. Школьная до д. 60, п. Пискалинский Взвоз | 6 | 0.5 | 42 | 0 |  | ООО "Газпром газораспределение Самара" | 63-25-192-00051 | ЕОГ | 4.22 | строительство | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0.73 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3.485 | 2026-11-30 | население
1321 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», уч. 54 | 1 | 0.032 | 5 | 0 |  | ООО «Средневолжская газовая компания» | 63-22-801-000262 | ЕОГ | 0.4 | строительство | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 0.2 | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 0.203 | 2024-09-01 | население
1322 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в г.о. Самара. Газопроводы для газификации Кировского района, Смышляевское шоссе, линия 15, уч. 414, СТ «Авиатор» | 1 | 0.30752 | 5 | 0 |  | ООО «Средневолжская газовая компания» | 63-22-801-000271 | ЕОГ | 1.95 | строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0.37 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 1.581 | 2024-12-01 | население
1323 | 1 | 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации ул. Гранной, д. 15 Д | 1 | 0.163 | 5 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" | 63-22-801-000072 | ЕОГ | 1.23 | строительство | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.14 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 1.087 | 2025-12-01 | население
1324 | 0 | 1.1.1.1.1.2 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов территории Сызранская Лука в г. Сызрань | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | ОАО "Сызраньгаз" | 63-25-002-119 | СН | 3.39 | строительство | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.44 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 2.95 | 2027-12-31 | население
1325 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации п. Новооренбургский | 65 | 0.9 | 325 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.4 | строительство | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 1.75 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 11.655 | 2026-12-01 | население
1326 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Григорьевка | 71 | 3 | 355 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 20.35 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.65 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 17.697 | 2030-12-01 | население
1327 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Толстовка | 63 | 4.5 | 315 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
1328 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Новокиевка | 28 | 4.5 | 140 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
1329 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Троицкое | 99 | 10 | 495 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 61.8 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 8.06 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 53.739 | 2028-12-01 | население
1330 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Безенчукский. Газопроводы для газификации д. Сретенка | 38 | 3.2 | 190 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 21.54 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 18.726 | 2030-12-01 | население
1331 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Безенчукский. Газопроводы для газификации с. Потуловка | 48 | 5 | 240 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 61.24 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 6.74 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 54.5 | 2028-12-01 | население
1332 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы давления для газификации с. Заливное | 24 | 2.8 | 120 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 19.17 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.5 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 16.667 | 2030-12-01 | население
1333 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Буревестник | 65 | 4.8 | 325 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 31.01 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.05 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 26.965 | 2028-12-01 | население
1334 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Богатовский. Газопроводы для газификации п. Духовой | 71 | 3.5 | 355 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 45.48 | строительство | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 5.82 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 39.66 | 2026-12-01 | население
1335 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Горский | 41 | 4.2 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 23.64 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 3.55 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 20.088 | 2024-12-01 | население
1336 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Богатовский. Газопроводы для газификации п. Елшанский | 25 | 0.8 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 7.06 | строительство | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 0.92 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 6.136 | 2026-12-01 | население
1337 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Морец | 50 | 0.6 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 8.05 | строительство | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 0.7 | 2029-04-01 | 2029-12-01 | 7.348 | 2029-12-01 | население
1338 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Большеглушицкий. Газопроводы для газификации п. Коммунар | 36 | 10.7 | 180 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 65.94 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 8.6 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 57.343 | 2029-12-01 | население
1339 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы среднего и низкого давления для газификации в с. Мойка | 27 | 3.5 | 135 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 23.31 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.04 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 20.271 | 2030-12-01 | население
1340 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Березняки | 29 | 1.9 | 145 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 13.84 | строительство | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 1.81 | 2029-04-01 | 2029-12-01 | 12.033 | 2029-12-01 | население
1341 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Комсомольский | 33 | 17 | 165 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 103.25 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 13.47 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 89.781 | 2031-12-01 | население
1342 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Тростянка | 17 | 7 | 85 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 40.48 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.28 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 35.203 | 2029-12-01 | население
1343 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Улемский | 22 | 4.1 | 110 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.86 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.5 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 23.36 | 2030-12-01 | население
1344 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Захаровка | 60 | 6.3 | 300 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 39.89 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 34.688 | 2027-12-01 | население
1345 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Богдановка | 90 | 8 | 450 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 49.96 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.52 | 2027-01-01 | 2028-12-01 | 43.441 | 2028-12-01 | население
1346 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Марьевка | 80 | 13.5 | 400 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 82.52 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 10.76 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 71.76 | 2031-12-01 | население
1347 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Сосенка | 50 | 16.1 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 85.9 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 12.89 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 73.012 | 2024-12-01 | население
1348 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Страхово | 42 | 9.5 | 210 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 58.84 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 7.68 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 51.164 | 2029-12-01 | население
1349 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации в п. Красная Зорька | 30 | 3.9 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 25.68 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.35 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 22.331 | 2030-12-01 | население
1350 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации п. Лесной | 134 | 10.1 | 670 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 62.39 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 8.14 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 54.254 | 2029-12-01 | население
1351 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Борский. Газопроводы для газификации с. Малое Алдаркино | 42 | 6.5 | 210 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 41.08 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.36 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 35.718 | 2029-12-01 | население
1352 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Молодогвардейский | 77 | 3.7 | 385 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 21.31 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 3.2 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 18.106 | 2024-12-01 | население
1353 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Культура | 81 | 9.8 | 405 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 60.62 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 7.91 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 52.709 | 2029-12-01 | население
1354 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Нур | 60 | 4 | 300 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.28 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.43 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 22.846 | 2030-12-01 | население
1355 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Волжский. Газопроводы для газификации п. Березки | 42 | 8.5 | 210 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 52.92 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 6.9 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 46.015 | 2029-12-01 | население
1356 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации д. Булькуновка | 27 | 6.2 | 135 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 39.3 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.13 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 34.173 | 2027-12-01 | население
1357 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации д. Идея | 26 | 6.5 | 130 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 41.08 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.36 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 35.718 | 2027-12-01 | население
1358 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Елховский. Газопроводы для газификации п. Солонцовка | 11 | 1.5 | 55 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 11.47 | строительство | 2029-01-01 | 2029-05-01 | 1.5 | 2029-06-01 | 2029-12-01 | 9.973 | 2029-12-01 | население
1359 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации п. Заречье | 25 | 0.2 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 2.99 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 0.54 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 2.452 | 2024-12-01 | население
1360 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинельский. Газопроводы для газификации с.п. Сколково, п. Пчелка | 35 | 5.1 | 125 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 32.79 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.28 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 28.509 | 2027-12-01 | население
1361 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Кинельский. Газопроводы для газификации с. Красная Самарка | 27 | 9.14 | 135 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 111.23 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 13.47 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 97.764 | 2028-12-01 | население
1362 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации железнодорожной станции Сарбай | 42 | 7 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 44.05 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.74 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 38.292 | 2029-12-01 | население
1363 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации с. Степановка | 25 | 6.4 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 40.48 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 5.28 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 35.203 | 2030-12-01 | население
1364 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Кинель-Черкасский. Газопроводы для газификации п. Тростянка | 30 | 3.5 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 21.54 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 18.726 | 2030-12-01 | население
1365 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации с. Воздвиженка | 129 | 7.3 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 45.82 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 5.98 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 39.837 | 2029-12-01 | население
1366 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации п. Богусский | 22 | 10.2 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 62.99 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 8.22 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 54.769 | 2029-12-01 | население
1367 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноармейский. Газопроводы для газификации д. Новая Деревня | 29 | 6.2 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 39.3 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.13 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 34.173 | 2027-12-01 | население
1368 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Елшанка | 38 | 5.2 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 33.37 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.35 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 29.024 | 2028-12-01 | население
1369 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификациип. Линевый | 46 | 4.7 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 30.42 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 3.97 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 26.45 | 2028-12-01 | население
1370 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Светлый Луч | 42 | 4 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.28 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 3.43 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 22.846 | 2031-12-01 | население
1371 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Яровой | 86 | 4 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.28 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.43 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 22.846 | 2030-12-01 | население
1372 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Новый Городок | 130 | 8.3 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 51.74 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 6.75 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 44.986 | 2031-12-01 | население
1373 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Раевка | 92 | 5 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 32.19 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.994 | 2027-12-01 | население
1374 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Студеный | 40 | 4.5 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
1375 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Орешенка | 28 | 4.9 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 31.6 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.12 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.48 | 2027-12-01 | население
1376 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации д. Николаевка | 51 | 7.3 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 45.82 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 5.98 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 39.837 | 2031-12-01 | население
1377 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Дубовая Роща | 50 | 6.7 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 42.26 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 5.51 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 36.747 | 2031-12-01 | население
1378 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Рига | 38 | 3.6 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 23.91 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.12 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 20.786 | 2030-12-01 | население
1379 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Горьковский | 86 | 3.1 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 20.94 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.73 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 18.212 | 2030-12-01 | население
1380 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Ветлянка | 67 | 6 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 38.11 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 4.97 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 33.143 | 2031-12-01 | население
1381 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации д. Кольцовка | 52 | 3.1 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 20.94 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.73 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 18.212 | 2030-12-01 | население
1382 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Заря | 30 | 3.1 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 20.94 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2.73 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 18.212 | 2030-12-01 | население
1383 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Песчановка | 49 | 3.5 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 23.31 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.04 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 20.271 | 2030-12-01 | население
1384 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Подлесный | 65 | 7.1 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 44.63 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 5.82 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 38.807 | 2028-12-01 | население
1385 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации п. Водный | 56 | 4.8 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 31.01 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.05 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 26.965 | 2028-12-01 | население
1386 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Трухмянка | 33 | 4.5 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
1387 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы для газификации с. Средняя Солонцовка | 22 | 4.4 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 28.65 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.74 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 24.905 | 2030-12-01 | население
1388 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Красноярский. Газопроводы высокого и низкого давления для газификации с. Висловка | 40 | 4.62 | 200 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 3.06 | строительство | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 3.06 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | 0 | 2024-07-01 | население
1389 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Красноярский. Газопроводы для газификации с. Киндяково | 40 | 10.3 | 200 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 84.33 | строительство | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 11 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 73.334 | 2025-12-01 | население
1390 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Пестравский. Газопроводы для газификации д. Садовка | 20 | 0.3 | 200 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 4.49 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 0.79 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 3.701 | 2024-12-01 | население
1391 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Приволжский. Газопроводы для газификации п. Золотая гора | 49 | 4.7 | 245 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 30.42 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.97 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 26.45 | 2027-12-01 | население
1392 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации х. Вольница | 23 | 4.9 | 115 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 31.6 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.12 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.48 | 2027-12-01 | население
1393 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Красноярка | 30 | 4.8 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 31.01 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.05 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 26.965 | 2027-12-01 | население
1394 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации п. Новая Орловка | 32 | 7.2 | 160 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 45.22 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.9 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 39.322 | 2027-12-01 | население
1395 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сергиевский. Газопроводы для газификации д. Большие Печерки | 35 | 5 | 175 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 32.19 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.994 | 2027-12-01 | население
1396 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Пески | 83 | 8.1 | 415 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 50.55 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 6.59 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 43.956 | 2029-12-01 | население
1397 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Красная Дубрава | 45 | 13.3 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 81.34 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 10.61 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 70.73 | 2031-12-01 | население
1398 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Ставропольский. Газопроводы для газификации с. Аскулы | 90 | 5.8 | 450 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 36.93 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.82 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 32.114 | 2027-12-01 | население
1399 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации с. Радужное | 45 | 4.3 | 225 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 28.05 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.66 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 24.39 | 2030-12-01 | население
1400 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации с. Образцовый | 56 | 5 | 280 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 32.19 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 4.2 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 27.994 | 2027-12-01 | население
1401 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Журавлевский | 30 | 2.875 | 150 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 17.05 | строительство | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2.56 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 14.495 | 2024-12-01 | население
1402 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Куропаткино | 35 | 3.6 | 175 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 23.91 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.12 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 20.786 | 2030-12-01 | население
1403 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Сызранский. Газопроводы для газификации п. Песочный | 32 | 7.9 | 160 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 49.37 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 6.44 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 42.926 | 2027-12-01 | население
1404 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Безводовка | 38 | 4.5 | 190 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 29.23 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.81 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 25.42 | 2030-12-01 | население
1405 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода в муниципальном районе Челно-Вершинский. Газопроводы для газификации п. Новый Нурлат | 26 | 3.5 | 130 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 43.12 | строительство | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 4.29 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 38.83 | 2028-12-01 | население
1406 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации д. Ольгино | 39 | 6.7 | 195 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 42.26 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 5.51 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 36.747 | 2027-12-01 | население
1407 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Новое Белоключье | 28 | 10.2 | 140 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 62.99 | строительство | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 8.22 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | 54.769 | 2029-12-01 | население
1408 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Белоключье | 34 | 6 | 170 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 38.11 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 4.97 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 33.143 | 2031-12-01 | население
1409 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Красный Ключ | 35 | 4.4 | 175 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 28.65 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.74 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 24.905 | 2030-12-01 | население
1410 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации п. Ульяновский | 41 | 4.678 | 205 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.34 | строительство | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 3.95 | 2029-04-01 | 2029-12-01 | 22.386 | 2029-12-01 | население
1411 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Сытовка | 35 | 7.3 | 175 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 45.82 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 5.98 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 39.837 | 2031-12-01 | население
1412 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения муниципального района Шигонский. Газопроводы для газификации с. Карловка | 120 | 3.9 | 600 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 25.68 | строительство | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 3.35 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 22.331 | 2027-12-01 | население
1413 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Новокуйбышевск. Газопроводы для газификации п. Океан | 50 | 12.9 | 250 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 78.97 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 10.3 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 68.671 | 2031-12-01 | население
1414 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения г.о. Тольятти. Газопроводы для газификации мкр. Загородный | 34 | 4 | 170 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 26.28 | строительство | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 3.43 | 2030-04-01 | 2030-12-01 | 22.846 | 2030-12-01 | население
1415 | 1 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1 | Строительство сети газораспределения в муниципальном районе Кошкинский. Газопроводы для газификации п. Александровка | 28 | 6 | 140 | 0 |  | ООО "Средневолжская газовая компания" |  | СН | 38.11 | строительство | 2030-01-01 | 2030-12-01 | 4.97 | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 33.143 | 2031-12-01 | население